- ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

« Развитие культуры в Арзгирском муниципальном округе на 2021-2026 годы»

За  2023 г.

тыс. рублей

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Источник финансирования программы | Объем финансирования, предусмотренный программой |  | Предусмотрено к финансированию программы на текущий финансовый год |  | Кассовые расходы программы с начала ее реализации |  | Кассовые расходы программы с начала текущего финансового года |  | Фактические расходы с начала текущего финансового года исполнителя мероприятий программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего на весь период реализации программы | в том числе на текущий финансовый год | всего | в % к объему финансирования, предусмотренному программой на текущий финансовый год ((гр.6/гр.5)× 100%) | всего | в % к объему финансирования, предусмотренному программой на весь период реализации программы ((гр.8/гр.4)× 100%) | всего | в % к объему финансирования на текущий финансовый год ((гр.10/гр.6)× 100%) | всего | в % к объему финансирования на текущий финансовый год ((гр.12/гр.6)× 100%) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация культурно-досуговой и физкультурно-оздоровительной деятельности | Всего: | 410466,65 | 73192,34 | 73192,34 | 100 | 212288,36 | 52 | 70552,88 | 97 | 70552,88 | 97 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 28138,26 | 4319,62 | 4319,62 | 100 | 17058,63 | 61 | 2200,18 | 51 | 2200,18 | 51 |
|  |  | местный бюджет | 380428,03 | 68058,62 | 68058,62 | 100 | 193786,47 | 51 | 67538,60 | 99 | 67538,60 | 99 |
|  |  | внебюджетные источники | 1900,36 | 814,10 | 814,10 | 100 | 1443,26 | 76 | 814,10 | 100 | 814,10 | 100 |
| 2. | Развитие системы библиотечного и информационного обслуживания населения | Всего: | 33152,37 | 5840,06 | 5840,06 | 100 | 16256,03 | 49 | 5840,06 | 100 | 5840,06 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 820,76 | 131,72 | 131,72 | 100 | 429,52 | 52 | 131,72 | 100 | 131,72 | 100 |
|  |  | местный бюджет | 32331,61 | 5708,34 | 5708,34 | 100 | 15826,51 | 49 | 5708,34 | 100 | 5708,34 | 100 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Развитие дополнительного образования детей и взрослых в области искусств | Всего: | 45749,42 | 7971,84 | 7971,84 | 100 | 22287,52 | 49 | 7971,84 | 100 | 7971,84 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 1800,00 | 330,00 | 330,00 | 100 | 900,00 | 50 | 330,00 | 100 | 330,00 | 100 |
|  |  | местный бюджет | 43949,42 | 7641,84 | 7641,84 | 100 | 21387,52 | 49 | 7641,84 | 100 | 7641,84 | 100 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение реализации муниципальной Программы Арзгирского муниципального округа Ставропольского края «Развитие культуры в Арзгирском муниципальном округе» и общепрограммные мероприятия | Всего: | 27230,84 | 5078,44 | 5078,44 | 100 | 13829,84 | 51 | 5078,44 | 100 | 5078,44 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 56,59 | 15,66 | 15,66 | 100 | 56,59 | 100 | 15,66 | 100 | 15,66 | 100 |
|  |  | местный бюджет | 27174,25 | 5062,78 | 5062,78 | 100 | 13773,25 | 51 | 5062,78 | 100 | 5062,78 | 100 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонтно-реставрационные работы объектов культурного наследия | Всего: | 17305,13 | 17305,13 | 17305,13 | 100 | 16694,63 | 97 | 16694,63 | 97 | 16694,63 | 97 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 15153,49 | 15153,49 | 15153,49 | 100 | 15153,49 | 100 | 15153,49 | 100 | 15153,49 | 100 |
|  |  | местный бюджет | 2151,64 | 2151,64 | 2151,64 | 100 | 1541,14 | 72 | 1541,14 | 100 | 1541,14 | 100 |
| Итого по программе |  | Всего: | 533904,41 | 109387,81 | 109387,81 | 100 | 281356,38 | 53 | 106137,85 | 97 | 106137,85 | 97 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 45969,10 | 19950,49 | 19950,49 | 100 | 33598,23 | 73 | 17831,05 | 90 | 17831,05 | 90 |
|  |  | местный бюджет | 486034,95 | 88063,22 | 88063,22 | 100 | 246314,89 | 51 | 87492,70 | 99 | 87492,70 | 99 |
|  |  | внебюджетные источники | 1900,36 | 814,10 | 814,10 | 100 | 1443,26 | 76 | 814,10 | 100 | 814,10 | 100 |

Приложение

к пояснительной записке к отчету                        о выполнении

муниципальной программы

- СВЕДЕНИЯ

- о достижении значений целевых индикаторов (показателей), показателей социально-экономической эффективности

- реализации муниципальной программы Арзгирского муниципального округа « Развитие культуры в Арзгирском муниципальном округе на 2021-2026 годы»

за 2023 г.

| № п/п | Наименование целей, задач, целевых индикаторов и показателей программы и показателей социально-экономической эффективности реализации программы | Единица измерения | 2021 г. |  | 2022 г. |  | 2023 г. план | в том числе: |  |  |  |  | 2023г. факт (за отчетный период) | в том числе: |  |  |  | Примечание (источник получения информации, методика расчета)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | факт |  | I кв. | II кв. |  | III кв. | IV кв. |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Развитие системы библиотечного и информационного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Библиотечное обслуживание населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество пользователей библиотечных услуг | кол-во | 13510 | 13524 | 13510 | 13527 | 13510 | 9450 |  | 1800 | 1650 | 610 | 13536 | 9799 | 2086 | 1184 | 467 |  |
|  | Охват населения библиотечным обслуживанием | проц. | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |  | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |  |
|  | Число выданных изданий библиотечного фонда | экземпляров | 313280 | 313275 | 313280 | 313362 | 313280 | 78300 |  | 78300 | 78380 | 78300 | 317939 | 84407 | 93959 | 72101 | 67472 |  |
| 2 | Организация культурно-досуговой и физкультурно-оздоровительной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение праздников, вечеров отдыха, тематических вечеров, концертов художественной самодеятельности и других культурно-массовых, досуговых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество клубных формирований | кол-во | 18 | 18 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |  | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |  |
|  | Сохранение численности культурно-досуговых мероприятий | кол-во | 150 | 150 | 950 | 950 | 950 | 245 | 225 |  | 210 | 270 | 950 | 264 | 217 | 241 | 228 |  |
|  | Охват населения физкультурно-оздоровительной деятельностью | процентов | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |
|  | Сохранение спортивных групп (секций) | Кол-во | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |  |
| 3 | Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация предоставления дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет | процент | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 |  | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 |  |
|  | Достижения обучающихся МБУДО «Арзгирская ДШИ» в конкурсных мероприятиях | Процентов | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
| 4 | Обеспечение реализации муниципальной Программы Арзгирского муниципального округа Ставропольского края «Развитие культуры в Арзгирском муниципальном округе» и общепрограммные мероприятия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Методическая работа в установленной сфере деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение квалификации специалистов (семинары, стажировки, мастер-классы, конкурсы профессионального мастерства) | кол-во | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 3 |  | 2 | 3 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 |  |
|  | Информационная деятельность (создание баз данных, методических разработок, консультации, рекомендации, инструктивные письма, аналитические справки) | кол-во | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 13 | 12 |  | 12 | 13 | 50 | 13 | 14 | 12 | 11 |  |
|  | Оценка эффективности работы учреждений клубного типа, библиотек и учреждений дополнительного образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |