|  |
| --- |
| Приложение  к пояснительной записке к отчету о выполнении  муниципальной программы «Развитие образования в Арзгирском округа» |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых индикаторов (показателей), показателей социально-экономической эффективности

реализации муниципальной программы «Развитие образования в Арзгирском муниципальном округа»

за 4 квартал 2021 года итог 2020г., план на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи основного мероприятия Программы | Единица  измерения |  | | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи основного мероприятия Программы по годам | | | | | | |
| 2020 | 2021 план | | 2021 факт 1 кв. | 2021 факт 2 кв. | 2021 факт год  3 кв. | 2021 факт год  4 кв. | 2021 год  факт | 2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам (далее – ФГОС) общего образования, в общей численности обучающихся, осваивающих образовательные программы общего образования | процент | 95 | 95 | 95,8 | 95,8 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля выпускников общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании | процент | 0 | 0,86 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0,86 |
| 3 | Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных учреждениях | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Доля детей в возрасте от 1 – до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного возраста в районе | процент | 72 | 74 | 63 | 65 | 64 | 67 | 70 | 74 |
| 5 | Численность педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | человек | 113 | 110 | 104 | 104 | 91 | 110 | 110 | 110 |
| 6 | Численность воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений Арзгирского муниципального округа | человек | 1112 | 1100 | 1112 | 1112 | 1080 | 1087 | 1088 | 1110 |
| 7. | Уровень обеспечения вариативными формами дошкольного образования | процент | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 |
| 8 | Доля родителей получающих компенсацию части родительской платы за присмотр и уход в общей численности родителей, имеющих право на получение вышеуказанной компенсации | процент | 86 | 90 | 90 | 89 | 87 | 90 | 90 | 92 |
| 9 | Удельный вес дошкольных учреждений, имеющих выход в Интернет | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Доля, показывающая общий уровень укомплектованности педагогическими кадрами дошкольных учреждений | процент | 100 | 100 | 99,6 | 99,6 | 99,8 | 100 | 100 | 100 |
| 11. | Удельный вес учащихся, обеспеченных учебниками | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Численность обучающихся в общеобразовательных учре-ждениях муниципального округа | человек | 2742 | 2740 | 2715 | 2703 | 2697 | 2660 | 2697 | 2740 |
| 13 | Численность педагогических работников в общеобразовательных учреждениях муниципального района | человек | 260 | 263 | 260 | 260 | 260 | 263 | 263 | 264 |
| 14 | Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений | процент | 88 | 97 | 88 | 88 | 79 | 78 | 79 | 98 |
| 15 | Доля выпускников общеобразовательных учреждений, получающих документы государственного образца об образовании, в общей численности выпускников | процент | 100 | 99 | - | 100 | 100 | - | 100 | 99 |
| 16 | Удельный вес общеобразовательных учреждений, имеющих выход в Интернет | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Доля педагогических работников, пользующаяся мерами социальной поддержки по оплате коммунальных услуг, в общей численности педагогических работников образовательных учреждений | процент | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 18 | Доля, показывающая общий уровень укомплектованности педагогическими кадрами (в том числе учителями) общеобразовательных учре-ждений | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Удельный вес детей, охваченных дополнительным образованием от общего числа обучающихся от 5 до 18 лет | процент | 66 | 67 | 57,4 | 57,9 | 57,04 | 68,63 | 68,63 | 69 |
| 20 | Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, участвующих в конкурсах, конференциях, олимпиадах, в общей численности обучающихся общеобразовательных учре-ждений | процент | 90 | 90 | 90 | 90 | 92 | 89 | 92 | 90 |
| 21 | Удельный вес учреждений дополнительного образования, имеющих выход в Интернет | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 22 | Доля, показывающая общий уровень укомплектованности педагогическими кадрами учреждений дополнительного образования детей | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 23 | Доля образовательных учре-ждений, в которых проведены мероприятия по энергосбережению (замена оконных блоков) | процент | 96 | 96 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 24 | Доля общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, в которых созданы современные условия для занятий физической культурой и спортом, во внеурочное время | процент | 72,72 | 72,73 | 72,72 | 72,72 | 72,72 | 72,72 | 72,72 | 81,82 |
| 25 | Численность детей-инва-лидов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях с использованием дистанционного образования | численность | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 26 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), в общей численности детей муниципального округа | процент | 1,27 | 1,12 | 0,45 | 0,45 | 0,47 | 0,56 | 0,56 | 1,10 |
| 27 | Доля детей – инвалидов, получающих образование в различных формах, от общей численности детей общеобразовательных учреждений | процент | 3 | 1,9 | 2,1 | 2,09 | 2,12 | 3,05 | 3,05 | 1,5 |
| 28 | Доля обучающихся, охваченных организованным отдыхом в период летних каникул, в общей численности обучающихся | процент | 0 | 94 | 0 | 97,8 | 57,04 | 0 | 98,7 | 95 |
| 29 | Доля обучающихся, трудоустроенных в период летних каникул, в общей численности обучающихся | процент | 0 | 42 | 0 | 25,01 | 92 | 0,1 | 55,6 | 43 |
| 30 | «Доля обучающихся 1-4 классов получающих бесплатное горячее питание в муниципальных общеобразовательных организациях, в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Арзгирского района на уровне 100,00 процента. | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31 | Доля педагогических работников, общеобразовательных организаций, получающих ежемесячное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций, осуществлявших классное руководство на уровне 100%. | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

\* Далее в настоящем приложении используется сокращение – Программа