ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы «Арзгирского муниципального округа Ставропольского края «Обеспечение общественной безопасности и защита населения и территории Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций на 2023-2026 годы» за 4 квартал 2023 года

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия  программы | Источник  финансирования  программы | Объем  финансирования, предусмотренный программой | | Предусмотрено к  финансированию  программы на текущий финансовый год | | Кассовые расходы  программы с начала ее реализации | | Кассовые расходы  программы с начала текущего финансового года | | Фактические расходы с начала текущего финансового года исполнителя мероприятий программы | |
| всего на весь период реализации программы | в том числе на текущий финансовый год | всего | в % к объему финансирования, предусмотренному программой на текущий финансовый год  ((гр.6/гр.5)× 100%) | всего | в % к объему финансирования, предусмотренному программой на весь период реализации программы ((гр.8/гр.4)× 100%) | всего | в % к объему финансирования на текущий финансовый год ((гр.10/гр.6)× 100%) | всего | в % к объему финансирования на текущий финансовый год  ((гр.12/гр.6)× 100%) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВСЕГО**  **по программе** | | **Всего:** | **38557,39** | **11626,29** | **11626,29** | **100** | **11592,37** | **30,07** | **11592,37** | **99,70** | **11592,37** | **99,70** |
| **средства федерального бюджета** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **средства бюджета Ставропольского края** | **400** | **100** | **100** | **100** | **100** | **25** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| **средства бюджета Арзгирского муниципального округа (далее – местный бюджет), всего** | **38157,39** | **11526,29** | **11526,29** | **100** | **11492,37** | **30,12** | **11492,37** | **99,70** | **11492,37** | **99,70** |
| 1 | Основное мероприятие «Безопасный округ и защита населения и территорий Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций» | средства местного бюджета | **34111,26** | **9629,06** | **9629,06** | **100** | **9595,18** | **28,13** | **9595,18** | **99,65** | **9595,18** | **99,65** |
| средства краевого бюджета | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | Основное мероприятие «Поддержка народных дружин из числа граждан и казачьих обществ Арзгирского муниципального округа Ставропольского края» | средства местного бюджета | **21,33** | **21,33** | **21,33** | **100** | **21,33** | **100** | **21,33** | **100** | **21,33** | **100** |
| средства краевого бюджета | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | Основное мероприятие «Профилактика терроризма и его идеологии, экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма» | средства местного бюджета | **4024,80** | **1875,90** | **1875,90** | **100** | **1875,86** | **46,60** | **1875,86** | **99,99** | **1875,86** | **99,99** |
| средства краевого бюджета | **400** | **100** | **100** | **100** | **100** | **25** | **100** | **100** | **100** | **100** |

Начальник отдела

по гражданской обороне, чрезвычайным

ситуациям и взаимодействию

с правоохранительными органами

администрации Арзгирского муниципального

округа Ставропольского края А.В. Сизинцев

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых индикаторов (показателей), показателей социально-экономической эффективности

реализации муниципальной программы «Арзгирского муниципального округа Ставропольского края «Обеспечение общественной безопасности и защита населения и территории Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций на 2023-2026 годы» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целей, задач, целевых индикаторов и  показателей программы и показателей социально-экономической эффективности реализации программы | Единица  измерения | | 2021 г. | | | 2022 г. | | 2023 г.  план | в том числе: | | | | | 2023 г. факт  (за отчетный  период) | в том числе: | | | | Примечание  (источник  получения  информации, методика  расчета)\* |
| план | факт | | план | факт | I кв. | II кв. | III кв. | | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Цель 1. Создание условий для укрепления правопорядка и обеспечения общественной безопасности на территории муниципального образования Арзгирского муниципального округа Ставропольского края | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Степень обеспеченности средствами инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории муниципального образования Арзгирского муниципального округа Ставропольского края | процент | 100 | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Согласно собственным расчетам |
| 2. | Число преступлений, совершенных в общественных местах на территории муниципального образования Арзгирского муниципального округа Ставропольского края | единиц | 51 | | | 51 | 38 | 38 | 47 | 7 | 20 | 33 | | 47 | 18 | 7 | 9 | 12 | 18 | информация предоставляется Отделом МВД России «Арзгирский» |
| Основное мероприятие «Безопасный округ и защита населения и территорий Арзгирского муниципального округа  Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Оперативное реагирование на изменение оперативной обстановки на территории муниципального  образования Арзгирского муниципального округа Ставропольского края, состояние общественного порядка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Количество мест массового пребывания людей (далее - ММПЛ) на территории муниципального округа, оборудованных в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=27BC00CCA3F0C642F3D078E270AB6EC15585647BAA67DAEB89D33B9B9BDC9653671B5578569A3344E1536C9361i8X7O) Правительства РФ от 25.03.15 N 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» по отношению к общему количеству ММПЛ | единиц | 1 | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | расчёт количества ММПЛ, осуществляется на основании постановления администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края об определении перечня ММПЛ |
| 4. | Количество камер видеонаблюдения выведенных в МКУ «ЕДДС Арзгирского муниципального округа Ставропольского края» и дежурную часть Отдела МВД России «Арзгирский» | единиц | 34 | | | 34 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | | 76 | 68 | 68 | 76 | 76 | информация предоставляется МКУ «ЕДДС Арзгирского муниципального округа Ставропольского края» |
| Основное мероприятие «Поддержка народных дружин из числа граждан и казачьих обществ Арзгирского муниципального округа  Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Укрепление правопорядка и общественной безопасности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Число добровольных народных дружин Арзгирского муниципального округа Ставропольского края | единиц | 8 | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Согласно собственным расчетам |
| 6. | Доля народных дружинников в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края, задействованных в охране общественного порядка и профилактических мероприятиях | единиц | 100 | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Согласно собственным расчетам |
| Задача 2. Создание условий для привлечения населения к участию в охране общественного порядка, в составе добровольных народных дружин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Доля реализованных мер стимулирования народных дружинников в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края | процент | 100 | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 50 | 50 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 50 | 100 | Согласно собственным расчетам |
| Цель 2. Защита населения, территорий и объектов инфраструктуры Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, минимизация их негативных последствий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Количество чрезвычайных ситуаций и предпосылок к ним на территории муниципального образования Арзгирского муниципального округа Ставропольского края | единиц | 2 | | | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | информация предоставляется КЧС и ОПБ Арзгирского муниципального округа |
| 9. | Количество пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Арзгирского муниципального округа Ставропольского края | единиц | 40 | | | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | информация предоставляется КЧС и ОПБ Арзгирского муниципального округа |
| Основное мероприятие «Безопасный округ и защита населения и территорий Арзгирского муниципального округа  Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 2. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Количество поступивших обращений и заявлений в Единую дежурно-диспетчерскую службу на территории муниципального образования Арзгирского муниципального округа Ставропольского края | единиц | 6131 | | | 6131 | 6190 | 6190 | 6050 | 1650 | 3100 | 4550 | 6050 | | 4940 | 1626 | 3353 | 4622 | 4940 | информация предоставляется МКУ «ЕДДС Арзгирского муниципального округа Ставропольского края» |
| 11. | Количество выездов аварийно-спасательного формирования для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ на территории муниципального образования Арзгирского муниципального округа Ставропольского края | единиц | 587 | | | 587 | 540 | 540 | 540 | 170 | 290 | 415 | 540 | | 592 | 167 | 312 | 495 | 592 | информация предоставляется МКУ «ЕДДС Арзгирского муниципального округа Ставропольского края» |
| 12. | Количество профилактических мероприятий направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций (в том числе пожаров и несчастных случаев на водных объектах) на территории муниципального образования Арзгирского муниципального округа Ставропольского края | единиц | 25 | | | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | 12 | 19 | 25 | | 25 | 6 | 12 | 20 | 25 | информация предоставляется отделом по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с правоохранительными органами администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края |
| Цель 3. Реализация государственной политики на территории муниципального образования Арзгирского муниципального округа  Ставропольского края в области противодействия терроризму и экстремизму | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Количество угроз совершения и совершение актов террористической и экстремистской направленности на территории муниципального образования Арзгирского муниципального округа Ставропольского края | единиц | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | информация предоставляется антитеррористической комиссией Арзгирского муниципального округа и Отделом МВД России «Арзгирский» |
| 14. | Доля граждан проживающих на территории муниципального образования Арзгирского муниципального округа Ставропольского края положительно оценивающих деятельность, направленную на обеспечение общественной безопасности в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края | процент | 56 | | | 66,7 | 58 | 66,7 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | | 66,8 | 60 | 60 | 60 | 66,8 | расчёт осуществляется на основании методики расчёта, утвержденной приказом Комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества от 27.11.2020 года №108/од |
| Основное мероприятие «Профилактика терроризма и его идеологии, экстремизма, а также минимизации  и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Осуществление на территории муниципального образования Арзгирского муниципального округа Ставропольского края профилактических мер, направленных на предупреждение террористических актов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Количество установленных средств инженерно-технической защищенности (видеонаблюдения, средств передачи тревожных сообщений, периметрального ограждения, домофонов, оповещения и др.) на объектах, находящихся в собственности органов местного самоуправления Арзгирского муниципального округа Ставропольского края | единиц | 6 | | | 6 | 13 | 13 | 6 | 0 | 3 | 5 | 6 | | 13 | 0 | 13 | 13 | 13 | Информация отделов культуры, образования, по ГО и ЧС администрации Арзгирского муниципального округа |
| 16. | Количество образовательных организаций и учреждений культуры на территории муниципального образования Арзгирского муниципального округа Ставропольского края обеспеченных охраной (из числа подлежащих охране) | единиц | 16 | | | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Информация отделов культуры, образования, по ГО и ЧС администрации Арзгирского муниципального округа |
| Задача 2. Осуществление профилактических и пропагандистских мер, направленных на предупреждение экстремизма, терроризма и его идеологии на территории муниципального образования Арзгирского муниципального округа Ставропольского края | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Количество сувенирной и полиграфической продукции (плакатов, буклетов, брошюр, календарей и др.), распространяемой на территории муниципального образования Арзгирского муниципального округа Ставропольского края и направленной на профилактику экстремизма, терроризма и его идеологии, формирование у граждан бдительности, умения действовать при возникновении террористических угроз | единиц | 813 | | | 813 | 1316 | 1316 | 1316 | 0 | 1156 | 1256 | 1316 | | 1318 | 0 | 1257 | 1257 | 1318 | Муниципальные контракты и информация отделов культуры, образования, социального развития, по ГО и ЧС администрации Арзгирского муниципального округа |
| 18. | Количество проведенных профилактических мероприятий, направленных на предупреждение экстремистских, террористических угроз и неонацизма на территории муниципального образования Арзгирского муниципального округа Ставропольского края | единиц | 23 | | | 23 | 25 | 25 | 24 | 6 | 12 | 18 | 24 | | 24 | 7 | 12 | 22 | 24 | Информация отделов культуры, образования, социального развития, по ГО и ЧС администрации Арзгирского муниципального округа |

\* Указывается источник информации или методика расчета

Начальник отдела

по гражданской обороне, чрезвычайным

ситуациям и взаимодействию

с правоохранительными органами

администрации Арзгирского муниципального

округа Ставропольского края А.В. Сизинцев

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о выполнении муниципальной программы

Арзгирского муниципального округа Ставропольского края «Обеспечение общественной безопасности и защита населения и территории Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций на 2023-2026 годы» за 4 квартал 2023 года

1. Общие положения

Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности и защита населения и территории Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций на 2023-2026 годы», утвержденная постановлением администрации Арзгирского муниципального округа от 30 декабря 2022 г. № 847, разработана в целях реализации Стратегии социально-экономического развития Арзгирского района Ставропольского края на долгосрочный период. Цели и задачи программы соответствуют Стратегии развития Ставропольского края.

Мероприятия программы охватывают 100% населения и территории Арзгирского района.

2. Финансовое обеспечение программы

В рамках реализации программы предусмотрено финансирование в сумме 38557,39 тыс. рублей на весь период ее реализации, в том числе на 2023 год предусмотрено 11626,29тыс. рублей.

Объем финансирования конкретных мероприятий составил:

«Безопасный округ и защита населения и территорий Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций» предусматривает финансирование в сумме 34111,26тыс. рублей.

«Поддержка народных дружин из числа граждан и казачьих обществ Арзгирского муниципального округа Ставропольского края» предусматривает финансирование в сумме 21,33тыс. рублей.

«Профилактика терроризма и его идеологии, экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма» предусматривает финансирование в сумме 4424,80тыс. рублей.

3. Основные мероприятия:

В рамках основного мероприятия «Безопасный округ и защита населения и территорий Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций» осуществляло свою деятельность МКУ «ЕДДС Арзгирского муниципального округа Ставропольского края». На указанные цели из бюджета округа выделены и фактически израсходованы средства в сумме 9595,18 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Поддержка народных дружин из числа граждан и казачьих обществ Арзгирского муниципального округа Ставропольского края» проведено страхование жизни и здоровья народных дружинников. На указанные цели из бюджета округа выделены и фактически израсходованы средства в сумме 21,33тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Профилактика терроризма и его идеологии, экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма» производилось техническое обслуживание систем видеонаблюдения в учреждениях образования муниципального округа, организация конкурсов антитеррористической направленности. На указанные цели из бюджета округа выделены и фактически израсходованы средства в сумме 1855,82тыс. рублей, из краевого бюджета 100 тыс. рублей.

4. Оценка эффективности реализации программы:

Реализация программных мероприятий в 4 квартале 2023 году характеризуется достижением основного числа целевых индикаторов, установленных для анализируемого периода, в целом эффект от реализации программы положительный как в сфере обеспечения общественной безопасности так и в сфере защиты населения и территории Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей), показателей социально-экономической эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности и защита населения и территории Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций на 2023-2026 годы» приведены в приложении к настоящей пояснительной записке.

5. Предложения по дальнейшей реализации программы.

Действие муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности и защита населения и территории Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций на 2023-2026 годы должно быть продолжено.

Начальник отдела

гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и

взаимодействию с правоохранительными органами

администрации Арзгирского муниципального

округа Ставропольского края А.В. Сизинцев