ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы «Модернизация экономики, улучшение инвестиционного климата

в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края, развитие малого и среднего предпринимательства,

потребительского рынка и качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 2021-2026 годы»

за 2023 год

млн. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия  программы | Источник  финансирования  программы | Объем  финансирования, предусмотренный программой | | Предусмотрено к  финансированию  программы на текущий финансовый год | | Кассовые расходы  программы с начала ее реализации | | Кассовые расходы  программы с начала текущего финансового года | | Фактические расходы с начала текущего финансового года исполнителя мероприятий программы | |
| всего на весь период реализации программы | в том числе на текущий финансовый год | всего | в % к объему финансирования, предусмотренному программой на текущий финансовый год  ((гр.6/гр.5)× 100%) | всего | в % к объему финансирования, предусмотренному программой на весь период реализации программы ((гр.8/гр.4)× 100%) | всего | в % к объему финансирования на текущий финансовый год ((гр.10/гр.6)× 100%) | всего | в % к объему финансирования на текущий финансовый год  ((гр.12/гр.6)× 100%) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВСЕГО**  **по программе** | | **Всего:** | **893,88** | **177,06** | **177,06** | **100** | **619,004** | **69** | **176,96** | **99,9** | **177,06** | **100** |
| **средства бюджета Арзгирского муниципального округа (далее – местный бюджет), всего** | **53,230** | **8,573** | **8,573** | **100** | **27,354** | **51,4** | **8,48** | **98,9** | **8,573** | **100** |
| **в.т.ч.: ответственному исполнителю** | **2,022** | **0,0** | **0,0** | **100** | **2,022** | **100** | **0,0** | **-** | **0,0** | **-** |
| **соисполнителю (МКУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Арзгирского округа)** | **51,208** | **8,573** | **8,573** | **100** | **25,332** | **49,5** | **8,48** | **98,9** | **8,573** | **100** |
| **Средства участников Программы, всего** | **840,65** | **168,48** | **168,48** | **100** | **591,65** | **70** | **168,48** | **100** | **168,48** | **100** |
| **в том числе средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей** | **840,65** | **168,48** | **168,48** | **100** | **591,65** | **70** | **168,48** | **100** | **168,48** | **100** |
| 1 | Основное мероприятие «Формирование положительного инвестиционного имиджа Арзгирского муниципального округа, создание благоприятного инвестиционного климата» | средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 825,08 | 165,71 | 165,71 | 100 | 583,58 | 79 | 165,71 | 100 | 165,71 | 100 |
| 2 | Основное мероприятие «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края» | средства местного бюджета | 2,02 | 0,0 | 0,0 | 100 | 2,02 | 100 | 0,0 | 100 | 0,0 | 100 |
| юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 3,21 | 0,62 | 0,62 | 100 | 1,71 | 53 | 0,62 | 100 | 62 | 100 |
| 3 | Основное мероприятие «Развитие потребительского рынка в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края», всего | средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 12,36 | 2,15 | 2,15 | 100 | 6,36 | 51 | 2,15 | 100 | 2,15 | 100 |
| 4. | Основное мероприятие «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | средства местного бюджета, в том числе средства от оказания платных услуг | 51,208 | 8,573 | 8,573 | 100 | 25,332 | 49,5 | 8,48 | 98,9 | 8,573 | 100 |

Начальник отдела экономического

развития администрации

Арзгирского муниципального округа М.В. Лаврова

(должность руководителя органа) (подпись) (расшифровка подписи)

(86560) 31500