ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы «Модернизация экономики, улучшение инвестиционного климата

в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края, развитие малого и среднего предпринимательства,

потребительского рынка и качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 2021-2026 годы»

за 2022 год

млн. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия  программы | Источник  финансирования  программы | Объем  финансирования, предусмотренный программой | | Предусмотрено к  финансированию  программы на текущий финансовый год | | Кассовые расходы  программы с начала ее реализации | | Кассовые расходы  программы с начала текущего финансового года | | Фактические расходы с начала текущего финансового года исполнителя мероприятий программы | |
| всего на весь период реализации программы | в том числе на текущий финансовый год | всего | в % к объему финансирования, предусмотренному программой на текущий финансовый год  ((гр.6/гр.5)× 100%) | всего | в % к объему финансирования, предусмотренному программой на весь период реализации программы ((гр.8/гр.4)× 100%) | всего | в % к объему финансирования на текущий финансовый год ((гр.10/гр.6)× 100%) | всего | в % к объему финансирования на текущий финансовый год  ((гр.12/гр.6)× 100%) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВСЕГО**  **по программе** | | **Всего:** | **547,66** | **91,59** | **91,59** | **100** | **439,30** | **80** | **155,33** | **170** | **155,33** | **170** |
| **средства бюджета Арзгирского муниципального округа (далее – местный бюджет), всего** | **49,66** | **8,59** | **8,59** | **100** | **15,82** | **32** | **8,46** | **98** | **8,46** | **98** |
| **в.т.ч.: ответственному исполнителю** | **2,02** | **0,42** | **0,42** | **100** | **2,02** | **100** | **0,42** | **100** | **0,42** | **100** |
| **соисполнителю (МКУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Арзгирского округа)** | **47,64** | **8,17** | **8,17** | **100** | **16,13** | **30** | **8,04** | **98** | **8,04** | **98** |
| **Средства участников Программы, всего** | **498,00** | **83,00** | **83,00** | **100** | **423,17** | **85** | **146,87** | **177** | **146,87** | **177** |
| **в том числе средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей** | **498,00** | **83,00** | **83,00** | **100** | **423,17** | **85** | **146,87** | **177** | **146,87** | **177** |
| 1 | Основное мероприятие «Формирование положительного инвестиционного имиджа Арзгирского муниципального округа, создание благоприятного инвестиционного климата» | средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 483,00 | 80,50 | 80,50 | 100 | 417,82 | 87 | 144,37 | 179 | 144,37 | 179 |
| 2 | Основное мероприятие «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края» | средства местного бюджета | 2,02 | 0,42 | 0,42 | 100 | 2,02 | 100 | 0,42 | 100 | 0,42 | 100 |
| юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 3,00 | 0,50 | 0,50 | 100 | 1,30 | 43 | 0,60 | 120 | 0,60 | 120 |
| 3 | Основное мероприятие «Развитие потребительского рынка в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края», всего | средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 12,00 | 2,00 | 2,00 | 100 | 4,2 | 35 | 1,90 | 95 | 1,90 | 95 |
| 4. | Основное мероприятие «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | средства местного бюджета, в том числе средства от оказания платных услуг | 47,64 | 8,17 | 8,17 | 100 | 16,13 | 30 | 8,04 | 98 | 8,04 | 98 |

Начальник отдела экономического

развития администрации

Арзгирского муниципального округа М.В. Лаврова

(должность руководителя органа) (подпись) (расшифровка подписи)

(86560) 31500

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых индикаторов (показателей), показателей социально-экономической эффективности

реализации муниципальной программы «Модернизация экономики, улучшение инвестиционного климата в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края, развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 2021-2026 годы»

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целей, задач, целевых индикаторов и  показателей программы и показателей социально-экономической эффективности реализации программы | Единица  измерения | | 2020 г. | | | 2021 г. | | 2022 г.  план | в том числе: | | | | | 2022 г. факт  (за отчетный  период) | в том числе: | | | | | | Примечание  (источник  получения  информации, методика  расчета)\* |
| план | факт | | план | факт | I кв. | II кв. | III кв. | | IV кв. | I кв. | | II кв. | | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | | 15 | | 16 | 17 | 18 |
| **Цель «Обеспечение устойчивого социально - экономического развития Арзгирского муниципального округа Ставропольского края путем создания комфортных условий для ведения бизнеса, улучшения инвестиционного климата, снижения административных барьеров»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами всего по промышленным видам деятельности | млн. руб. | 138,8 | | | 136,9 | 136,7 | 132,8 | 136,7 | 34,5 | 67,9 | 102,6 | | 136,7 | 137,1 | 32,71 | | 69,1 | | 97,32 | 137,1 | Росстат  (данные  приведены нарастающим итогом) |
| 2. | Объём продукции сельского хозяйства | млн. руб. | 4149,6 | | | 3082,6 | 4082,0 | 3722,3 | 4031,8 | 450,0 | 1200,0 | 2800,0 | | 4031,8 | 4036,2 | 412,0 | | 1139,0 | | 3113,4 | 4036,2 | Информация отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды (данные приведены нарастающим итогом) |
| 3. | Объём работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» | млн. руб. | 96,8 | | | 89,4 | 92,5 | 93,7 | 83,6 | 5,9 | 18,7 | 65,6 | | 83,6 | 94,3 | 6,2 | | 18,3 | | 22,9 | 94,3 | Собственная  информация (данные приведены нарастающим итогом) |
| *Основное мероприятие «Формирование положительного инвестиционного имиджа Арзгирского муниципального округа,*  *создание благоприятного инвестиционного климата»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Задача «Создание благоприятных экономических и социальных условий для динамичного развития территории Арзгирского муниципального округа»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Объём инвестиций в основной капитал | млн. руб. | 415,0 | | | 523,0 | 349,6 | 572,0 | 352,0 | 19,6 | 89,6 | 249,6 | 352,0 | | 584,0 | 11,43 | | 39,76 | | 117,9 | 584,0 | Росстат  (данные  приведены нарастающим итогом) с учетом инвестиций СМП (прогноз) |
| *Основное мероприятие «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Арзгирском муниципальном округе*  *Ставропольского края»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Задача «Содействие активизации участия предпринимательского сообщества округа в механизмах государственной поддержки*  *субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Численность субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 985 | | | 984 | 984 | 948 | 975 | 925 | 955 | 965 | 975 | | 908 | 917 | | 911 | | 913 | 908 | Собственная  информация (данные приведены нарастающим итогом) |
| *Основное мероприятие «Развитие потребительского рынка в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Задача «Создание благоприятных условий для динамичного развития инфраструктуры потребительского рынка»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Оборот розничной торговли, общественного питания, платных услуг населению | млн. руб. | 1318,9 | | | 1096,5 | 1183,4 | 1096,5 | 1222,9 | 396,0 | 589,0 | 1056,0 | 1222,9 | | 1241,6 | 402,0 | | 613,0 | | 982,0 | 1241,6 | Росстат  (данные  приведены нарастающим итогом) |
| *Задача «Создание условий для эффективной защиты установленных* [*законодательством Российской Федерации*](http://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/) *прав потребителей»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Количества жалоб, поступивших на нарушение прав потребителей | ед. | 1 | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | Собственная  информация (данные приведены нарастающим итогом) |
| *Основное мероприятие «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных*  *и муниципальных услуг»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Задача «Повышение качества государственных и муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями и отделами администрации Арзгирского муниципального округа, в том числе посредством многофункционального центра»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Доля муниципальных образований, на территории которых обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | % | 87,5 | | | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | | 87,5 | 87,5 | | 87,5 | | 87,5 | 87,5 | 87,5 | Собственная  информация |
| 10. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 80 | | | 79 | 82 | 81 | 70 | 65 | 67 | 69 | | 70 | 75,9 | | 66 | | 74 | 74,6 | 75,9 | Собственная  информация |

\* Указывается источник информации или методика расчета

Начальник отдела экономического

развития администрации

Арзгирского муниципального округа М.В. Лаврова

(должность руководителя органа) (подпись) (расшифровка подписи)

(86560) 31500

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о выполнении муниципальной программы

«Модернизация экономики, улучшение инвестиционного климата

в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края, развитие

малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 2021-2026 годы»

за 2022 год

1. Общие положения

Муниципальная программа «Модернизация экономики, улучшение инвестиционного климата в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края, развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 2021-2026 годы», утвержденная постановлением администрации Арзгирского муниципального округа от 19 января 2021 г. № 24, разработана в целях реализации Стратегии социально-экономического развития Арзгирского района Ставропольского края на долгосрочный период. Цели и задачи программы соответствуют Стратегии развития Ставропольского края.

Мероприятия программы охватывают 100% населения и территории Арзгирского района.

2. Финансовое обеспечение программы

В рамках реализации программы предусмотрено финансирование в сумме 547,66 млн. рублей на весь период ее реализации, в том числе на 2022 год предусмотрено 91,59 млн. рублей.

Объем финансирования конкретных мероприятий составил:

Формирование положительного имиджа Арзгирского муниципального округа, создание благоприятного инвестиционного климата предусматривает финансирование в сумме 483,0 млн. рублей, в том числе на 2022 год – 80,5 млн. рублей за счет внебюджетных источников, конкретно в рамках реализации данного мероприятия предусмотрено повышение конкурентоспособности товаров (работ, услуг), производимых в Арзгирском районе, развитие созданных и внедрение новых инвестиционных площадок и инвестиционных проектов на территории Арзгирского муниципального округа.

Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства предусматривает финансирование за счет внебюджетных источников в сумме 3,0 млн. рублей, в том числе на 2022 год – 0,5 млн. рублей, указанные средства предполагается потратить на продвижение товаров, работ и услуг местных производителей на внешний рынок. Кроме того в августе 12022 года выделены средства в сумме 0,42 млн. рублей - субсидия на капитальные вложения ООО «Коммунальное хозяйство».

Развитие потребительского рынка в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края предусматривает финансирование в сумме 12,0 млн. рублей, в том числе на 2022 год – 2,0 млн. рублей за счет внебюджетных источников, в рамках реализации данного мероприятия планируется формирование современной инфраструктуры розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, развитие социального сектора потребительского рынка, ориентированного на население с низким уровнем дохода, повышение ценовой доступности товаров и услуг, развитие системы бытового обслуживания населения округа.

В рамках снижения административных барьеров в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг в 2022 году продолжена работа многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и удаленных рабочих мест специалистов в шести территориальных отделах администрации, а также проводится перевод муниципальных услуг в электронный вид. На указанные цели из бюджета Арзгирского муниципального округа предусмотрено выделить средства в сумме 8,17 млн. рублей, в том числе за счет оказания платных услуг - 0,2 млн. рублей.

3. Основные мероприятия:

Формирование положительного имиджа Арзгирского муниципального округа, создание благоприятного инвестиционного климата в рамках реализации данного мероприятия предусмотрено повышение конкурентоспособности товаров (работ, услуг), производимых в Арзгирском районе, развитие созданных и внедрение новых инвестиционных площадок и инвестиционных проектов на территории Арзгирского муниципального округа данное мероприятие финансировалось в 2022 году за счет внебюджетных источников и фактически составило 144,37 млн.рублей, значение достигнуто за счет проведения учета объема инвестиций, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства.

Развитие малого и среднего предпринимательства предполагает содействие в получении финансовой поддержки субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, совершенствование механизмов использования недвижимого имущества, находящегося в собственности Арзгирского муниципального округа для развития малого и среднего предпринимательства, развитие системы информационной и консультативной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг) на краевой и общероссийский рынок. Финансирование указанного мероприятия за счет бюджетных средств в в 2022 году проводилось в рамках субсидирования капитальных вложений ООО «Коммунальное хозяйство» в сумме 0,42 млн. рублей или 100% от плановых назначений, кроме того затраты хозяйствующих субъектов на проведение маркетинговых операций составили 0,60 млн.рублей или 120% к плановым назначениям по году.

Развитие потребительского рынка в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края, в рамках реализации данного мероприятия планируется формирование современной инфраструктуры розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, развитие социального сектора потребительского рынка, ориентированного на население с низким уровнем дохода, повышение ценовой доступности товаров и услуг, развитие системы бытового обслуживания населения округа, в рамках реализации данного мероприятия индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами проведена работа по улучшению материально-технической базы объектов потребительского рынка на общую сумму 1,90 млн. рублей или 95% к плану.

В рамках снижения административных барьеров в текущем году работает многофункциональный центр предоставления услуг и удаленные рабочие места в поселениях, что призвано повысить качество предоставляемых населению услуг и создать новые рабочие места в округе. На указанные цели из бюджета округа выделены и фактически израсходованы средства в сумме 8,17 млн. рублей.

4. Оценка эффективности реализации программы:

Реализация программных мероприятий в 2022 году характеризуется достижением основного числа целевых индикаторов, установленных для анализируемого периода, в целом эффект от реализации программы положительный как для экономической, так и для социальной сферы.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей), показателей социально-экономической эффективности реализации муниципальной программы «Модернизация экономики, улучшение инвестиционного климата в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края, развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 2021-2026 годы» за 2022 год приведены в приложении к настоящей пояснительной записке.

5. Предложения по дальнейшей реализации программы.

Действие муниципальной программы «Модернизация экономики, улучшение инвестиционного климата в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края, развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и качества предоставления государственных и муниципальных услуг» должно быть продолжено.

Начальник отдела

экономического развития

администрации Арзгирского

муниципального округа М.В. Лаврова

(должность руководителя) (подпись) (расшифровка подписи)