Администрация Арзгирского

муниципального округа

Ставропольского края

О выполнении муниципальной программы

«Развитие культуры в Арзгирском муниципальном округе на 2021-2026 годы» за 2022 год

В соответствии с Федеральным Законом № 131 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; постановлением администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от 03 июня 2013 г. № 342 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Арзгирского муниципального округа Ставропольского края в соответствующей сфере деятельности»

Администрацией Арзгирского муниципального округа Ставропольского края постановлением от 26 декабря 2020 г. за № 69 утверждена муниципальная программа Арзгирского муниципального округа Ставропольского края «Развитие культуры в Арзгирском муниципальном округе на 2021-2026 годы»», которая вступила в силу с 01 января 2021 года.

1. Общие положения

Данная целевая программа соответствует социально-экономическим приоритетам Российской Федерации, а её выполнение на территории Арзгирского округа ведёт к выполнению основных направлений подпрограммы «Культура» на 2016-2021г., государственной программы "Культура и туристско-рекреационный комплекс», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 24 декабря 2015 г. № 569-п "Об утверждении государственной программы Ставропольского края "Культура и туристско-рекреационный комплекс».

2. Финансовое обеспечение

Объём финансирования, предусмотренный программой на 2022 год составляет 89790,79 тыс. рублей. Фактические расходы за 2022 год на исполнение мероприятий программы составили 87149,68 тыс. рублей, 97% к объёму финансирования.

3. Основные мероприятия

Основными мероприятиями программы являются:

- Организация культурно-досуговой и физкультурно-оздоровительной деятельности;

- Развитие системы библиотечного и информационного обслуживания населения;

- Развитие дополнительного образования детей и взрослых в области искусств;

- Обеспечение реализации муниципальной программы Арзгирского муниципального округа Ставропольского края «Развитие культуры в Арзгирском муниципальном округе на 2021-2026 годы» и обще программные мероприятия.

Целевыми индикаторами мероприятия «Организация культурно-

досуговой и физкультурно - оздоровительной деятельности» являются: количество клубных формирований, спортивных групп (секций). В 2022 года продолжили свою работу 96 клубных формирований и 19 спортивных групп (секций), что на 100 % соответствует планируемым показателям. Вторым целевым индикатором является сохранение численности культурно-досуговых мероприятий. Планируемое количество – 950 мероприятий, фактически проведено за 2022 год 950 мероприятия для различных категорий.

Целевыми индикаторами мероприятия «Развитие системы библиотечного и информационного обслуживания населения» являются: количество пользователей библиотечных услуг. Плановая цифра данного индикатора составляет 13510. За 2022 год зарегистрировано 13527 пользователей. Второй индикатор «Охват населения библиотечным обслуживанием» составляет 49 %, что является 100% выполнением плана. Третий индикатор «Число выданных изданий библиотечного фонда» за 2022 года составляет 316918 экземпляров при планируемом 313280.

Целевыми индикаторами мероприятия «Развитие дополнительного образования детей и взрослых в области искусств» являются: доля детей, охваченных дополнительным образованием в общей численности детей в возрасте 5-18 лет. Данный индикатор выполняется на 100 % и составляет 5,07 % от населения Арзгирского округа данной возрастной категории. Следующий индикатор данного мероприятия «Достижения обучающихся в конкурсных мероприятиях» выполнен на 100%.

За 2022 год финансовые средства направлялись на содержание зданий, отопление, приобретение огнетушителей, сценических костюмов, эквалайзера, швейной машинки, МФУ, микрофонов, многоканальной радиосистемы, проектора, ИБП, доводчиков на двери, на замену комплекса для измерения количества газа МКУ «ЦКДиС» с. Петропавловского, на проведение строительно-технической экспертизы конструкции кровли МКУ «ЦКиД» с Садовое, приобретение ламп для проектора BARCO DP2K-6E кинотеатр «Комсомолец», на открытие пункта временного размещения граждан с территории Украины в МКУ «ЦКДиС» с. Арзгир, приобретение пиротехники к 9 мая , капитальный ремонт кровли здания МКУ «ЦКиД» с Садовое, на проведение мероприятия посвященного 95-летию п. Чограйского, промывка и опрессовка отопительных систем, электоро-лабораторные испытания, на изготовление и доставку ограждения для МБУДО «Арзгирская ДШИ».

Помимо этого, производится закупка канцелярских и хозяйственных товаров, в целях выполнения установленной деятельности и поддержания чистоты и озеленения прилегающих территорий.

4.Оценка эффективности реализации программы

Реализация данной программы позволит:

- постепенно укрепить и модернизировать материально-техническую базу действующей сети муниципальных учреждений культуры Арзгирского округа;

- создать условия для качественного предоставления услуг в области культуры, предоставляемых населению Арзгирского округа муниципальными учреждениями культуры;

- увеличить посещаемость муниципальных учреждений культуры Арзгирского округа.

Всё это приведёт к созданию условий, обеспечивающих равную доступность услуг в области культуры, предоставляемых населению Арзгирского округа муниципальными учреждениями культуры округа;

повышению качества предоставления муниципальных услуг в области культуры, предоставляемых населению Арзгирского округа муниципальными учреждениями культуры округа;

сохранению и увеличению численности культурно-досуговых мероприятий и спортивных групп (секций);

улучшению качества работы клубных формирований;

введению инновационных форм предоставления библиотечных услуг пользователям;

увеличению количества экземпляров библиотечного фонда в расчёте на 1 жителя – 6,37 (не менее чем средний показатель по краю);

увеличению доли библиографических записей в электронном каталоге от общего объема библиотечного фонда на 3%;

увеличению доли детей, охваченных дополнительным образованием;

созданию благоприятных условий по закреплению профессиональной молодёжи для работы в отрасли культуры округа – 1 чел. в год;

проведение методической работы в установленной сфере деятельности, внедрению инновационных форм работы, проведение стажировок, мастер-классов, обобщению передового опыта лучших учреждений культуры округа и распространению его в СМИ.

5. Предложения по дальнейшей реализации программы

После завершения капитального ремонта в рамках муниципальных контрактов, возникла необходимость в выполнении работ по благоустройству и отводу ливневых вод на дворовой и прилегающей к зданию районного Дома культуры территориях сметной стоимостью 4699,2 тыс. рублей. В связи с отсутствием обогревательных радиаторов в коридоре 2 этажа РДК необходимо приобрести промышленный мобильный кондиционер Russel-24H (для обогрева и охлаждения) – 215,0 тыс. руб.; на выполнение объёма ремонтных работ здания РДК, не вошедших в объемы капитального ремонта 2017-2018г.г. (артистическая, второй санузел, ремонт хозяйственных помещений, ремонт лестничной площадки (клетки) (согласно сметы) – 1242,23 тыс. руб. Проведение капитального ремонта здания кинотеатра «Комсомолец» - 7953,63 тыс. руб. (фасад здания , кабинеты 2 этажа), капитальный ремонт напольного покрытия в актовом зале ДК с. Петропавловского -3176,92 тыс. руб., капитальный ремонт дома культуры а. Башанта – 14511,56 тыс. руб.

Начальник отдела культуры

администрации Арзгирского

муниципального округа

Ставропольского края М.В. Скотникова

8(86560) 3-14-06