- ОТЧЕТ

о выполнении районной муниципальной программы

« Развитие культуры в Арзгирском муниципальном районе на 2019-2024 годы»

За 2020 г.

тыс. рублей

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Источник финансирования программы | Объем финансирования, предусмотренный программой |  | Предусмотрено к финансированию программы на текущий финансовый год |  | Кассовые расходы программы с начала ее реализации |  | Кассовые расходы программы с начала текущего финансового года |  | Фактические расходы с начала текущего финансового года исполнителя мероприятий программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего на весь период реализации программы | в том числе на текущий финансовый год | всего | в % к объему финансирования, предусмотренному программой на текущий финансовый год ((гр.6/гр.5)× 100%) | всего | в % к объему финансирования, предусмотренному программой на весь период реализации программы ((гр.8/гр.4)× 100%) | всего | в % к объему финансирования на текущий финансовый год ((гр.10/гр.6)× 100%) | всего | в % к объему финансирования на текущий финансовый год ((гр.12/гр.6)× 100%) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация культурно-досуговой деятельности | Всего: | 98587,06 | 14303,03 | 14303,03 | 100 | 46257,75 | 47 | 14303,03 | 100 | 14303,03 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 100,00 |  |  |  | 100,00 | 100 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 98487,06 | 14303,03 | 14303,03 | 100 | 46157,75 | 47 | 14303,03 | 100 | 14303,03 | 100 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Развитие системы библиотечного и информационного обслуживания населения | Всего: | 52450,27 | 8934,06 | 8934,06 | 100 | 17677,24 | 34 | 8934,06 | 100 | 8934,06 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 158,88 | 38,17 | 38,17 | 100 | 82,54 | 52 | 38,17 | 100 | 38,17 | 100 |
|  |  | местный бюджет | 52291,39 | 8895,89 | 8895,89 | 100 | 17594,70 | 33 | 8895,89 | 100 | 8895,89 | 100 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры | Всего: | 46822,20 | 16379,21 | 16379,21 | 100 | 23110,60 | 49 | 16379,21 | 100 | 16379,21 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 934,77 | 8103,27 | 8103,27 | 100 | 8344,77 | 89 | 8103,27 | 100 | 8103,27 | 100 |
|  |  | местный бюджет | 37457,43 | 8275,94 | 8275,94 | 100 | 14765,83 | 39 | 8275,94 | 100 | 8275,94 | 100 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение реализации муниципальной Программы Арзгирского муниципального района Ставропольского края «Развитие культуры Арзгирского муниципального района» и общепрограммные мероприятия | Всего: | 18812,77 | 3286,83 | 3286,83 | 100 | 6778,77 | 36 | 3286,83 | 100 | 3286,83 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 18812,77 | 3286,83 | 3286,83 | 100 | 6778,77 | 36 | 3286,83 | 100 | 3286,83 | 100 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  | Всего: | 216672,30 | 42903,13 | 42903,13 | 100 | 93824,36 | 43 | 42903,13 | 100 | 42903,13 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 28384,92 | 8141,44 | 8141,44 | 100 | 8527,31 | 30 | 8141,44 | 100 | 8141,44 | 100 |
|  |  | местный бюджет | 207048,65 | 34761,69 | 34761,69 | 100 | 85297,05 | 41 | 34761,69 | 100 | 34761,69 | 100 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к пояснительной записке к отчету                            о выполнении районной

муниципальной программы

- СВЕДЕНИЯ

- о достижении значений целевых индикаторов (показателей), показателей социально-экономической эффективности

- реализации районной муниципальной программы « Развитие культуры в Арзгирском муниципальном районе на 2019-2024 годы»

за 2020 г.

| № п/п | Наименование целей, задач, целевых индикаторов и показателей программы и показателей социально-экономической эффективности реализации программы | Единица измерения | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. план | в том числе: |  |  |  |  | 2020г. факт (за отчетный период) | в том числе: |  |  |  | Примечание (источник получения информации, методика расчета)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | факт |  | I кв. | II кв. |  | III кв. | IV кв. |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Развитие системы библиотечного и информационного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Библиотечное обслуживание населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество пользователей библиотечных услуг | кол-во | 13000 | 13507 | 13510 | 13511 | 13510 | 8500 |  | 2300 | 2200 | 510 | 13508 | 9577 | 0 | 2385 | 1546 |  |
|  | Охват населения библиотечным обслуживанием | проц. | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |  | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 0 | 49 | 49 |  |
|  | Число выданных изданий библиотечного фонда | экземпляров | 300000 | 313270 | 313280 | 314557 | 313280 | 78300 |  | 78300 | 78380 | 78300 | 313275 | 83646 | 0 | 95022 | 134607 |  |
| 2 | Организация культурно-досуговой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение праздников, вечеров отдыха, тематических вечеров, концертов художественной самодеятельности и других культурно-массовых, досуговых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество клубных формирований | кол-во | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 |  |
|  | Сохранение численности культурно-досуговых мероприятий | кол-во | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 48 | 37 |  | 28 | 37 | 150 | 49 | 0 | 48 | 53 |  |
| 3 | Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация предоставления дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет | процент | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 |  | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 |  |
|  | Достижения обучающихся МБУДО «Арзгирская ДШИ» в конкурсных мероприятиях | Процентов | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
| 4 | Обеспечение реализации муниципальной Программы Арзгирского муниципального района Ставропольского края «Развитие культуры в Арзгирском муниципальном районе» и общепрограммные мероприятия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Методическая работа в установленной сфере деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение квалификации специалистов (семинары, стажировки, мастер-классы, конкурсы профессионального мастерства) | кол-во | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 3 |  | 2 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 |  |
|  | Информационная деятельность (создание баз данных, методических разработок, консультации, рекомендации, инструктивные письма, аналитические справки) | кол-во | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 13 | 12 |  | 12 | 13 | 50 | 14 | 0 | 15 | 21 |  |
|  | Оценка эффективности работы учреждений клубного типа, библиотек и учреждений дополнительного образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |