|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от марта 2025г. № |
| --- | --- |

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Арзгирского муниципального округа Ставропольского края за 2024 год

Сводный доклад  о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Арзгирского муниципального округа Ставропольского края за 2024 год подготовлен в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ Арзгирского муниципального округа Ставропольского края, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от 07 июля 2021г. № 565 (в редакции от 23 декабря 2021г. № 1044) (далее - Порядок), на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных Программ Арзгирского муниципального округа Ставропольского края (далее – Программы) и оценки эффективности реализации Программ, проведенной финансовым управлением администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края

Раздел 1. Основные результаты реализации Программ за отчетный год.

Бюджет округа на 2024 год утвержден и исполнен  на основе 9 муниципальных программ, которые разработаны  на шестилетний период и  охватывают основные сферы (направления) деятельности органов местного самоуправления Арзгирского муниципального округа. Доля не программных расходов составляет 4,85% или 78 126,62 тыс. рублей, остальные 95,15% это  расходы в условиях муниципальных программ и составляют они 1 532636,24 тыс. рублей.

Муниципальная программа Арзгирского муниципального округа Ставропольского края "Обеспечение общественной безопасности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Арзгирском муниципальном округе" ответственным исполнителем Программы является отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с правоохранительными органами администрации Арзгирского муниципального округа.

В рамках реализации программы за 2024 год фактически освоено          14 199,36  тыс. рублей или 98,7%  запланированных средств, в том числе по  основным мероприятиям программы:

- Безопасный округ и защита населения и территорий Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций, освоено  11 967,21 тыс. рублей или 98,5% от запланированных средств, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края в сумме 691,60 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 1 275,61 тыс. рублей;

- Поддержка народных дружин из числа граждан и казачьих обществ Арзгирского муниципального округа Ставропольского края; освоено за счет средств местного бюджета 70,62 тыс. рублей или 94,2% от запланированных средств

- Профилактика терроризма и его идеологии, экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма освоено в сумме 2 161,53 тыс. рублей или 100% от запланированных средств, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края в сумме 100,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 2 061,53тыс. рублей.

Результатом реализации Программы являются следующие показатели:

* число добровольных народных дружин в округе 8 единиц

* количество ЧС и предпосылок к ним на территории округа не зарегистрировано;

*степень обеспеченности средствами инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории округа составляет 83,3%

*количество камер наблюдения выведенных на ЕДДС и МВД 98 единиц.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство в  Арзгирском муниципальном округе», разработана в соответствии с целями и приоритетами Стратегии социально-экономического развития Арзгирского муниципального округа Ставропольского края до 2030 года. Основной целью программы является реализация единой государственной и муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, строительства и дорожной деятельности в округе.

В рамках реализации программы за 2024 год фактически освоено          333 447,56  тыс. рублей или 98,9%  запланированных средств, в том числе по  основным мероприятиям программы:

1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края: освоено в сумме 9 351,97 тыс. рублей или 92,2%   запланированных средств.

2. Содержание, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети: освоено в сумме 200 326,09 тыс. рублей или 99,1% от запланированных средств, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края в сумме 176 396,74 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 23 929,35 тыс. рублей.

3. Мероприятие в рамках благоустройства Арзгирского муниципального округа освоено в сумме  37 190,17 тыс. рублей или 97,9% запланированных средств, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края в сумме 24 303,40 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 12 886,77 тыс. рублей.

4. Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах освоено в сумме  18 817,43 тыс. рублей или 100% запланированных средств, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края в сумме 10 559,26 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников 8 258,17 тыс. рублей.

5. Организация регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам освоено в сумме 460,62 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

6. Обеспечение реализации муниципальной «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство в  Арзгирском муниципальном округе» и общепрограммные мероприятия  в сумме 43 270,30 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

7. Реализация регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" освоено в сумме  24 030,97 тыс. рублей или 100% запланированных средств, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края в сумме 23 504,04 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 526,93 тыс. рублей.

Результатом реализации Программы являются следующие показатели:

* доля молодых семей, улучшивших жилищные условия составил 48,5%,

* доля автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативам составил 52,25%,

* доля отремонтированных дорог, к общей протяженности дорог составил 8,5%,

* доля населенных пунктов имеющих транспортное сообщение с районным центром 100%,

* реализовано 5 инициативных проектов в с. Арзгир, с. Садовом, с. с. Родниковском и п. Чограйский

Действие муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство в  Арзгирском муниципальном округе» будет  продолжено в 2025 году.

Муниципальная программа «Модернизация экономики, улучшение инвестиционного климата в Арзгирском муниципальном округе  Ставропольского края, развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и качества предоставления  государственных и муниципальных услуг»

Весомую роль в экономике округа занимает малое предпринимательство, по состоянию на 01 января 2025 года на территории округа по данным статрегистра зарегистрированы 997 субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 887 - индивидуальные предприниматели и главы КФХ. Субъекты малого и среднего предпринимательства округа активно пользуются мерами государственной финансовой поддержки поддержкой, так за 2024 год получены 9 микрозаймов на общую сумму 12,55 млн. рублей (в 2023 году – 5 микрозаймов на 8,94 млн.рублей), 2 субъекта малого и среднего предпринимательства воспользовались услугами Гарантийных фондов, получив обеспечение в сумме 4,75 млн.рублей и 29 субъектов получили консультационную поддержку некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае.

В сфере торговли округа действуют 328 торговых точек, в том числе 196 нестационарных торговых объектов и 12 ярмарочных площадок. В 2024 году проведены 116 ярмарок, в том числе 78 мини-ярмарок объем реализованной продукции составил свыше 12,5 млн. рублей. Развитие потребительского рынка способствует стабилизации показателей розничного товарооборота и оборота платных услуг населению, который по итогам 2024 года составил 1109,3 млн.рублей, оборот общественного питания – 43,8млн.рублей, объем платных услуг населению – 378,9 млн. рублей, средний рост показателей составил 114,2%.

В рамках реализации программы за 2024 год фактически освоено 684,74 млн. рублей или 6,2 раза больше  от первоначально  запланированных средств, в том числе по  основным мероприятиям программы:

1. Формирование положительного имиджа Арзгирского муниципального района, создание благоприятного инвестиционного климата: данное мероприятие финансировалось за счет внебюджетных источников и фактически составило 675 млн. рублей это объем инвестиций производимый субъектами малого и среднего предпринимательства.

2. На поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства направлено 0,62 млн. рублей за счет за счет внебюджетных источников на проведение маркетинговых операций.

3. На «Развитие потребительского рынка в Арзгирском муниципальном районе Ставропольского края» освоено 6,88 млн. рублей за счет внебюджетных источников на улучшение материально – технической базы объектов потребительского рынка.

4. В рамках снижения административных барьеров в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг в районе действует многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, на содержание которого в 2024 году направлено  9,23 млн.  рублей. За 2024 год в МКУ «МФЦ Арзгирского муниципального округа» было принято 13 013 заявления на получение государственных и муниципальных услуг. Выдано результатов оказания услуг -10 116.

5. Поддержка юридических лиц, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Арзгирскому муниципальному округу, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства направлено 509,5 тыс. рублей

Результатом реализации Программы являются следующие показатели:

- Объем продукции сельского хозяйства 4 382,8 млн. рублей,

- Объем отгруженных товаров собственного производства, по промышленным видам деятельности 138,2 млн. рублей,

- Оборот розничной торговли, общественного питания, платных услуг населению 1 532 млн. рублей,

- Численность субъектов малого предпринимательства 997 единицы,

- Объем инвестиции  в основной капитал 667,5 млн. рублей,

- Доля муниципальных образований, на территории которых обеспечено предоставление услуг по принципу «одного окна» 87,5%;

- Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме       79,6 %.

Муниципальная программа «Молодёжь Арзгирского муниципального округа»

На территории муниципального образования проживают 5 948 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, что составляет примерно 26  процентов от всего населения.

В настоящее время в районе существует 41 коллектив физической культуры, по итогам 2024 года численность регулярно занимающихся физической культурой и спортом составила 13028 человек (при общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет – 19703 человек). На базе ФОКа действует 12 спортивных секций и дополнительные физкультурные занятия, для всех половозрастных групп населения, которые посещают в среднем по 60 человек ежедневно. ФОК стал местом концентрации проведения соревнований округа по различным видам спорта с участием всех возрастных групп населения.

В 2024 году в выполнении нормативов комплекса ГТО приняли участие 216 человек, из них 173 человека выполнили нормативы на знак отличия (на золотой - 151 человек, на серебряный-22).

В рамках реализации программы фактически освоено 634,72  тыс. рублей или 99,5%   запланированных средств, в том числе по  основным мероприятиям программы:

Подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий 282,77 тыс. рублей.

Подготовка и проведение мероприятий в области молодежной политики 351,95 тыс. рублей.

Результатам реализации программы являются следующие показатели:

доля населения проживающей на территории района и систематически занимающихся спортом составил 40%;

доля молодых граждан, проживающих на территории Арзгирского района, задействованных в мероприятиях по реализации молодёжной политики в районе, в общем количестве молодых граждан 25%.

Все целевые показатели программы выполнены на 100%, с положительной динамикой в отношении к показателям 2023 года.

Муниципальная программа Арзгирского муниципального округа Ставропольского края "Управление финансами Арзгирского муниципального округа» отражает деятельность финоргана и МКУ «Централизованная бухгалтерия  АМО», основной  целью которых является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы АМР, повышения качества управления муниципальными финансами округа.

В рамках реализации программы за 2024 год фактически освоено 42 786,37  тыс. рублей или 99,9%   запланированных средств, за счет средств местного бюджета

Средства израсходованы  на финансирования следующих основных мероприятий:

- повышения качества управления муниципальными финансами округа в сумме 28 402,46 тыс. рублей.

- обеспечение реализации муниципальной Программы Арзгирского муниципального округа  Ставропольского края "Управление финансами Арзгирского муниципального округа» и общепрограммные мероприятия  в сумме 14 383,91 тыс. рублей.

Результатом реализации программы являются следующие показатели:

*отсутствие просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2025г.;

*исполнение расходных обязательств округа на 98,9%;

* рейтинг района по качеству управления бюджетным процессом  по оценки министерства финансов Ставропольского края 70,78 балла;

*средняя оценка качества финансового менеджмента среди ГРБС составила 4,53 балла при пяти максимальных.

Муниципальная программа «Развитие образования в Арзгирском муниципальном округе»   целью ее  является развитие системы муниципального образования в соответствии с общероссийскими и региональными стратегическими направлениями развития системы образования, государственным и социальным заказом с учетом особенностей округа.

В рамках реализации программы за 2024 год фактически освоено 903 468,91  тыс. рублей или 99,1%   запланированных средств, в том числе по  основным мероприятиям программы:

1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей освоено 859 187,20 тыс. рублей в том числе:

за счет средств краевого бюджета 503 351,79 тыс. рублей, а именно  на обеспечение дошкольного образования, государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях - в сумме 266 924,8  тыс. рублей; на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 28 137,7  тыс. рублей; на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений проживающих и работающих в сельской местности  в сумме 18 194,1 тыс.  рублей; на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", а также центров естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах в сумме 13 103,0 тыс. рублей; на обеспечение комплексного развития сельских территорий (реконструкция СОШ №1) в сумме 155 558,9 тыс. рублей; на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организация в сумме 13 676,3 тыс. рублей; на компенсацию части родительской платы на содержание ребенка МОУ, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в сумме 3 586,4 тыс. рублей; на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в сумме 286,4 тыс. рублей; на приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных и частных образовательных организациях Ставропольского края 1 122,0  тыс. рублей; проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций (ремонт актового зала в СОШ №2) 2 762,1 тыс. рублей.

за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников            355 835,41 тыс. рублей (содержание школ, детских садов, внешкольных учреждений).

2. Организация отдыха детей в каникулярное время в Арзгирском округе освоено 14 265,26 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края в сумме 3 344,00 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников  10 921,26 тыс. рублей.

В округе функционировали 12 лагерей с дневным пребыванием детей на базе 10 общеобразовательных организаций и 2 организаций дополнительного образования (МБУ ДО ЦДТ и МБУ ДО  СШ). Всеми формами организованного отдыха и занятости было охвачено более 2600 детей, или 98% от общего количества.

3. Поддержка детей с ограниченными возможностями, детей инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей освоено на 3 930,15 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета:

Всего в школах округа обучаются 163 детей-инвалидов и ОВЗ, из них  2 ребенка обучаются с применением дистанционных технологий на дому.

На учете в отделе образования администрации Арзгирского муниципального округа состоит  28 детей, находящихся   под опекой и попечительством опекунских семей 23.  Опекаемые дети в полном объеме пользуются льготами и выплатами, установленными законодательством, размер опекунского пособия составляет 7 530 рублей.

4. Обеспечение программы и общепрограммные мероприятия (содержание отдела образования, МКУ «Функциональный центр системы образования», проведение экзаменов, конкурсов, смотров и т.д.) освоено 23 200,03 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

5.  На Реализацию регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" направлено и обеспечено 100% освоение  2 886,27 тыс. рублей за счет средств регионального бюджета.

Результатом реализации Программы за 2024 год являются следующие показатели:

* Доля обучающихся по федеральным государственным  стандартам 100%,

*Доля выпускников школ, не получивших аттестат о среднем общем образовании 0%,

*Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных учреждениях 100%,

*Обеспеченность учреждений выходом в Интернет 100%,

*Укомплектованность педагогическими кадрами 100%,

*Доля учащихся охваченных организованным отдыхом в каникулярное время 98,0%,

*Удельный вес детей охваченных дополнительным образованием от общего числа учащихся 76,79%;

* доля обучающихся, трудоустроенных в период летних каникул 73,3%.

Муниципальная программа «Развитие культуры в Арзгирском муниципальном округе» основной целью которой, является развитие единого культурного пространства на территории округа, создание условий для обеспечения равного доступа населения к культурным ценностям и информации, повышение качества и доступности муниципальных услуг в области культуры, предоставляемых населению.

В рамках реализации программы за 2024 год фактически освоено 102 272,00  тыс. рублей или 97,0%   запланированных средств, в том числе по  основным мероприятиям программы:

- Организация культурно - досуговой деятельности освоено 76 528,44 тыс. рублей;

- Развитие системы библиотечного и информационного обслуживания населения освоено 6 102,19 тыс. рублей;

- Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры освоено 8 758,77 тыс. рублей;

- Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия (содержания отдела культуры, методического отдела, и проведение межпоселенческих и районных мероприятий) освоено 5 722,67 тыс. рублей;

-  В рамках мероприятия «Организация укрепления материально-технической базы" приобретены кресла в СДК с. Родниковского на сумму 1428,21 тыс. рублей;

- На Реализацию регионального проекта "Культурная среда" направлено и обеспечено 100% освоение  3 355,01 тыс. рублей, в том числе за счет средств регионального бюджета 3 187,26 тыс. рублей на ремонт СДК с. Петропавловского.

Результатом реализации программы  являются следующие показатели: «Количество пользователей библиотечных услуг» составляет 13 648 единиц, «Охват населения библиотечным обслуживанием» составляет 53 %, «Число выданных изданий библиотечного фонда» 333 840 экземпляров.

В 2024 году продолжили свою работу 96 клубных формирований и 19 спортивных групп;  проведено 955 мероприятий для различных категорий, что говорит о  востребованности услуг в сфере культуры и увеличении количества совместных мероприятий на договорной основе.

Доля детей, охваченных дополнительным образованием в области культуры  в общей численности детей в возрасте 5-18 лет составляет 5,07 % от населения Арзгирского района данной возрастной категории. И последний показатель получение призовых мест в конкурсных мероприятиях учащимися ДШИ составляет 40% .

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Арзгирском муниципальном округе».

По состоянию на 31.12.2024 года на учете в управлении труда и социальной защиты населения состоит 6 428 человек, получающих различные виды социальной поддержки.

Всего за отчетный период гражданам из всех источников финансирования в виде пособий, субсидий, выплат, компенсаций было направлено 110,7 млн.руб., в том числе 23,1 млн.руб. из федерального бюджета и 87,6 млн.руб. из бюджета Ставропольского края. Исполнение составило 99,85% к плановым назначениям.

Продолжена работа по заключению социальных контрактов – из 39 контрактов, заключенных в 2024 году с жителями округа, 31 составил так называемый «активный социальный контракт» на общую сумму 5 891,24 тыс. руб. на ведение индивидуальной предпринимательской деятельности (10), развитие личного подсобного хозяйства (8), поиск работы (13). Оказана помощь в разрешении трудной жизненной ситуации 8 семьям на общую сумму 576,1 тыс. руб.

Государственная социальная помощь была оказана 88 семьям и одиноко проживающим жителям округа, среди которых 53 студента, на общую сумму 558,42 тыс. руб., в том числе 2 семьи получили поддержку в повышенном размере на сумму 83,45 тыс. руб.

Особое внимание уделяется работе с военнослужащими и членами семей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. За разъяснением действующего законодательства в части предоставления региональных выплат в управление обратились 82 участника СВО. Оказано содействие в формировании пакетов документов, оформлении заявлений на выплату 60 заявителям, в том числе 28 в связи с награждением государственными наградами Российской Федерации.

В рамках реализации программы за 2024 год фактически освоено 125 361,86  тыс. рублей или 99,8%   запланированных средств, в том числе за счет средств федерального бюджета  23 124,60 тыс. рублей, краевого бюджета 102 237,26 тыс. рублей.

Основными мероприятиями Программы являются «Осуществление выплат социального характера», и «Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия».

Осуществление выплат социального характера производится своевременно и в полном объеме:

| Наименование мероприятия | Запланировано на 2024г., тыс. руб. | Фактически исполнено за 2024 г., тыс. руб. | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Населению предоставлены меры социальной поддержки по следующим направлениям |  |  |  |
| Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 1 973,16 | 1 943,30 | 98,5 |
| Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 21 203,00 | 21 181,30 | 99,9 |
| Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам | 558,42 | 558,42 | 100,0 |
| Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края | 5652,70 | 5591,10 | 98,9 |
| Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | 13 662,78 | 13 652,08 | 99,9 |
| Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края | 19 421,67 | 19 410,03 | 99,9 |
| Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 1 093,36 | 1 093,36 | 100,0 |
| Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых действий | 146,9 | 146,9 | 100,0 |
| Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 3 645,78 | 3 641,91 | 99,9 |
| Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | 6 434,08 | 6 434,08 | 100,0 |
| Оказание адресной социальной помощи семьям с детьми |  |  |  |
| Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) | 50,52 | 50,52 | 100,0 |
| Выплата пособия на ребенка | 6,27 | 6,27 | 100,0 |
| Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям | 21 291,93 | 21 270,78 | 99,9 |
| Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей | 6 319,29 | 6 317,11 | 100,00 |
| Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 9 043,68 | 9 043,68 | 100,0 |

Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия это средства для функционирования управления труда и социальной защиты населения израсходовано 14 680,91 тыс. руб. (исполнение 99,5%).

Муниципальная Программа Арзгирского муниципального округа "Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, наркомании, алкоголизма и табакокурения в Арзгирском муниципальном округе " в рамках реализации программы фактически освоено 724,12  тыс. рублей или 100%   запланированных средств, в том числе по  основным мероприятиям программы:

Проведение мероприятий, направленных на укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений на территории» израсходовано 30,0 тыс. руб.

Проведение мероприятий по реализации государственной национальной политики в сфере профилактики правонарушений на территории Арзгирского муниципального округа израсходовано 654,12 тыс. руб.

Проведение мероприятий по реализации приоритетных направлений Стратегии государственной антинаркотической  политики Российской Федерации на территории Арзгирского муниципального округа израсходовано 40 тыс. руб.

Результатам реализации программы являются следующие показатели:

мероприятия направленные на гармонизацию межнациональных отношений посетило 5 200 человек;

проведение мероприятий профилактической направленности среди несовершеннолетних 14 единиц;

распространение брошюр направленных на профилактику пьяной преступности 250 экз.

Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений индикаторов достижения целей программ и показателей решения задач основных мероприятий (подпрограмм) программ за 2024 год приведены в приложении №1.

Информация о степени освоения средств,  в ходе реализации муниципальных Программ Арзгирского муниципального округа  за 2024 год приведена в приложении № 2

Раздел 2. Показатели исполнения Бюджетного прогноза за 2024 год.

Оценка степени достижения 
показателей Бюджетного прогноза в 2024 году

(млн. рублей)

| № п/п | Показатель |  |  | Бюджетный прогноз |  | Отчет об исполнении бюджета | Отклонение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 = 4 – 3 |  |  |
| Основные характеристики бюджета Арзгирского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.. |  | Общий объем доходов | 1 411,6 |  | 1 597,5 |  |  | +185,9 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | налоговые и неналоговые доходы | 255,1 |  | 304,0 |  |  | +48,9 |  |
| 2.3 |  | Общий объем расходов | 1 411,6 |  | 1 610,8 |  |  | +199,2 |  |
| 3.4 |  | Дефицит/профицит | 0 |  | -13,3 |  |  | х |  |
| 4.5 |  | Муниципальный долг Арзгирского муниципального района на 1 января 2025 года | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Арзгирского муниципального округа на период их действия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | Расходы в рамках муниципальных программ Арзгирского муниципального округа, всего | 1 346,81 |  | 1 548,3 |  |  | +201,49 |  |

Доходы бюджета Арзгирского муниципального округа (в 2024 году исполнены в сумме 1 597,5 млн. рублей, с увеличением на 185,9 млн. рублей к прогнозу основных характеристик соответствующего бюджета  определенных бюджетным прогнозом на долгосрочный период  и  составляют 100,7 процента к плановым назначениям 2024 года.

Поступление по налоговым и неналоговым доходам в бюджет округа за  2024 год составило 304,0 млн. рублей. Контрольные показатели  по сбору налоговых и неналоговых доходов обеспечены на 106,4 процентов или с ростом на 48,9 млн. рублей к прогнозу основных характеристик бюджета.

В целом  по  налоговым и неналоговым  доходам достигнуто следующее исполнение:

налог на доходы физических лиц - поступило 139,5 млн. рублей, или + 20,2 млн. рублей к прогнозным показателям бюджетного прогноза округа;

единый сельхозналог-  поступило 22,2 млн. рублей или на 4,0 млн рублей больше  показателей бюджетного прогноза на 2024 год;

налоги на имущества – поступили в сумме 30,0 млн. рублей при прогнозируемом поступлении 22,5 млн. рублей, т.е. исполнены на 133,3%.

доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – поступило 63,3 млн. рублей или 113,7% к показателям бюджетного прогноза на 2024 год.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составили 1 293,5  млн. рублей или 109,02 процента к прогнозу на  2024 год – 1 186,5 млн. рублей.  В том числе дотация  на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации поступила в плановой сумме 397,1 млн. рублей.

Рост доходов местного бюджета в сравнении с прогнозными показателями обусловлен:

1) ростом поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Арзгирского муниципального округа Ставропольского края  на 48,9 млн рублей к прогнозным показателям в результате  роста фонда оплаты труда на 7%, увеличения МРОТ на 17%  и сбор недоимки образовавшейся на 01 января 2024 года;

2) увеличение  объема безвозмездных поступлений из краевого бюджета на 107 млн. рублей за счет субсидии из краевого бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог  общего пользования.

Расходы бюджета Арзгирского муниципального округа Ставропольского края  в 2024 году исполнены в сумме 1 610,8 млн. рублей, с увеличением на 199,2 млн. рублей к прогнозным показателям: на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог  общего пользования- 159,7 млн. рублей; на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ведущих к муниципальным общеобразовательным организациям- 18,1 млн. рублей; возврат остатков по благоустройству территорий в муниципальных округах и       городских округах -21 ,5 млн.  рублей.

Раздел 3. Оценка эффективности реализации Программ

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Арзгирского муниципального округа за 2024 год  подготовлена в соответствии с  Порядком с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ Арзгирского муниципального округа Ставропольского края, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от 07 июля 2021г. № 565 (в редакции от 23 декабря 2021г. № 1044) и  Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Арзгирского муниципального округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2021г. № 1059, на основании годовых отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных Программ Арзгирского муниципального округа Ставропольского края  (далее – Программы)

Качество подготовки муниципальных программ Арзгирского муниципального округа находится на среднем уровне.

Оценка эффективности учитывала несколько важных аспектов реализации муниципальных программ округа:

*степень достижения целей муниципальных программ с учетом весовых коэффициентов;

* степень соответствия кассовых расходов бюджета Арзгирского муниципального округа  на реализацию программы, фактических объемов налоговых расходов, фактических расходов участников муниципальной программы их запланированному уровню;

* степень выполнения контрольных событий мероприятий Основных мероприятий муниципальной программы, определяющий показатель качества управления муниципальной программой.

По итогам анализа степени достижения целей муниципальных программ, непосредственные результаты, запланированные к достижению в 2024 году достигнуты в объеме – от 92,85 процентов до 120 процентов.  Это означает что многие мероприятия  программ выполнены в полном объеме.

Степень соответствия кассовых расходов бюджета Арзгирского муниципального округа  на реализацию программы, фактических объемов налоговых расходов, фактических расходов участников муниципальной программы их запланированному уровню варьирует от 97% до 100. Оценку кассового исполнения расходов местного бюджета выше среднего уровня (98,7%) получили 8 муниципальных программ, среднего уровня произведены расходы при реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Арзгирском муниципальном округе» (97,0%).

В отчетном периоде запланировано выполнение 39 основных мероприятий муниципальных программ, направленных на достижение 123 целевых индикаторов. По результатам 2024 года ответственными исполнителями муниципальных программ, признаны полностью выполненными 36 основных мероприятий (92,3%), удалось достичь плановых значений по 116 целевым индикаторам (94,3%).

Большинство основных мероприятий муниципальных программ выполнены в полном объеме, запланированные результаты их реализации достигнуты – из 217 контрольного события, запланированных к выполнению в 2024 году, не позднее запланированного срока выполнено 209 контрольных событий.

Среднее значение степеней выполнения контрольных событий мероприятий Основных мероприятий муниципальной программы, определяющий показатель качества управления муниципальной программой  варьируется от 86% до 100%, что говорит о среднем уровне качества управления муниципальными программами.

Из 9 Программ 5 Программы оценены с плановой эффективностью, оценку «выше плановой» 4 муниципальные программы.  Программа  "Модернизация экономики....."  выполнена на 120,0%, большую роль сыграло увеличение оборота розничной торговли, общественного питания, предоставления платных услуг населению  на 202,8 млн. рублей в отношении уровня 2023 года  или 129,45% плановых назначений. Анализ эффективности реализации Программ за 2024 год свидетельствует о положительной динамике в достижении целей и решении задач, установленных в Программах.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Арзгирского муниципального округа Ставропольского края за 2024 год приведена в приложении № 3

Раздел 4.  Предложения по повышению эффективности реализации Программ

I. В целях повышения в 2025 году эффективности реализации Программ:

1. Отделам и органам администрации - ответственным исполнителям Программ (подпрограмм) повысить качество управления Программами, в том числе обеспечить:

1.1. Повышение эффективности планирования целевых индикаторов и показателей решения задач (далее – показателей);

1.2. Полноту предоставления сведений о выполнении основных мероприятий Программ;

1.3. Комплексность системы показателей, их увязку с реализуемыми основными мероприятиями и ресурсным обеспечением  Программ;

1.4. Своевременную актуализацию Программ.

1.5. Участие округа в региональных проектах Ставропольского края по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации с их отражением в Программах и привлечением максимального возможного объема финансирования из краевого бюджета;

1.6. Включение в Программы муниципальных проектов в качестве мероприятий Программ.

II. В целях достижения стратегических целей и задач:

1. Отделам и органам администрации - ответственным исполнителям Программ:

1.1. Активизировать в 2025 году работу по привлечению максимально возможного объема средств федерального и краевого бюджетов в рамках участия округа в национальных проектах, государственных программах Российской Федерации, государственных программах и региональных проектов Ставропольского края с последующим их включением в Программы.

1.2. Обеспечить своевременную и качественную подготовку необходимой документации для представления в сроки установленные  ответственными исполнителями  национальных проектов, государственных программ и региональных проектов Ставропольского края заявок на получение субсидий за счет средств федерального и краевого бюджета на реализацию мероприятий Программ.

1.3. В случае обоснованных рисков не достижения плановых значений индикаторов целей и показателей решения задач, подготовить подробное обоснование необходимости  корректировки значений показателей, предоставив данные  материалы в отдел экономического развития, финансовое управление до формирования обоснований бюджетных ассигнований на 2026 год.

III. В целях повышения в 2025 году качества реализации Программ:

- Отделу образования по Программе «Развитие образования в Арзгирском муниципальном округе» принять меры по достижению установленных Программой значения показателей «Обеспечение комплексного развития сельских территорий "Реконструкция СОШ №1», «Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, занимающихся в одну смену».

- Отделу муниципального хозяйства по Программе «Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройство  Арзгирского муниципального округа» принять меры по достижению установленных Программой значения показателей " Выполнение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с краткосрочными планами реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края ",  «Доля благоустроенных дворовых территорий в общем колличестве дворовых территорий».

3.  Финансовому управлению по программе «Управление финансами в Арзгирском муниципальном округе» принять меры по достижению установленных Программой значения показателей "Рейтинг Арзгирского муниципального района по качеству управления бюджетным процессом среди муниципальных и городских округов Ставропольского края».

4. Отделу социального развития по Программе «Молодежь Арзгирского  муниципального округа » принять меры по освоению в полном объеме средств направленных на проведение спортивных и физкультурных мероприятий;

5. Отделу ГО и ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами  по Программе "Обеспечение общественной безопасности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Арзгирском муниципальном округе" принять меры по достижению установленных Программой значения показателей «Число преступлений, совершенных в общественных местах», «Степень обеспеченности средствами инженернотехнической защищенности мест массового пребывания людей»

Раздел 5. Предложения о применении мер ответственности к должностным лицам ответственных исполнителей (соисполнителей) Программ (подпрограмм).

В ходе проведения оценки эффективности реализации Программ за 2024 год не выявлена прямая связь невыполнения и недобросовестного исполнения должностных обязанностей ответственными исполнителями (соисполнителями) Программ.    Из 9 Программ 5 Программы оценены с плановой эффективностью, оценку «выше плановой» 4 муниципальные программы. Основания для применения мер ответственности к должностным лицам ответственных исполнителей (соисполнителей) Программ (подпрограмм) отсутствуют.

Начальник финансового управления

администрации Арзгирского

муниципального округа                                                           Н.Ю.Овсянникова