Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Арзгирского муниципального округа Ставропольского края за 2021 год

Сводный доклад  о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Арзгирского муниципального округа Ставропольского края за 2021 год подготовлен в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ Арзгирского муниципального округа Ставропольского края, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от 07 июля 2021г. № 565 (в редакции от 23 декабря 2021г. № 1044) (далее - Порядок), на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных Программ Арзгирского муниципального округа Ставропольского края (далее – Программы) и оценки эффективности реализации Программ, проведенной финансовым управлением администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края

Основные результаты реализации Программ за отчетный год.

Бюджет округа на 2021 год утвержден и исполнен  на основе 7 муниципальных программ, которые разработаны  на шестилетний период и  охватывают основные сферы (направления) деятельности органов местного самоуправления Арзгирского муниципального округа. Доля не программных расходов составляет 6,2% или 77 161,4 тыс. рублей, остальные 93,8% это  расходы в условиях муниципальных программ и составляют они 1 162 440,5 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство в  Арзгирском муниципальном округе», разработана в соответствии с целями и приоритетами Стратегии социально-экономического развития Арзгирского муниципального округа Ставропольского края до 2030 года. Основной целью программы является реализация единой государственной и муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, строительства и дорожной деятельности в округе.

В рамках реализации программы за 2021 год фактически освоено          124 499,3  тыс. рублей или 82,9%  запланированных средств, в том числе по  основным мероприятиям программы:

1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края: освоено в сумме 632,8 тыс. рублей или 93,8%   запланированных средств.

2. Содержание, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети: освоено в сумме 63 347,0 тыс. рублей или 75,1% от запланированных средств, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края в сумме 42 965,4 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 20 381,6 тыс. рублей.

3. Мероприятие в рамках благоустройства Арзгирского муниципального округа освоено в сумме  13 022,9 тыс. рублей или 90,7% запланированных средств.

4. Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах освоено в сумме  17 779,0 тыс. рублей или 86,7% запланированных средств, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края в сумме 9 213,4 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников 8 565,6 тыс. рублей.

5. Обеспечение реализации муниципальной «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство в  Арзгирском муниципальном округе» и общепрограммные мероприятия  в сумме 29 717,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Результатом реализации Программы являются следующие показатели:

* доля молодых семей, улучшивших жилищные условия составил 8,3%,

* доля автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативам составил 54,9%,

* доля отремонтированных дорог, к общей протяженности дорог составил 3,18%,

* доля неисправных светильников уличного освещения составил 5,8%,

* комплексное развитие сельских общественных территорий (местные инициативы) 88,9%.

Действие муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство в  Арзгирском муниципальном округе» будет  продолжено в 2022 году.

Муниципальная программа «Модернизация экономики, улучшение инвестиционного климата в Арзгирском муниципальном округе  Ставропольского края, развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и качества предоставления  государственных и муниципальных услуг» разработана в целях реализации Стратегии социально-экономического развития Арзгирского муниципального округа  Ставропольского края на период до 2030 года. Целью программы является обеспечение устойчивого социально-экономического развития АМО путем создания комфортных условий для ведения бизнеса, улучшения инвестиционного климата.

В рамках реализации программы за 2021 год фактически освоено 286,8 млн. рублей или в 3 раза больше от первоначально  запланированных средств, в том числе по  основным мероприятиям программы:

1. Формирование положительного имиджа Арзгирского муниципального района, создание благоприятного инвестиционного климата: данное мероприятие финансировалось за счет внебюджетных источников и фактически составило 273,3 млн. рублей это объем инвестиций производимый субъектами малого и среднего предпринимательства.

2. На поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства направлено 0,7 млн. рублей за счет за счет внебюджетных источников на проведение маркетинговых операций и 1,6 млн. рублей на поддержку юридических лиц, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Арзгирскому муниципальному округу, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства.

3. На «Развитие потребительского рынка в Арзгирском муниципальном районе Ставропольского края» освоено 2,3 млн. рублей за счет внебюджетных источников на улучшение материально – технической базы объектов потребительского рынка.

4. В рамках снижения административных барьеров в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг в районе действует многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, на содержание которого в 2021 году направлено  8,8 млн.  рублей.

Результатом реализации Программы являются следующие показатели:

- Объем продукции сельского хозяйства 3722,3,0 млн. рублей,

- Объем работ выполненных по эк. деятельности «Строительство» 93,7 млн. рублей,

- Объем отгруженных товаров собственного производства, по промышленным видам деятельности 132,8 млн. рублей,

- Оборот розничной торговли, общественного питания, платных услуг населению 978 млн. рублей,

- Численность субъектов малого предпринимательства 948 единицы,

- Объем инвестиции  в основной капитал 572,0 млн.рублей,

- Доля муниципальных образований, на территории которых обеспечено предоставление услуг по принципу «одного окна» 87,5%;

- Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме       81 %.

Муниципальная программа «Молодёжь Арзгирского муниципального округа»

В рамках реализации программы фактически освоено 4 520,0  тыс. рублей или 84,2%   запланированных средств, в том числе по  основным мероприятиям программы:

Подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий 4 254,6 тыс. рублей.

Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних Арзгирского муниципального округа 65,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 15,5 тыс. рублей.

Подготовка и проведение мероприятий в области молодежной политики 200,0 тыс. рублей.

Результатам реализации программы являются следующие показатели:

доля населения проживающей на территории ра и систематически занимающихся спортом составил 19,2%;

доля преступлений, зарегистрированных на территории Арзгирского района, совершённых несовершеннолетними, в общем количестве преступлений, зарегистрированных на территории Арзгирского района 4,0%

доля молодых граждан, проживающих на территории Арзгирского района, задействованных в мероприятиях по реализации молодёжной политики в районе, в общем количестве молодых граждан 32%.

Все целевые показатели программы выполнены на 100%, с положительной динамикой в отношении к показателям 2020 года.

Муниципальная программа Арзгирского муниципального округа Ставропольского края "Управление финансами Арзгирского муниципального округа» отражает деятельность финоргана и МКУ «Централизованная бухгалтерия  АМО», основной  целью которых является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы АМР, повышения качества управления муниципальными финансами округа.

В рамках реализации программы за 2021 год фактически освоено 33 110,8  тыс. рублей или 99,9%   запланированных средств, за счет средств местного бюджета

Средства израсходованы  на финансирования следующих основных мероприятий:

- повышения качества управления муниципальными финансами округа в сумме 21 382,0 тыс. рублей.

- обеспечение реализации муниципальной Программы Арзгирского муниципального округа  Ставропольского края "Управление финансами Арзгирского муниципального округа» и общепрограммные мероприятия  в сумме 11 728,8 тыс. рублей.

Результатом реализации программы являются следующие показатели:

*отсутствие просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2022г.;

*исполнение расходных обязательств округа на 99,0%;

* рейтинг района по качеству управления бюджетным процессом  по оценки министерства финансов Ставропольского края 68,59 балла;

*средняя оценка качества финансового менеджмента среди ГРБС составила 4,5 балла при пяти максимальных.

По всем мероприятия программы в отчетном периоде достигнуто исполнение плановых назначений.

Муниципальная программа «Развитие образования в Арзгирском муниципальном округе»   целью ее  является развитие системы муниципального образования в соответствии с общероссийскими и региональными стратегическими направлениями развития системы образования, государственным и социальным заказом с учетом особенностей округа.

В рамках реализации программы за 2021 год фактически освоено 594 436,8  тыс. рублей или 91,6%   запланированных средств, в том числе по  основным мероприятиям программы:

1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей освоено 556 127,0 тыс. рублей в том числе:

за счет средств краевого бюджета 303 002,1 тыс. рублей, а именно  на обеспечение дошкольного образования, государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях - в сумме 193 607,14  тыс. рублей; на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 14 018,4  тыс. рублей; на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений проживающих и работающих в сельской местности  в сумме 13 891,84 тыс.  рублей; на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", а также центров естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах в сумме 5 323,2 тыс. рублей; на обеспечение комплексного развития сельских территорий (реконструкция СОШ №1) в сумме 55 457,8 тыс. рублей; на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организация в сумме 11 040,4 тыс. рублей; на компенсацию части родительской платы на содержание ребенка МОУ, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в сумме 2 909,4 тыс. рублей; на замену оконных блоков в образовательных учреждениях в сумме  939,8 тыс. рублей; на приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных и частных образовательных организациях Ставропольского края 550,0 тыс. рублей; на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в сумме 1 823,6 тыс. рублей;  на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры собственности муниципальных образований, расположенных в сельской местности в сумме 1 738,5 тыс. рублей;  на  проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных образовательных организациях в сумме 1 701,9 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников  263 124,9 тыс. рублей (содержание школ, детских садов, внешкольных учреждений).

- Организация отдыха детей в каникулярное время в Арзгирском округе освоено 3 512,3 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета:

В рамках реализации данного мероприятия на территории Арзгирского района функционировали 11 оздоровительных учреждений (отдых с питанием), в которых отдохнули 1185детей. Всеми видами организованного летнего  отдыха в 2021 году было охвачено 98,7% детей  от общего числа обучающихся.

3. Поддержка детей с ограниченными возможностями, детей инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей освоено на 9 249,0 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета:

Всего в школах округа обучаются 175детей-инвалидов и ОВЗ, из них  3 ребенка обучаются с применением дистанционных технологий на дому;

На учете в отделе образования администрации Арзгирского муниципального округа состоит  32 ребенка, находящихся   под опекой и попечительством опекунских семей 28.  Опекаемые дети в полном объеме пользуются льготами и выплатами, установленными законодательством, размер опекунского пособия составляет 6 567 рублей.

4. Обеспечение программы и общепрограммные мероприятия (содержание отдела образования, МКУ «Функциональный центр системы образования», проведение экзаменов, конкурсов, смотров и т.д.) освоено 15 548,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Результатом реализации Программы за 2021 год являются следующие показатели:

* Доля обучающихся по федеральным государственным  стандартам 100%,

*Доля выпускников школ, не получивших аттестат о среднем общем образовании 0,0%,

*Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных учреждениях 100%,

*Обеспеченность учреждений выходом в Интернет 100%,

*Укомплектованность педагогическими кадрами 100%,

*Доля учащихся охваченных организованным отдыхом в каникулярное время 98,7%,

*Удельный вес детей охваченных дополнительным образованием от общего числа учащихся 68,63%;

* доля образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по энергосбережению (замена оконных блоков) 100%.

Муниципальная программа «Развитие культуры в Арзгирском муниципальном округе» основной целью которой, является развитие единого культурного пространства на территории округа, создание условий для обеспечения равного доступа населения к культурным ценностям и информации, повышение качества и доступности муниципальных услуг в области культуры, предоставляемых населению.

В рамках реализации программы за 2021 год фактически освоено 88 068,8  тыс. рублей или 95,1%   запланированных средств, в том числе по  основным мероприятиям программы:

- Организация культурно - досуговой деятельности освоено 72 626,2 тыс. рублей;

- Развитие системы библиотечного и информационного обслуживания населения освоено 4 820,1 тыс. рублей;

- Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры освоено 6 348,5 тыс. рублей;

- Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия (содержания отдела культуры, методического отдела, и проведение межпоселенческих и районных мероприятий) освоено 4 274,1 тыс. рублей.

Результатом реализации программы  являются следующие показатели: «Количество пользователей библиотечных услуг» составляет 13 524 единиц, «Охват населения библиотечным обслуживанием» составляет 49 %, «Число выданных изданий библиотечного фонда» 315 362 экземпляров.

В 2021 году продолжили свою работу 96 клубных формирований и 19 спортивных групп;  проведено 951мероприятие для различных категорий, что говорит о  востребованности услуг в сфере культуры и увеличении количества совместных мероприятий на договорной основе.

Доля детей, охваченных дополнительным образованием в области культуры  в общей численности детей в возрасте 5-18 лет составляет 5,07 % от населения Арзгирского района данной возрастной категории. И последний показатель получение призовых мест в конкурсных мероприятиях учащимися ДШИ составляет 40% .

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Арзгирском муниципальном округе». Мероприятиями Программы  охвачено  максимально возможное количество жителей округа до100% при предоставлении мер социальной поддержки гражданам, обратившимся и имеющим право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края.

В рамках реализации программы за 2021 год фактически освоено 307 391,6  тыс. рублей или 99,8%   запланированных средств, в том числе за счет средств федерального бюджета  72 559,04 тыс. рублей, краевого бюджета 234 832,51 тыс. рублей.

Основными мероприятиями Программы являются «Осуществление выплат социального характера», и «Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия».

Осуществление выплат социального характера производится своевременно и в полном объеме:

| Наименование мероприятия | Запланировано на 2021 год, тыс.руб. | Фактически исполнено, тыс.руб. | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 23 739,01 | 23 739,01 | 100,00 |
| Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 5 822,01 | 5 822,01 | 100,00 |
| Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 23 948,26 | 23 948,26 | 100,00 |
| Компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 3,26 | 3,26 | 100,00 |
| Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | 5 840,41 | 5 840,41 | 100,00 |
| Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 13 170,04 | 13 170,04 | 100,00 |
| Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | 87 529,96 | 87 529,96 | 100,00 |
| Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма | 50,45 | 50,45 | 100,00 |
| Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 6 491,90 | 6 491,90 | 100,00 |
| Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых действий | 10,83 | 10,83 | 100,00 |
| Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 1 133,84 | 1 133,81 | 100,00 |
| Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края | 19 174,74 | 19 153,65 | 99,89 |
| Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | 14 459,58 | 14 437,41 | 99,85 |
| Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края | 5 328,31 | 5 328,31 | 100,00 |
| Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок | 16,58 | 16,15 | 97,37 |
| Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 3,12 | 3,12 | 100,00 |
| Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей | 4 605,60 | 4 605,60 | 100,00 |
| Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям | 17 226,51 | 17 226,51 | 100,00 |
| Выплата пособия на ребенка | 17 900,00 | 17 900,00 | 100,00 |
| Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) | 49,75 | 49,75 | 100,00 |
| Выплата социального пособия на погребение | 188,25 | 173,17 | 91,99 |
| Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам | 539,23 | 535,85 | 99,37 |
| Ежемесячная денежная выплата, назначенная в случае рождения третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 0,96 | 0,57 | 60,00 |
| Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | 27 139,13 | 27 139,13 | 100,00 |
| Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральны законом от 25 апреля 2002года №40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" | 1,38 | 1,38 | 100,00 |
| Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 20 330,00 | 19 778,60 | 97,29 |
| Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 1 900,92 | 1 900,92 | 100,00 |
| ИТОГО | 296 604,01 | 295 990,05 | 99,79 |

Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия это средства для функционирования управления труда и социальной защиты населения израсходовано 11 401,5 тыс. руб. (исполнение 100,0%).

Проанализировав итоги года можно отметить, что всем гражданам, обращающимся в управление за предоставлением мер социальной поддержки и имеющим право на меры соц. поддержки в соответствии с действующим законодательством, указанные меры соц. поддержки предоставляются в полном объеме.

Показатели исполнения Бюджетного прогноза за 2021 год.

Оценка степени достижения 
показателей Бюджетного прогноза в 2021 году

(млн. рублей)

| № п/п | Показатель | Бюджетный прогноз | Отчет об исполнении бюджета | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 – 3 |
| Основные характеристики бюджета Арзгирского округа Ставропольского края |  |  |  |  |
| 1. | Общий объем доходов | 1 138,3 | 1 220,8 | 82,5 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | налоговые и неналоговые доходы | 210,3 | 245,2 | 34,9 |
| 2. | Общий объем расходов | 1 138,3 | 1 239,6 | 101,3 |
| 3. | Дефицит/профицит | 0 | -18,8 | х |
| 4. | Муниципальный долг Арзгирского муниципального района на 1 января 2022 года | 0 | 0 | 0 |
| Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Арзгирского муниципального округа на период их действия |  |  |  |  |
|  | Расходы в рамках муниципальных программ Арзгирского муниципального округа, всего | 1 053,7 | 1 162,4 | 108,7 |

Рост расходов местного бюджета в рамках муниципальных программ Арзгирского муниципального округа Ставропольского края в сравнении с прогнозными показателями обусловлен поступлением доходов сверх первоначально утвержденных объемов, а также направлением на расходы бюджетов остатков средств бюджетов, сложившихся на счете бюджета на начало 2021 года. Участие округа в федеральных и региональных программах, выделение дополнительных средств на оказание социальной поддержки граждан Ставропольского края, является основным показателем увлечения финансирования  муниципальных программ округа.

Оценка эффективности реализации Программ

В соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ Арзгирского муниципального округа Ставропольского края, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от 07 июля 2021г. № 565 (в редакции от 23 декабря 2021г. № 1044) и  Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Арзгирского муниципального округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2021г. № 1059, подготовлена оценка эффективности реализации муниципальных программ Арзгирского муниципального округа за 2021 год на основании годовых отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных Программ.

Качество подготовки муниципальных программ Арзгирского муниципального округа находится на среднем уровне.

Оценка эффективности учитывала несколько важных аспектов реализации муниципальных программ округа:

*степень достижения целей муниципальных программ с учетом весовых коэффициентов;

* степень соответствия кассовых расходов бюджета Арзгирского муниципального округа  на реализацию программы, фактических объемов налоговых расходов, фактических расходов участников муниципальной программы их запланированному уровню;

* степень выполнения контрольных событий мероприятий Основных мероприятий муниципальной программы, определяющий показатель качества управления муниципальной программой.

По итогам анализа степени достижения целей муниципальных программ, непосредственные результаты, запланированные к достижению в 2021 году достигнуты в объеме – от 81 процентов до 132 процентов.  Это означает что многие мероприятия  программ выполнены в полном объеме.

Степень соответствия кассовых расходов бюджета Арзгирского муниципального округа  на реализацию программы, фактических объемов налоговых расходов, фактических расходов участников муниципальной программы их запланированному уровню варьирует от 82,92% до 99,87 %, а по программе "Модернизация экономики....."  выполнен на 306,7%, большую роль сыграло увеличение инвестиций в основной капитал на 49 млн. рублей в отношении уровня 2020 года  или 163,6% плановых назначений. Оценку кассового исполнения расходов местного бюджета выше среднего уровня (91,6%) получили 5 муниципальных программ, ниже среднего уровня произведены расходы при реализации муниципальных программ «Молодежь АМО» (81,2%) и «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство  Арзгирского муниципального округа» (82,9%).

В отчетном периоде запланировано выполнение 25 основных мероприятий муниципальных программ, направленных на достижение 103 целевых индикаторов. По результатам 2021 года ответственными исполнителями муниципальных программ признаны полностью выполненными 22 основных мероприятий (88%), удалось достичь плановых значений по 82 целевым индикаторам (79,6%).

Большинство основных мероприятий муниципальных программ выполнены в полном объеме, запланированные результаты их реализации достигнуты – из 121 контрольного события, запланированных к выполнению в 2021 году, не позднее запланированного срока выполнено 119 контрольных событий.

Среднее значение степеней выполнения контрольных событий мероприятий Основных мероприятий муниципальной программы, определяющий показатель качества управления муниципальной программой  варьируется от 89% до 100%, что говорит о среднем уровне качества управления муниципальными программами.

Из 7 Программ 2 получили оценку «выше плановой», 5 Программы оценены с плановой эффективностью, оценки «ниже плановой» и   «неэффективная» нет.

В целях повышения в 2022 году эффективности реализации Программ:

1. Отделам и органам администрации - ответственным исполнителям Программ (подпрограмм) повысить качество управления Программами, в том числе обеспечить:

1.1. Повышение эффективности планирования целевых индикаторов и показателей решения задач (далее – показателей);

1.2. Полноту предоставления сведений о выполнении основных мероприятий Программ;

1.3. Комплексность системы показателей, их увязку с реализуемыми основными мероприятиями и ресурсным обеспечением  Программ;

1.4. Своевременную актуализацию Программ.

1.5. Участие администрации в региональных проектах Ставропольского края по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации с их отражением в Программах и привлечением максимального возможного объема финансирования из краевого бюджета;

1.6. Включение в Программы муниципальных проектов в качестве мероприятий Программ.

В целях достижения стратегических целей и задач:

1. Отделам и органам администрации - ответственным исполнителям Программ:

1.1. Активизировать в 2022 году работу по привлечению максимально возможного объема средств федерального и краевого бюджетов в 2023 году в рамках участия округа в государственных программах Российской Федерации, государственных программах и региональных проектов Ставропольского края с последующим их включением в Программы.

1.2. Обеспечить своевременную и качественную подготовку необходимой документации для представления в сроки установленные  ответственными исполнителями  государственных программ и региональных проектов Ставропольского края заявок на получение субсидий за счет средств краевого бюджета на реализацию мероприятий Программ.

1.3. Провести анализ рисков достижимости установленных в Программах значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач на 2021 и 2022годы, направленных на исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

В случае обоснованных рисков не достижения плановых значений индикаторов целей и показателей решения задач, подготовить подробное обоснование необходимости  корректировки значений показателей, предоставив данные  материалы в отдел экономического развития, финансовое управление до формирования обоснований бюджетных ассигнований на 2023 год.

Предложения о применении мер ответственности к должностным лицам ответственных исполнителей (соисполнителей) Программ (подпрограмм).

В ходе проведения оценки эффективности реализации Программ за 2021 год не выявлена прямая связь невыполнения и недобросовестного исполнения должностных обязанностей ответственными исполнителями (соисполнителями) Программ.  Из 7 Программ 2 получили оценку «выше плановой», 5 Программы оценены с плановой эффективностью, оценки «ниже плановой» и   «неэффективная» нет.

Основания для применения мер ответственности к должностным лицам ответственных исполнителей (соисполнителей) Программ (подпрограмм) отсутствуют.

Начальник финансового управления

администрации Арзгирского

муниципального округа                                                           Н.Ю.Овсянникова