ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы «Модернизация экономики, улучшение инвестиционного климата

в Арзгирском муниципальном районе Ставропольского края, развитие малого и среднего предпринимательства,

потребительского рынка и качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 2019-2024 годы»

за 2020 год

млн. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия  программы | Источник  финансирования  программы | Объем  финансирования, предусмотренный программой | | Предусмотрено к  финансированию программы на текущий финансовый год | | Кассовые расходы программы с начала ее реализации | | Кассовые расходы  программы с начала текущего финансового года | | Фактические расходы с начала текущего финансового года исполнителя мероприятий программы | |
| всего на весь период реализации программы | в том числе на текущий финансовый год | всего | в % к объему финансирования, предусмотренному программой на текущий финансовый год  ((гр.6/гр.5)× 100%) | всего | в % к объему финансирования, предусмотренному программой на весь период реализации программы ((гр.8/гр.4)× 100%) | всего | в % к объему финансирования на текущий финансовый год ((гр.10/гр.6)× 100%) | всего | в % к объему финансирования на текущий финансовый год  ((гр.12/гр.6)× 100%) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВСЕГО**  **по программе** | | **Всего:** | **547,69** | **91,18** | **91,18** | **300** | **483,29** | **88,24** | **188,34** | **в 2 р.** | **188,34** | **в 2 р.** |
| **средства бюджета Арзгирского муниципального района (далее – местный бюджет), всего** | **49,69** | **8,18** | **8,18** | **200** | **12,86** | **49** | **8,11** | **99** | **8,11** | **99** |
| **в.т.ч. предусмотренные:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ответственному исполнителю** | **3,09** | **0,52** | **0,52** | **100** | **0,71** | **23** | **0,52** | **100** | **0,52** | **100** |
| **соисполнителю (МКУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Арзгирского района)** | **46,6** | **7,66** | **7,66** | **100** | **12,15** | **26** | **7,59** | **99** | **7,59** | **99** |
| **Средства участников Программы, всего** | **498** | **83** | **83** | **100** | **470,43** | **94,5** | **180,23** | **в 2,2р.** | **180,23** | **в 2,2р.** |
| **в том числе средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей** | **498** | **83** | **83** | **100** | **470,43** | **94,5** | **180,23** | **в 2,2р.** | **180,23** | **в 2,2р.** |
| 1 | Основное мероприятие «Формирование положительного инвестиционного имиджа Арзгирского муниципального района, создание благоприятного инвестиционного климата» | средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - |
| юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 483,0 | 80,5 | 80,5 | 100 | 463,4 | 96 | 177,1 | в 2,2р. | 177,1 | в 2,2р. |
| 2 | Основное мероприятие «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Арзгирском муниципальном районе Ставропольского края» | средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - |
| юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 100 | 1,93 | 64 | 0,73 | 146 | 0,73 | 146 |
| 3 | Основное мероприятие «Развитие потребительского рынка в Арзгирском муниципальном районе Ставропольского края» | средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - |
| юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 12,0 | 2,0 | 2,0 | 100 | 5,1 | 43 | 2,4 | 120 | 2,4 | 120 |
| 4. | Основное мероприятие «Повышение эффективности управления МУП «Коммунальное хозяйство» Арзгирского муниципального района Ставропольского края | средства местного бюджета | 3,09 | 0,52 | 0,52 | 100 | 0,71 | 23 | 0,52 | 100 | 0,52 | 100 |
| 5. | Основное мероприятие «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | средства местного бюджета, в том числе средства от оказания платных услуг7 | 46,6 | 7,66 | 7,66 | 100 | 12,15 | 26 | 7,59 | 99 | 7,59 | 99 |

Начальник отдела экономического

развития администрации

Арзгирского муниципального района М.В. Лаврова

(должность руководителя органа) (подпись) (расшифровка подписи)

(86560) 31606

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых индикаторов (показателей), показателей социально-экономической эффективности

реализации районной целевой (муниципальной) программы «Модернизация экономики, улучшение инвестиционного климата в Арзгирском муниципальном районе Ставропольского края, развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 2019-2024 годы»

за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целей, задач, целевых индикаторов и  показателей программы и показателей социально-экономической эффективности реализации программы | Единица  измерения | | 2018 г. | | | 2019 г. | | 2020 г.  план | в том числе: | | | | | 2020 г. факт  (за отчетный  период) | в том числе: | | | | | | Примечание  (источник  получения  информации, методика  расчета)\* |
| план | факт | | план | факт | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | | I кв. | | II кв. | | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | | 16 | 17 | 18 |
| **Цель «Обеспечение устойчивого социально - экономического развития Арзгирского муниципального района Ставропольского края путем создания комфортных условий для ведения бизнеса, улучшения инвестиционного климата, снижения административных барьеров»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами всего по промышленным видам деятельности | млн. руб. | 135,8 | | | 135,8 | 135,4 | 137,3 | 138,8 | 34,7 | 69,4 | 104,1 | 138,8 | | 136,9 | 34,5 | | 67,9 | | 102,6 | 136,9 | Росстат  (данные  приведены нарастающим итогом) |
| 2. | Объём продукции сельского хозяйства | млн. руб. | 4031,8 | | | 4031,8 | 4084,3 | 3892,0 | 4149,6 | 450,0 | 1200,0 | 2800,0 | 4149,6 | | 3082,6 | 459,0 | | 1892,0 | | 2264,0 | 3082,6 | Информация отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды (данные приведены нарастающим итогом) |
| 3. | Объём работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» | млн. руб. | 83,6 | | | 83,6 | 95,2 | 88,3 | 96,8 | 6,2 | 57,8 | 74,6 | 96,8 | | 89,4 | 5,9 | | 18,7 | | 52,6 | 89,4 | Собственная  информация (данные приведены нарастающим итогом) |
| 4. | Объем работ, услуг по виду деятельности «Коммунальное хозяйство» | млн. руб. | 168,9 | | | 168,9 | 180,0 | 184,7 | 185,0 | 55,0 | 88,0 | 125,0 | 185,0 | | 189,4 | 56,9 | | 88,9 | | 112,0 | 189,4 | Собственная  информация (данные приведены нарастающим итогом) |
| *Основное мероприятие «Формирование положительного инвестиционного имиджа Арзгирского муниципального района,*  *создание благоприятного инвестиционного климата»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Задача «Создание благоприятных экономических и социальных условий для динамичного развития территории Арзгирского муниципального района»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Объём инвестиций в основной капитал | млн. руб. | 352,0 | | | 430,0 | 375,0 | 379,2 | 415,0 | 50,0 | 150,0 | 260,0 | 460,0 | | 523,0 | 37,37 | | 57,67 | | 159,7 | 523,0 | Росстат  (данные  приведены нарастающим итогом) с учетом инвестиций СМП (прогноз) |
| *Основное мероприятие «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Арзгирском муниципальном районе*  *Ставропольского края»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Задача «Содействие активизации участия предпринимательского сообщества района в механизмах государственной поддержки*  *субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Численность субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 975 | | | 968 | 980 | 968 | 985 | 968 | 975 | 980 | 985 | | 984 | 970 | | 968 | | 901 | 984 | Собственная  информация (данные приведены нарастающим итогом) |
| *Основное мероприятие «Развитие потребительского рынка в Арзгирском муниципальном районе Ставропольского края»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Задача «Создание благоприятных условий для динамичного развития инфраструктуры потребительского рынка»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Оборот розничной торговли, общественного питания, платных услуг населению | млн. руб. | 1222,9 | | | 1222,9 | 1274,8 | 1204,6 | 1318,9 | 300,0 | 600,0 | 900,0 | 1318,9 | | 1096,5 | 296,0 | | 489,0 | | 856,0 | 1096,5 | Росстат  (данные  приведены нарастающим итогом) |
| *Задача «Создание условий для эффективной защиты установленных* [*законодательством Российской Федерации*](http://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/) *прав потребителей»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Количества жалоб, поступивших на нарушение прав потребителей | ед. | 2 | | | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 0 | | 1 | | 0 | 0 | Собственная  информация (данные приведены нарастающим итогом) |
| *Основное мероприятие «Повышение эффективности управления МУП «Коммунальное хозяйство» Арзгирского муниципального района*  *Ставропольского края»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Задача «Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению района»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Объем прибыли МУП «Коммунальное хозяйство» Арзгирского муниципального района Ставропольского края | тыс. руб. | 862,0 | | | 644,0 | 770,0 | 3127,0 | 600,0 | 3200 | -3000 | -3000 | | 3400 | 640,0 | | 640,0 | | - | - | - | Собственная  информация |
| 10. | Рентабельность деятельности МУП «Коммунальное хозяйство Арзгирского муниципального района Ставропольского края | % | 0,1 | | | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,02 | | 0,1 | 0,01 | | 0,01 | | - | - | - | Собственная  информация |
| *Основное мероприятие «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных*  *и муниципальных услуг»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Задача «Повышение качества государственных и муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями и отделами администрации Арзгирского муниципального района, в том числе посредством многофункционального центра»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Доля муниципальных образований, на территории которых обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | % | 90 | | | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | | 87,5 | 87,5 | | 87,5 | | 87,5 | 87,5 | 87,5 | Собственная  информация |
| 12. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 70 | | | 74,43 | 80 | 79 | 80 | 72 | 75 | 78 | | 80 | 87 | | 72 | | 87 | 87 | 87 | Собственная  информация |

\* Указывается источник информации или методика расчета

Начальник отдела экономического

развития администрации

Арзгирского муниципального района М.В. Лаврова

(должность руководителя органа) (подпись) (расшифровка подписи)

(86560) 31606

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о выполнении районной целевой (муниципальной) программы

«Модернизация экономики, улучшение инвестиционного климата

в Арзгирском муниципальном районе Ставропольского края, развитие

малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 2019-2024 годы»

за 2020 год

1. Общие положения

Муниципальная программа «Модернизация экономики, улучшение инвестиционного климата в Арзгирском муниципальном районе Ставропольского края, развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 2019-2024 годы», утвержденная постановлением администрации Арзгирского муниципального района от 27 декабря 2018 г. № 742, разработана в целях реализации Стратегии социально-экономического развития Арзгирского муниципального района Ставропольского края на период до 2030 года. Цели и задачи программы соответствуют Стратегии развития Ставропольского края.

Мероприятия программы охватывают 100% населения Арзгирского муниципального района и территории Арзгирского муниципального района.

2. Финансовое обеспечение программы

В рамках реализации программы предусмотрено финансирование в сумме 547,69 млн. рублей на весь период ее реализации, в том числе на 2020 год предусмотрено 91,21 млн. рублей.

Объем финансирования конкретных мероприятий составил:

Формирование положительного имиджа Арзгирского муниципального района, создание благоприятного инвестиционного климата предусматривает финансирование в сумме 483,0 млн. рублей, в том числе на 2020 год – 80,5 млн. рублей за счет внебюджетных источников, конкретно в рамках реализации данного мероприятия предусмотрено повышение конкурентоспособности товаров (работ, услуг), производимых в Арзгирском районе, развитие созданных и внедрение новых инвестиционных площадок и инвестиционных проектов на территории Арзгирского муниципального района.

Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства предусматривает финансирование за счет внебюджетных источников в сумме 3,0 млн. рублей, в том числе на 2020 год – 0,5 млн. рублей, указанные средства предполагается потратить на продвижение товаров, работ и услуг местных производителей на внешний рынок.

Развитие потребительского рынка в Арзгирском муниципальном районе Ставропольского края предусматривает финансирование в сумме 12,0 млн. рублей, в том числе на 2020 год – 2,0 млн. рублей за счет внебюджетных источников, в рамках реализации данного мероприятия планируется формирование современной инфраструктуры розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, развитие социального сектора потребительского рынка, ориентированного на население с низким уровнем дохода, повышение ценовой доступности товаров и услуг, развитие системы бытового обслуживания населения района.

В рамках снижения административных барьеров в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг в районе в 2020 году продолжена работа многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и удаленных рабочих мест специалистов в шести поселениях района, а также проводится перевод муниципальных услуг в электронный вид. На указанные цели из бюджета Арзгирского муниципального района предусмотрено выделить средства в сумме 7,69млн. рублей, в том числе за счет оказания платных услуг - 0,30 млн. рублей.

3. Основные мероприятия:

Формирование положительного имиджа Арзгирского муниципального района, создание благоприятного инвестиционного климата в рамках реализации данного мероприятия предусмотрено повышение конкурентоспособности товаров (работ, услуг), производимых в Арзгирском районе, развитие созданных и внедрение новых инвестиционных площадок и инвестиционных проектов на территории Арзгирского муниципального района данное мероприятие финансировалось в январе-декабре 2020 года за счет внебюджетных источников и фактически составило 177,1 млн.рублей, выполнение плановых назначений достигнуто за счет проведения полного учета объема инвестиций, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства.

Развитие малого и среднего предпринимательства предполагает содействие в получении финансовой поддержки субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, совершенствование механизмов использования недвижимого имущества, находящегося в собственности Арзгирского муниципального района для развития малого и среднего предпринимательства, развитие системы информационной и консультативной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг) на краевой и общероссийский рынок. Финансирование указанного мероприятия за счет бюджетных средств в истекшем периоде не проводилось, вместе с тем затраты хозяйствующих субъектов на проведение маркетинговых операций составили 0,73 млн.рублей или 98% к плановым назначениям по году.

Развитие потребительского рынка в Арзгирском муниципальном районе Ставропольского края, в рамках реализации данного мероприятия планируется формирование современной инфраструктуры розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, развитие социального сектора потребительского рынка, ориентированного на население с низким уровнем дохода, повышение ценовой доступности товаров и услуг, развитие системы бытового обслуживания населения района, в рамках реализации данного мероприятия индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами проведена работа по улучшению материально-технической базы объектов потребительского рынка на общую сумму 2,4 млн. рублей.

В рамках снижения административных барьеров в текущем году работает многофункциональный центр предоставления услуг и удаленные рабочие места в поселениях, что призвано повысить качество предоставляемых населению услуг и создать новые рабочие места в районе. На указанные цели из бюджета района выделены и фактически израсходованы средства в сумме 4,78 млн. рублей.

4. Оценка эффективности реализации программы:

Реализация программных мероприятий в январе-декабре 2020 года характеризуется достижением основного числа целевых индикаторов, установленных для анализируемого периода, в целом эффект от реализации программы положительный как для экономической, так и для социальной сферы.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей), показателей социально-экономической эффективности реализации муниципальной программы «Модернизация экономики, улучшение инвестиционного климата в Арзгирском муниципальном районе Ставропольского края, развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 2019-2024 годы» за январь-декабрь 2020 года приведены в приложении к настоящей пояснительной записке.

5. Предложения по дальнейшей реализации программы.

Действие муниципальной программы «Модернизация экономики, улучшение инвестиционного климата в Арзгирском муниципальном районе Ставропольского края, развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и качества предоставления государственных и муниципальных услуг» должно быть продолжено.

Начальник отдела

экономического развития

администрации Арзгирского

муниципального района М.В. Лаврова

(должность руководителя) (подпись) (расшифровка подписи)