- ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы Арзгирского муниципального района Ставропольского края

«Развитие сельского хозяйства в Арзгирском муниципальном районе на 2019 – 2024 годы»

за 2020 год

тыс. рублей

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Источник финансирования программы | Объем финансирования, предусмотренный программой |  | Предусмотрено к финансированию программы на текущий финансовый год |  | Кассовые расходы программы с начала ее реализации |  | Кассовые расходы программы с начала текущего финансового года |  | Фактические расходы с начала текущего финансового года исполнителя мероприятий программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего на весь период реализации программы | в том числе на текущий финансовый год | всего | в % к объему финансирования, предусмотренному программой на текущий финансовый год ((гр.6/гр.5)× 100%) | всего | в % к объему финансирования, предусмотренному программой на весь период реализации программы ((гр.8/гр.4)× 100%) | всего | в % к объему финансирования на текущий финансовый год ((гр.10/гр.6)× 100%) | всего | в % к объему финансирования на текущий финансовый год ((гр.12/гр.6)× 100%) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие растениеводства в Арзгирском муниципальном районе | Всего: | 15711,33 | 1114,29 | 1114,29 | 100 | 1102,7 | 7,02 | 616,04 | 55,29 | 616,04 | 55,29 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
|  |  | средства краевого бюджета | 15711,33 | 1114,29 | 1114,29 | 100 | 1102,7 | 7,02 | 616,04 | 55,29 | 616,04 | 55,29 |
| 2. | Развитие животноводства в Арзгирском муниципальном районе | Всего: | 398,8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
|  |  | средства краевого бюджета | 398,8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. | Развитие инновационной, инвестиционной и технологической деятельности в сельскохозяйственном производстве | Всего: | 36,57 | 0,00 | 0,00 | 100 | 10,44 | 28,55 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
|  |  | средства краевого бюджета | 36,57 | 0,00 | 0,00 | 100 | 10,44 | 28,55 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | Обеспечение реализации муниципальной программы Арзгирского муниципального района Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства в Арзгирском муниципальном районе» и общепрограммные мероприятия | Всего: | 32094,33 | 5559,64 | 5559,64 | 100 | 17444,34 | 54,35 | 5667,4 | 101,9 | 5667,4 | 101,9 |
|  |  | средства краевого бюджета | 11910,51 | 2074,8 | 2074,8 | 100 | 5988,05 | 50,27 | 2074,8 | 100 | 2074,8 | 100 |
|  |  | средства местного бюджета | 20183,82 | 3484,84 | 3484,84 | 100 | 11456,29 | 56,76 | 3592,6 | 103,1 | 3592,6 | 103,1 |
| 5. | Муниципальная программа Арзгирского муниципального района Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства в Арзгирском муниципальном районе Ставропольского края» | Всего: | 48241,02 | 6673,93 | 6673,93 | 100 | 18557,48 | 38,46 | 6283,44 | 94,15 | 6283,44 | 94,15 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
|  |  | средства краевого бюджета | 28057,21 | 3189,09 | 3189,09 | 100 | 7101,19 | 25,31 | 2690,84 | 84,37 | 1827,44 | 84,37 |
|  |  | средства местного бюджета | 20183,82 | 3484,84 | 3484,84 | 100 | 11456,29 | 56,76 | 3592,6 | 103,09 | 2651,75 | 103,09 |

Начальник отдела

экономического развития администрации

Арзгирского муниципального района

Ставропольского края                                                                                                                                      М.В. Лаврова

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о выполнении районной целевой (муниципальной) программы

«Развитие сельского хозяйства в  Арзгирском муниципальном районе»             за 2020 год

- Общие положения

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в  Арзгирском муниципальном районе», утвержденная постановлением администрации Арзгирского муниципального района  от  27декабря 2018 г. № 741, разработана в соответствии с целями и приоритетами Стратегии социально-экономического развития Арзгирского муниципального района Ставропольского края до 2030 года, утвержденной решением Совета Арзгирского муниципального района Ставропольского края от 20 декабря 2016 года № 266. Цели и задачи программы соответствуют Стратегии развития Ставропольского края.

Мероприятия программы охватывают 100% населения Арзгирского муниципального района и территории Арзгирского муниципального района.

2. Финансовое обеспечение программы

В рамках реализации программы предусмотрено финансирование в сумме 48,2 млн. рублей на весь период ее реализации, в том числе на                   2020 год предусмотрено к финансированию 6,6  млн. рублей.

Объем финансирования конкретных мероприятий составил:

Развитие растениеводства в Арзгирском муниципальном районе предусматривает финансирование в сумме 15,7  млн. рублей, на 2020 год предусмотрено к финансированию 1,1 млн. рублей за счет бюджета Ставропольского края, конкретно в рамках реализации данного мероприятия увеличение производства зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий Арзгирского муниципального района,  увеличение площади ежегодной обработки природных биотопов.

Развитие животноводства в Арзгирском муниципальном районе предусматривает финансирование в сумме 0,4 млн. рублей, на 2020 год финансирование не предусмотрено, в рамках реализации данного мероприятия планируется развитие мясного и молочного животноводства.

Развитие инновационной, инвестиционной и технологической деятельности в сельскохозяйственном производстве предусматривает финансирование в сумме 36,5 млн. рублей, на 2020 год финансирование не предусмотрено, в рамках реализации данного мероприятия планируется увеличение объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства Арзгирского района.

3. Основные мероприятия:

3.1. Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств краевого бюджета, организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами – переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах.

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия Основного мероприятия Программы является:

увеличение производства зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий Арзгирского муниципального района;

выплата субсидий по возмещению части затрат на приобретение элитных семян;

увеличение площади ежегодной обработки природных биотопов.

3.2. Развитие  племенного животноводства, в рамках которого предполагается сохранение и повышение генетического потенциала сельскохозяйственных животных в Арзгирском муниципальном районе.

В рамках данного Основного мероприятия планируется реализация следующих мер:

выплата субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз.

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия Основного мероприятия Программы является, развитие мясного и молочного животноводства.

3.3. Увеличение объема субсидируемых инвестиционных и краткосрочных кредитов (займов), полученных на развитие малых форм

В рамках данного Основного мероприятия планируется реализация следующих мер:

возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования.

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия Основного мероприятия Программы является, увеличение объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства Арзгирского района.

4. Оценка эффективности реализации программы:

Увеличение объема производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий Арзгирского района до 101,0  процента, повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций  Ставропольского края до 14 процентов, увеличение производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий до 5,8 тыс. тонн.

Начальник отдела

экономического развития администрации

Арзгирского муниципального района

Ставропольского края                                                                        М.В Лаврова

- СВЕДЕНИЯ

- о достижении значений целевых индикаторов (показателей), показателей социально-экономической эффективности

реализации муниципальной программы Арзгирского муниципального района Ставропольского края

«Развитие сельского хозяйства в Арзгирском муниципальном районе на 2019 – 2024 годы»

за 2020 год

| № п/п | Наименование целей, задач, целевых индикаторов и показателей программы и показателей социально-экономической эффективности реализации программы | Единица измерения | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. план | в том числе: |  |  |  | 2020 г. факт (за отчетный период) | в том числе: |  |  |  | Примечание (источник получения информации, методика расчета)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | факт |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| I. Цель «Устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства, способствующее повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, выращенной в Арзгирском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий Арзгирского района | %. | 81 | 101,1 | 100,5 | 98 | 100,5 | 150 | 100 | 100,5 | 100,5 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | прогноз социально-экономического развития Арзгирского муниципального района на период до 2024 года |
| 2. | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий Арзгирского района (в сопоставимых ценах) | % | 68 | 99,8 | 101,0 | 93 | 101,0 | - | - | 101,0 | - | 100 | - | 100 | 100 | 100 | прогноз социально-экономического развития Арзгирского муниципального района на период до 2024 года |
| 3. | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий Арзгирского района (в сопоставимых ценах) | % | 103,9 | 93,5 | 100,0 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | прогноз социально-экономического развития Арзгирского муниципального района на период до 2024 года |
| 4. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства Арзгирского района | %. | 105,9 | 110 | 50 | 60 | 101,3 | 60 | 140 | 102 | 101,3 | 25,6 | 60 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | прогноз социально-экономического развития Арзгирского муниципального района на период до 2024 года |
| 5. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций Арзгирского района | % | 35 | 21 | 20 | 26 | 20 | 33 | 30 | 26 | 20 | 36 | 33 | 36 | 36 | 36 | соглашение между министерством сельского хозяйства Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципального района Ставропольского края от 21.02.2013г. № 08/13 |
| Основное мероприятие «Развитие растениеводства в Арзгирском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Увеличение объемов производства основных видов продукции растениеводства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Производство зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий Арзгирского района | тыс. тонн | 290,0 | 330,5 | 370,6 | 308,5 | 371,6 |  |  | 371,6 |  | 200,0 | 0 | 200,0 | 200,5 | 203,5 | соглашение между министерством сельского хозяйства Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципального района Ставропольского края от 21.02.2013г. № 08/13 (данные приведены с нарастающим итогом) |
| 7. | Посевная площадь сельскохозяйственных культур | тыс. га | 116,5 | 107,0 | 116,8 | 119,5 | 117 | 111,4 | 115,7 | 115,7 | 110,8 | 117 | 117 | 117 | 109 | 106,0 | средняя величина за 2017-2018 годы с учетом повышения (данные приведены с нарастающим итогом) |
| Задача «Уменьшение угрозы заражением КГЛ животных и населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Площадь ежегодной обработки природных биотопов, заселенных иксодовыми клещами-переносчиками крымской геморрагической лихорадки | тыс. га | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,46 | 0,4 | - | 0,4 |  |  | 0,2 | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Г=С/Ц, где Г – площадь ежегодной обработки в га, С – объем выделенных субсидий, Ц – стоимость обработки одного га |
| Основное мероприятие «Развитие животноводства в Арзгирском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Увеличение объема производства продукции животноводства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | Тыс. тонн | 5,8 | 6,0 | 5,8 | 6,0 | 5,8 | 1,2 | 3 | 5 | 5,8 | 2,9 | 1,2 | 2,9 | 4,4 | 5,4 | соглашение между министерством сельского хозяйства Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципального района Ставропольского края от 21.02.2013г. № 08/13 (данные приведены с нарастающим итогом) |
| 10. | Маточное поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий | тыс. гол | 22,4 | 22,6 | 40,0 | 22,6 | 40,5 | 22,7 | 32 | 38 | 40,5 | 22,9 | 22,7 | 22,9 | 22,6 | 20,7 |  |
| Основное мероприятие «Развитие инновационной, инвестиционной и технологической деятельности в сельскохозяйственном производстве» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Увеличение объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства Арзгирского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Объем субсидируемых инвестиционных и краткосрочных кредитов (займов), полученных на развитие малых форм хозяйствования на селе | млн. руб. | 2,6 | 12,4 | 0,69 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | средняя величина за 2017-2018 годы с учетом повышения (данные приведены с нарастающим итогом) |
| 12. | Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства Арзгирского района | млн. руб. | 300,0 | 412,0 | 146,0 | 170 | 148,0 | 15 | 35 | 115 | 148 | 28,3 | 15 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | средняя величина за 2017-2018 годы с учетом повышения (данные приведены с нарастающим итогом) |

* Указывается источник информации или методика расчета:

форма государственного (федерального) статистического наблюдения;

раздел программы или приложение к программе, содержащие методику определения целевого индикатора и показателя программы, а также показателя социально-экономической эффективности реализации программ