|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от 02 апреля 2024 г. № 211 |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости

детей и подростков в Арзгирском муниципальном округе на 2024 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Информационно-методическая деятельность |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовить нормативно-правовую документацию, регулирующую работу учреждений по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Арзгирского муниципального округа Ставропольского края в 2024 году | до 1 апреля 2024 года |  | отдел образования администрации Арзгирского муниципального округа (далее - отдел образования) |  |
| 1.2. | Организовать и провести межведомственные совещания по вопросам летнего отдыха и оздоровления детей, инструктивные совещания, обучающие семинары для педагогических, медицинских работников, работников пищеблоков лагерей с дневным пребыванием детей | май |  | отдел образования администрации, ТОУФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в Буденновском районе (по Арзгирскому району) (по согласованию) |  |
| 1.3. | В средствах массовой информации Арзгирского муниципального округа освещать подготовку и ход оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков | весь период |  | отдел образования, образовательные организации |  |
| 1.4. | Провести оценку эффективности оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в Арзгирском муниципальном округе в летний период | до 1 сентября |  | межведомственная комиссия по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в Арзгирском муниципальном округе |  |
| 2.Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организовать и обеспечить подготовку организаций отдыха и оздо- |  | апрель, май |  | отдел образования |
|  | ровления детей для их функционирования в соответствии с санитарными правилами и нормами |  |  |  |  |
| 2.2. | Организовать прием готовности к летней оздоровительной кампании: лагерей с дневным пребыванием, муниципального казенного учреждения дополнительного образования детского оздоровительного центра «Степнячок» с.Арзгир Арзгирского района Ставропольского края (далее – МКУ ДО ДОЦ «Степнячок») |  | до 1 июня |  | ТОУФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в г.Буденновске и Буденновском районе (по согласованию) |
| 2.3. | Провести медицинские осмотры детей, подростков, персонала детских оздоровительных лагерей |  | весь период |  | государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Арзгирская районная больница», (далее – ГБУЗ «Арзгирская районная больница»), ТОУФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в г.Буденновске и Буденновском районе (по согласованию) |
| 2.4. | Обеспечить полноценное питание детей и подростков, безопасность их жизни и здоровья, соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в организациях отдыха и оздоровления детей |  | весь период |  | отдел образования, ГБУЗ «Арзгирская районная больница», ТОУФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в г.Буденновске и Буденновском районе (по согласованию) |
| 2.5. | Обеспечить организации отдыха и оздоровления детей медицинским оборудованием, аптечками, спортинвентарем и другим оборудованием |  | весь период |  | отдел образования |
| 2.6. | Организовать охрану общественного порядка и безопасность нахождения детей в летних оздоровительных лагерях |  | весь период |  | отдел МВД России «Арзгирский» (по согласованию), отдел образования, частные охранные предприятия |
| 2.7. | Осуществлять надзор за соблюдением требований пожарной безопасности в организациях отдыха и оздоровления детей |  | весь период |  | отделение надзорной деятельности и про- филактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (по Буденновскому, Арзгирскому и Новоселицкому районам) (по согласованию) |
| 2.8. | Принять конкретные меры по профилактике детского травматизма (в том числе дорожно-транспортного), пожаров, несчастных случаев на воде в каникулярный период. Обеспечить условия для безопасного нахождения детей на улицах в период летних каникул. |  | весь период |  | муниципальное учреждение Арзгирского муниципального района «Аварийно-спасательное формирование Арзгирского муниципального района» (по согласованию), отдел МВД России по Арзгирскому району (по согласованию), отдел образования |
| 2.9. | В целях профилактики природно-очаговых инфекций провести акарицидные, дератизационные и дезинфекционные работы в детских оздоровительных учреждениях |  | весь период |  | Арзгирское отделение ФГУП «Центр дезинфекции в Ставропольском крае» (по согласованию) |
| 2.10. | Укомплектовать педагогическими и медицинскими работниками, имеющие соответствующее образование и квалификацию, детские оздоровительные учреждения: лагеря с дневным пребыванием детей, загородный центр «Степнячок», многодневные походы с выездом в Карачаево-Черкесскую республику |  | май-август |  | отдел образования, ГБУЗ «Арзгирская районная больница» (по согласованию) |
| 2.11. | Выработать комплекс мер по обеспечению занятости подростков, организовать временные рабочие места с выделением финансовых средств на софинансирование заработной платы. Организовать проведение индивидуальной работы с руководителями организаций и предприятий (за исключением подведомственных органам местного самоуправления), осуществляющих деятельность на территории района, в целях создания временных рабочих мест (на срок не менее 1 месяца) для трудоустройства несовершеннолетних в летний период 2023 года. |  | весь период |  | ГКУ «Центр занятости населения Арзгирского района» (по согласованию), начальники территориальных отделов (по согласованию) |
| 2.12. | Содействовать пропаганде страхо вания и здоровья детей и подростков Арзгирского муниципального округа |  | весь период |  | ООО «Росгосстрах» Ставропольского края, страховой отдел с.Арзгир (по согласованию) |
| 2.13. | Обеспечить в полном объеме финансирование летней оздоровительной кампании |  | весь период |  | финансовое управление администрации Арзгирского муниципального округа |
| 2.14. | Организовать культурно-досуговую деятельность в организациях отдыха и оздоровления детей |  | летний период 2024 года |  | отделы образования, культуры |
| 2.15. | Организовать проведение многодневных походов с выездом в Карачаево-Черкесскую республику для обучающихся школ МБУ ДО Центром детско-юношеского туризма и экскурсий Арзгирского района. |  | июль-август 2024 года |  | отдел образования, МКУ ДО Центр детско-юношеского туризма и экскурсий Арзгирского района Ставропольского края (далее – МКУ ДО ЦДЮТиЭ) |
| 2.16. | Предусмотреть организацию гражданско-патриотических, экологических, спортивных, туристических, эстетических и других профильных смен |  | летний период 2024 года |  | организации отдыха и оздоровления |
| 2.17. | Проводить работу по гигиеническому воспитанию детей, формированию навыков здорового образа жизни, профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения |  | весь период ежегодно |  | отдел образования, ГБУЗ «Арзгирская районная больница» (по согласованию) |

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от 02 апреля 2024 г. № 211 |
| --- | --- |

ПОРЯДОК

обеспечения организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Арзгирского муниципального округа

Ставропольского края в летний период 2024 года

- I. Общие положения

1. Порядок обеспечения организации отдыха, оздоровления и занятости  детей и подростков Арзгирского муниципального округа Ставропольского края в 2024 году (далее - порядок) определяет условия и формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Арзгирского муниципального  округа Ставропольского края в летний период 2024 года в различных формах организаций отдыха детей.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 28 декабря 2016 г. № 465-ФЗ              "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей", от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 "О занятости населения в РФ".

3. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков             Арзгирского муниципального округа Ставропольского края в летний период 2024 года в пределах компетенции осуществляется отделом образования администрации Арзгирского муниципального округа (далее – отдел образования), общеобразовательными организациями Арзгирского муниципального округа (далее - общеобразовательные организации) и организациями дополнительного образования Арзгирского муниципального округа (далее - организации дополнительного образования).

4. Финансирование в сфере организации отдыха и оздоровления детей и подростков Арзгирского муниципального округа Ставропольского края в            летний период 2024 года осуществляется за счет средств бюджета Арзгирского муниципального округа (далее - местный бюджет).

5. Получателями средств местного бюджета на обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков являются общеобразовательные организации и организации дополнительного образования.

6. Количество путевок в организации отдыха детей определяется на основе заявок (приложение к Порядку распределения бюджетных средств на обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Арзгирского муниципального округа Ставропольского края в летний период 2024 года), поступивших в отдел образования из общеобразовательных организаций.

7. Получателями путевки в лагеря с дневным пребыванием детей являются дети, проживающие на территории Арзгирского муниципального округа Ставропольского края, в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 17 лет, в том числе дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, при наличии письменного заявления родителей (законных представителей).

8. Получателями путевки в организациях отдыха детей круглосоточного типа являются дети, проживающие на территории Арзгирского муниципального округа Ставропольского края, в возрасте от 6 лет до 18 лет, в том числе дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, при наличии письменного            заявления родителей (законных представителей).

9. Стоимость  путевки  в оздоровительные лагеря с дневным  пребыванием  детей, организованных  на базе образовательных организаций для детей в              возрасте от 6 лет 6 месяцев до 10 лет, составляет 2469,90 рублей за смену.        Финансирование осуществляется за счет средств субвенции Арзгирскому        муниципальному округу (далее – субвенция) на финансовое обеспечение отдыха детей на 2024 год на организацию питания из расчета 144,66 рублей в день.

Стоимость  путевки  в оздоровительные лагеря с дневным  пребыванием  детей, организованных  на базе образовательных организаций для детей в            возрасте от 11 до 17 лет включительно, составляет 2850,00 рублей за смену. Финансирование осуществляется за счет средств субвенции Арзгирскому         муниципальному округу (далее – субвенция) на финансовое обеспечение отдыха детей на 2024 год на организацию питания из расчета 170,00 рублей в день.

- II. Формы обеспечения организации и порядок финансирования

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

10. Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Арзгирского муниципального округа Ставропольского края в            летний период 2024 года осуществляется в следующих формах организаций      отдыха детей, действующих на территории Арзгирского района:

в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных         организаций и организаций дополнительного образования;

на площадках кратковременного пребывания по месту жительства на базе общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, по месту жительства;

в комнатах школьника на базе общеобразовательных организаций (далее - комната школьника);

в многодневных походах с выездом в Карачаево-Черкесскую республику, организуемых МБУ ДО Центром детско-юношеского туризма и экскурсий Арзгирского района Ставропольского края (далее – МБУ ДО ЦДЮТиЭ). Стоимость путевки многодневных походов с выездом в Карачаево-Черкесскую Республику составляет 4500 рублей. Стоимость путевки родители оплачивают самостоятельно или за счет иных источников финансирования (средства предприятий, профсоюзов, работодателей и др.).

в организациях отдыха детей круглосуточного типа:

в муниципальном казенном учреждении дополнительного образования детском оздоровительном центре «Степнячок» с.Арзгир Арзгирского района Ставропольского края (далее – МКУ ДО ДОЦ Степнячок). Стоимость путевки в МКУ ДО ДОЦ «Степнячок составляет 25000,00 рублей.

Для обучающихся общеобразовательных организаций  Арзгирского муниципального округа Ставропольского края;  установлена льготная стоимость путевки в размере 12754,86 рублей, из них:

10754,86 рублей – за счет субвенции на цели, определенные  ст. 1 Закона Ставропольского края от 27.12.2021 г. №136-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных и городских округов Ставропольского края отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей»;

2 000,00 рублей – за счет родителей (законных представителей), или иных источников финансирования (средства предприятий, работодателей, спонсоров, и пр.).

Для детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно из семей граждан Российской Федерации, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции, проводимой на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики осуществляется компенсация стоимости (части стоимости) путевки, приобретенной в течение календарного года в организацию отдыха детей и их оздоровления, расположенную на территории Российской Федерации в размере и порядке, предусмотренных постановлением Правительства Ставропольского края от 04.03.2024 г. № 99-п                  «Об утверждении Порядка назначения и выплаты компенсации стоимости  (части стоимости) путевки, приобретенной в течение календарного года для  ребенка (детей) участника специальной военной операции в возрасте от 6 до            17 лет включительно, в организацию отдыха детей и их оздоровления, расположенную на территории Российской Федерации».

11. Расчет стоимости путевки в лагерь с дневным пребыванием детей и МКУ ДО ДОЦ «Степнячок» производится в соответствии с перечнем расходов, включенных в стоимость путевки лагеря и оздоровительного центра.

Средства на организацию отдыха и оздоровления детей предусматриваются на счетах общеобразовательных организаций Арзгирского муниципального округа, включенных в реестр организаций отдыха и оздоровления детей Ставропольского края, в соответствии с заявками в пределах квоты на получение льготных путевок.

12. Общеобразовательная организация:

проводит информационно-разъяснительную работу с родителями (законными представителями) о формах организации детского отдыха, осуществляет связь с руководством организаций отдыха детей на предмет наличия путевок, сроков заездов;

проводит разъяснительную работу среди родительской общественности по страхованию жизни и здоровья детей на период летней оздоровительной           кампании;

в первоочередном порядке обеспечивает зачисление детей мобилизованных граждан и детей добровольцев в лагеря с дневным пребыванием, организованные муниципальными общеобразовательными организациями и муниципальными организациями дополнительного образования округа;

в преимущественном порядке обеспечивают отдых и оздоровление детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей;

совместно с родителем (законным представителем) заключает договор на оказание услуг по организации оздоровления и отдыха детей с руководителем организации отдыха детей, для перечисления частичной оплаты стоимости        путевки за счет средств краевого и местного бюджетов путем безналичного          перечисления денежных средств на расчетный счет организации отдыха детей;

собирает отчетные документы: заявления родителей, договоры по оказанию услуг по организации оздоровления и отдыха детей, квитанции об оплате стоимости услуги, отрывной талон путевки по возвращении воспитанника из организации отдыха детей.

В целях повышения качества и безопасности отдыха и оздоровления детей общеобразовательная организация обязана:

создавать безопасные условия пребывания в ней детей, присмотра и ухода за ними, организации их питания, перевозки к местам отдыха и обратно, содержания детей в соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими и иными требованиями и нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье детей, работников организации отдыха детей и их оздоровления, включая соблюдение требований обеспечения антитеррористической         защищенности, наличие охраны или службы безопасности, спасательных          постов в местах купания детей, а также наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей, санитарно-эпидемиологическим требованиям;

обеспечивать соответствие квалификации работников организации отдыха детей соответствующим профессиональным стандартам или квалификационным требованиям в соответствии с трудовым законодательством.

Директор общеобразовательной организации несет ответственность за          целевое расходование средств краевого и местного бюджетов на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в полном объеме.

13. В организациях отдыха детей организуются профильные смены, отряды, которые формируются из обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, в возрасте с 6 лет 6 месяцев до          17 лет при наличии письменного заявления родителей (законных представителей).

14. Лагеря с дневным пребыванием детей организуются на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования.

Продолжительность работы лагерей с дневным пребыванием детей не менее 15 рабочих дней или 21 календарного дня в период летних школьных каникул.

Время работы лагерей с дневным пребыванием детей с 8.30 часов до                14.30 часов (1 смена трудового лагеря «Территория детства» МБУ ДО ЦДТ – с 08.00 до 14.00 часов).

1 смена - с 03 июня по 24 июня 2024 года - 15 рабочих дней (выходные       дни - суббота, воскресенье);

2 смена - с 01 июля по 21 июля 2024 года - 15 рабочих дней (выходные           дни - суббота, воскресенье).

15. Площадки по месту жительства организуются на базе общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, по месту жительства в летний период.

Продолжительность работы площадок по месту жительства не менее 15 рабочих или 21 календарного дня для общеобразовательных организаций и не менее 10 рабочих или 14 календарных дней для организаций дополнительного образования.

Время работы площадки по месту жительства с 9.00 часов до 12.00 часов или с 18.00 часов до 20.00 часов.

16. Комнаты школьника организуются на базе общеобразовательных организаций на период школьных каникул по необходимости.

Продолжительность работы не менее 21 календарного дня в период летних школьных каникул.

Время работы комнаты школьника с 9.00 часов до 12.00 часов.

17. Профильные смены в МКУ ДО ДОЦ «Степнячок» организуются в период школьных каникул в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Продолжительность работы профильной смены в МКУ ДО ДОЦ «Степнячок» не более 21 календарного дня.

МКУ ДО ДОЦ «Степнячок» организует свою деятельность в три смены:

1 смена - с 02 июня по 22 июня 2024 года - 21 календарный день;

2 смена - с 30 июня по 20 июля 2024 года - 21 календарный день;

3 смена - с 28 июля по 17 августа 2024 года - 21 календарный день.

18. Многодневные походы с выездом в Карачаево-Черкесскую республику осуществляются в июле и августе 2024 года (7 потоков). Продолжительность 1 потока – 6 дней.

- III. Порядок приобретения путевок в организации

отдыха детей и предоставления отчета

19. Приобретение путевок в организации отдыха детей осуществляется родителями (законными представителями) на основании заявления на имя руководителя организации отдыха детей.

20. Для получения путевки в организацию отдыха детей необходимо             представить следующие документы:

заявление родителей (законных представителей) о выделении путевки;

копия свидетельства о рождении или паспорта несовершеннолетнего;

копия паспорта родителей (законных представителей).

21. Для получения путевки в МКУ ДО ДОЦ «Степнячок» в общеобразовательную организацию дополнительно предоставляется приходный кассовый ордер доплаты до полной стоимости путевки в размере 2000,00 рублей родителем (законным представителем). В МКУ ДО ДОЦ «Степнячок» дополнительно предоставляются:

заполненная путевка;

копия свидетельства о рождении или паспорта несовершеннолетнего;

копия медицинского полиса;

медицинская справка формы 79/У давностью не более 2-х недель с данными о прививках и отсутствии педикулеза;

справка об эпидокружении за последний месяц (подлинник) по COVID-19.

22. Родитель (законный представитель) обязан по возвращении ребенка из организации отдыха детей представить отрывной талон путевки в общеобразовательную организацию.

23. Для получения путевки в загородные лагеря представление документов осуществляется в соответствии с порядком, установленным загородным лагерем.

IV. Порядок обеспечения организации занятости детей

и подростков в каникулярный период

24. Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет осуществляется общеобразовательной организацией совместно с государственным казенным учреждением "Центр занятости населения Арзгирского района" (далее - ГКУ ЦЗН).

25. Для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан подается заявление в общеобразовательную организацию с приложением необходимых документов:

копия паспорта несовершеннолетнего;

копия ИНН;

копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;

медицинская справка, выданная медицинским работником образовательной организации или участковым педиатром (с заключением об отсутствии противопоказаний к выполнению конкретной работы);

письменное согласие одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства;

реквизиты расчетного счета.

26. Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до           18 лет на временную работу допускается в свободное от учебы время в течение всего учебного года, а также в период каникул для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда здоровью и не нарушающего процесса обучения.

27. Для обучающихся общеобразовательных организаций, совмещающих учебу с работой, время продолжительности ежедневной работы:

в возрасте от 14 до 18 лет - 2 часа.

28. Приоритетное право при трудоустройстве предоставляется детям:

из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей;

состоящим на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних;

находящимся в трудной жизненной ситуации (малообеспеченная,                       неполная, многодетная семья).

29. Рекомендуемый для временного трудоустройства несовершеннолетних примерный перечень работ:

подсобные работы при ремонте общеобразовательной организации;

благоустройство, озеленение территории общеобразовательной организации;

организация досуга детей младшего возраста в организациях отдыха с дневным пребыванием детей и на детских площадках;

восстановление книжного фонда общеобразовательной организации; работа в музеях боевой славы общеобразовательной организации.

30. Оплата труда несовершеннолетних граждан при их временном трудоустройстве осуществляется за счет средств ГКУ ЦЗН и средств местного бюджета, предусмотренных на обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Арзгирского муниципального округа Ставропольского края в летний период 2024 года.

31. Отдел образования администрации Арзгирского муниципального округа распределяет средства, выделенные из бюджета Арзгирского муниципального округа в сумме 1002,120 тыс. рублей на организацию временных работ для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний период             2024 года по муниципальным образовательным организациям (10 ставок – в первую лагерную смену  в летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Территория детства» муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования "Центр детского творчества",   9,7 ставок – в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детско-юношеского туризма и экскурсий Арзгирского района Ставропольского края), по 1 ставке в 7 общеобразовательных организаций (МКОУ СОШ №4 с.Петроправловского, МКОУ СОШ №5 с.Новоромановского, МКОУ СОШ №6 с.Серафимовского, МКОУ СОШ №7 п.Чограйского, МКОУ СОШ №8 с.Садового, МКОУ СОШ №9 с.Родниковского, МКОУ СОШ №10 с.Каменная Балка), по 2 ставки в 3 общеобразовательные организации (МБОУ СОШ №1 с.Арзгир, МБОУ СОШ №2 с.Арзгир, МБОУ СОШ №3 с.Арзгир)  и произвести  финансирование временных работ по оплате труда несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время в летний период 2024 года за фактически выполненную работу, но не ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом от 19.06.2000г. № 82-ФЗ «О минимальном размере труда».

32. Отношения между ГКУ ЦЗН и общеобразовательными организациями регулируются договорами о совместной деятельности по организации и проведению временных работ для несовершеннолетних граждан. При заключении договоров определяется число организуемых временных рабочих мест, объемы проведения работ, устанавливаются объем и источники финансирования, определяется срок действия договора, предусматривается возможность изменения условий договора по соглашению сторон в письменной форме. Неотъемлемой частью договора является смета затрат на проведение временных работ. С несовершеннолетними гражданами работодатель заключает срочные трудовые договоры в письменной форме не позднее трех дней со дня фактического допущения их к работе.

Направление несовершеннолетних граждан на временные работы осуществляется на основе приказа общеобразовательной организации.

В сроки, установленные договором, работодатель представляет в ГКУ ЦЗН документы для начисления материальной поддержки участникам временных работ: копию табеля учета рабочего времени, акт о сдаче-приеме работ, сведения о выплаченной заработной плате. Расчет материальной поддержки производится с помощью табеля. По окончании действия договора обеими сторонами составляется акт о выполнении договорных обязательств.

33. За несовершеннолетними гражданами на период временного трудоустройства закрепляется ответственный из числа сотрудников общеобразовательной организации, где проходят временные работы, который проводит с несовершеннолетним подробный вводный инструктаж перед допуском к работе.

34. Оформление трудовых книжек для несовершеннолетних обязательно при трудоустройстве длительностью более 5 рабочих дней.

Приложение к Порядку обеспечения организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Арзгирского муниципального округа Ставропольского края в летний период 2024 года

КОЛИЧЕСТВО

путевок в организации отдыха детей в период летних каникул 2024 года

| № п/п | Образовательные организации Арзгирского муниципального округа | Количество путевок в организацию отдыха с дневным пребыванием детей | Количество путевок в загородные центры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МБОУ СОШ № 1 с. Арзгир | 0 | 10 |
| 2. | МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир | 210 | 8 |
| 3. | МБОУ СОШ № 3 с. Арзгир | 210 | 8 |
| 4. | МКОУ СОШ № 4 с. Петропавловского | 120 | 5 |
| 5. | МКОУ СОШ № 5 с Новоромановского | 100 | 4 |
| 6. | МКОУ СОШ № 6 с. Серафимовского | 120 | 5 |
| 7. | МКОУ СОШ № 7 п. Чограйский | 80 | 4 |
| 8. | МКОУ СОШ № 8 с.Садового | 100 | 4 |
| 8. | МКОУ СОШ № 9 с. Родниковского | 75 | 4 |
| 9. | МКОУ СОШ № 10 с. Каменная Балка | 50 | 2 |
| 10. | МКОУ ООШ № 11 а. Башанта | 40 | 1 |
| 11. | МБУ ДО СШ | 40 |  |
| 12. | МБУ ДО ЦДТ | 40 |  |
|  | ИТОГО | 1185 | 55 |

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от 02 апреля 2024 г. № 211. |
| --- | --- |

ДИСЛОКАЦИЯ

детских оздоровительных лагерей в Арзгирском муниципальном округе

в период летних каникул 2024 года

| № п/п | Наименование лагеря |  | Количество детей по потокам |  |  | Всего детей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | июнь (03.06.2024- 24.06.2024) | июль (01.07.2024- 21.07.2024) | август |  |
| 1. | МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир |  | 130 | 80 | - | 210 |
| 2. | МБОУ СОШ № 3 с. Арзгир |  | 130 | 80 | - | 210 |
| 3. | МКОУ СОШ № 4 с. Петропавловского |  | 70 | 50 | - | 120 |
| 4. | МКОУ СОШ № 5 с Новоромановского |  | 60 | 40 | - | 100 |
| 5. | МКОУ СОШ №6 с.Серафимовского |  | 70 | 50 |  | 120 |
| 6. | МКОУ СОШ № 7 п. Чограйский |  | 50 | 30 | - | 80 |
| 7. | МКОУ СОШ №8 с.Садового |  | 60 | 40 | - | 100 |
| 8. | МКОУ СОШ № 9 с. Родниковского |  | 45 | 30 | - | 75 |
| 9. | МКОУ СОШ №10 с. Каменная Балка |  | 30 | 20 | - | 20 |
| 10. | МКОУ ООШ № 11 а. Башанта |  | 40 | - | - | 40 |
| 11. | МБУ ДО СШ |  | 20 | 20 | - | 40 |
| 12. | МБУ ДО ЦДТ |  | 20 | 20 | - | 40 |
| Всего детей в лагерях с дневным пребыванием |  |  | 725 | 460 | - | 1185 |
| 13. |  | МКУ ДО ДОЦ «Степнячок» | (02.06.2024- 22.06.2024) 60 | (30.06.2024- 20.07.2024) 60 | (28.07.2024- 17.08.2024) 60 | 180 |
| 14. | МБУ ДО ЦДЮТиЭ (организация многодневных походов с выездом в Карачаево-Черкесскую Республику) |  | - | 80 | 60 | 140 |
| ИТОГО: |  |  | 785 | 600 | 120 | 1505 |

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от 02 апреля 2024 г. № 211 |
| --- | --- |

ДИСЛОКАЦИЯ

площадок при школах, учреждениях

дополнительного образования, по месту жительства в Арзгирском

муниципальном округе в период летних каникул 2024 года

| № п/п | Тип площадки | Местонахождение | График работы |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадка по месту жительства | с.Арзгир, ул.Олимпийская (район ПМК) | понедельник-пятница 18.00-20.00 (июнь, июль, август) |
| 2. | Площадка по месту жительства | с.Арзгир, ул. Ленина, между д.148 и 150 | понедельник-пятница 18.00-20.00 (июнь, июль, август) |
| 3. | Площадка по месту жительства | с.Арзгир, ул.Кирова, возле монумента «Первым трактористам» | понедельник-пятница 18.00-20.00 (июнь, июль, август) |
| 4. | Площадка по месту жительства | с. Арзгир ул. Горького , 18 район СДК №2 | понедельник- суббота 18.00 - 20.00 (июнь, август) |
| 5. | Пришкольная площадка МКОУ СОШ №4 с.Петропавловского | с.Петропавловское, ул.Студенческая, 76 | понедельник- пятница 18.00 - 20.00 (июнь, август) |
| 6. | Пришкольная площадка МКОУ СОШ №5 с. Новоромановского | с. Новоромановское, ул. Ленина, 131 | понедельник-пятница 18.00-20.00 (август) |
| 7. | Пришкольная площадка МКОУ СОШ № 6 с. Серафимовского | с. Серафимовское, ул. Красина, 96, а | понедельник – пятница 18.00 – 20.00 (август) |
| 8. | Пришкольная площадка МКОУ СОШ № 7 п.Чограйского | п.Чограйский, ул.Симоненко, 22 | понедельник – пятница 18.00 – 20.00 часов (август) |
| 9. | Пришкольная площадка МКОУ СОШ № 8 с.Садового | с.Садовое, ул.Школьная, 45 | понедельник – пятница 18.00 – 20.00 (июнь, август) |
| 10. | Площадка по месту жительства | с.Родниковское, ул.Бульварная, 81 | понедельник – пятница 18.00 – 20.00 (август) |
| 11. | Площадка по месту жительства | с.Каменная Балка, ул.Энтузиастов,2 | понедельник – пятница, 18-00-20-00, (август) |
| 12. | Площадка по месту жительства | а. Башанта ул. Оджаева, 12 | понедельник – пятница 18.00-20.00 (август) |
| 13. | Летняя площадка МБУ ДО СШ | с. Арзгир, ул. П.Базалеева, 8 | понедельник – пятница, 9-00 – 11-00, (август) |
| 14. | Детская летняя площадка МБУ ДО ЦДТ «Палитра творчества» | с.Арзгир, ул.Калинина, 3 | Понедельник –пятница 9-00 -11-00 (август) |