|  |  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от 28 апреля 2022 года № 282 |
| --- | --- | --- |

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

мероприятий по развитию инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию

специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья на долгосрочный период (до 2030 года) в Арзгирском муниципальном округе

| № п/п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Ожидаемые сроки реализации |  |  | Финансовое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022-2024 годы | 2025-2027 годы | 2028-2030 годы |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нормативное правовое регулирование и научно-методическая поддержка образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Совершенствование муниципального нормативного правового и методического обеспечения в части реализации права обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ на образование | отдел образования ААМО | 2022-2030 годы | 2022-2024 годы: Приведены в соответствие федеральным и региональным нормативным правовым актам муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы реализации права обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ на образование (при необходимости) | 2025-2027 годы: Приведены в соответствие федеральным и региональным нормативным правовым актам муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы реализации права обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ на образование (при необходимости) | 2028-2030 годы: Приведены в соответствие федеральным и региональным нормативным актам муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы реализации права обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ на образование (при необходимости) | текущая деятельность администрации АМО и отдела образования ААМО (в пределах исполняемых полномочий) |
| II. Внедрение новых организационно-управленческих решений в сфере образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и реализация модели инклюзивной образовательной организации | отдел образования ААМО | 2022-2030 годы | 2022 год: Разработана базовая модель инклюзивной общеобразовательной организации, включающая систему оценки критериев ее деятельности. Проведен мониторинг оценки инклюзивной образовательной среды в образовательных организациях АМО, представлены его результаты на официальном сайте отдела образования ААМО. | 2025 год: Доработана модель инклюзивной общеобразовательной организации по итогам ее апробации и критерии оценки ее деятельности. Проведение ежегодного мониторинга оценки инклюзивной образовательной среды в образовательных организациях. | 2026 - 2030 годы: Внедрена модель инклюзивной общеобразовательной организации на территории Арзгирского муниципального округа; используются критерии оценки ее деятельности. Проведение ежегодного мониторинга оценки инклюзивной образовательной среды в образовательных организациях. | текущая деятельность администрации АМО и отдела образования ААМО (в пределах исполняемых полномочий) |
| 2. | Разработка и реализация модели сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную деятельность, при организации образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, их комплексного сопровождения | отдел образования ААМО | 2022-2030 годы | - | - | 2026 - 2030 годы: Внедрение модели сетевого взаимодействия при организации общего образования и комплексного сопровождения обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ на территории АМО. | текущая деятельность администрации АМО и отдела образования ААМО (в пределах исполняемых полномочий) |
| 3. | Совершенствование подходов к финансовому обеспечению образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | отдел образования ААМО, администрация АМО | 2022 - 2030 годы | - | - | 2030 год: Произведена корректировка подходов к определению нормативов финансового обеспечения государственных гарантий на получение обучающимися с ОВЗ общего образования (при необходимости). | текущая деятельность администрации АМО и отдела образования ААМО (в пределах исполняемых полномочий) (в рамках муниципального задания подведомственным организациям). |
| III. Создание учебно-методического и дидактического обеспечения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг учебно-методического обеспечения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | отдел образования ААМО, администрация АМО | 2022 - 2030 годы | 2022-2024 годы: Обеспечение образовательного процесса обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ учебниками и учебной литературой. | 2025 - 2027 годы: Обеспечение образовательного процесса обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ учебниками и учебной литературой. | 2028-2030 год: Обеспечение образовательного процесса обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ учебниками и учебной литературой. | ГП «Доступная среда» текущая деятельность администрации АМО и отдела образования ААМО (в пределах исполняемых полномочий) (в рамках муниципального задания подведомственным организациям). |
| IV. Развитие инфраструктуры образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Развитие службы ранней коррекционной помощи | отдел образования ААМО | 2024 - 2030 годы | 2024 год: Обеспечено функционирование службы ранней коррекционной помощи на базе образовательных организации ААМО. Разработаны проекты и дорожные карты реализации сетевого взаимодействия службы ранней коррекционной помощи и образовательных организаций ААМО; разработаны проекты и дорожные карты реализации межведомственного взаимодействия при организации ранней помощи детям с инвалидностью, с ОВЗ. | 2025 - 2027 годы: Увеличено количество образовательных организаций, на базе которых создана служба ранней коррекционной помощи в ААМО; разработаны муниципальные проекты и дорожные карты по развитию системы ранней помощи детям с 2-х месяцев и их семьям, реализуемые с использованием механизмов межведомственного и сетевого взаимодействия; обеспечены ранней коррекционной помощью дети Арзгирского муниципального округа | 2030 год: Обеспечена доступность ранней коррекционной помощи детям и их семьям в ААМО. | текущая деятельность администрации АМО и отдела образования ААМО (в пределах исполняемых полномочий) |
| 2. | Развитие сети дошкольных образовательных организаций для образования воспитанников с инвалидностью, с ОВЗ | отдел образования ААМО | 2022 - 2024 годы | 2022 год: В 85% дошкольных образовательных организаций созданы условия для беспрепятственного доступа детей-инвалидов. Разработана форма психолого-педагогического и логопедического скриннинга с целью своевременного выявления нарушений развития у детей дошкольного возраста. 2023 год: В 95% дошкольных образовательных организаций созданы условия для беспрепятственного доступа детей-инвалидов; апробирована форма психолого-педагогического и логопедического скриннинга с целью своевременного выявления нарушений развития у детей дошкольного возраста. 2024 год: В 100% дошкольных образовательных организаций созданы условия для беспрепятственного доступа детей-инвалидов; внедрена форма психолого-педагогического и логопедического скрининга с целью своевременного выявления нарушений развития у детей дошкольного возраста. |  |  | НП «Образование»; текущая деятельность администрации АМО и отдела образования ААМО (в пределах исполняемых полномочий) |
| 3. | Развитие сети общеобразователь-ных организаций, в которых обучаются обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ | отдел образования ААМО | 2022 - 2030 годы | 2022 год: Функционирует не менее 1 инклюзивных общеобразовательных организаций; 1 класс по обучению детей по адаптированным образовательным программам, школы оснащены новым современным оборудованием, в том числе для оказания методической помощи педагогическим работникам инклюзивных общеобразовательных организаций, психолого-педагогической помощи детям и их родителям. 2023 год: Функционирует не менее 2 инклюзивных общеобразовательных организаций; 2 класса по обучению детей по адаптированным образовательным программам, школы оснащены новым современным оборудованием, в том числе для оказания методической помощи педагогическим работникам инклюзивных общеобразовательных организаций, психолого-педагогической помощи детям и их родителям. 2024 год: Функционирует не менее 3 инклюзивных общеобразовательных организаций; 3 класса по обучению детей по адаптированным образовательным программам отдельных общеобразовательных организаций, школы оснащены новым современным оборудованием, в том числе для оказания методической помощи педагогическим работникам инклюзивных общеобразовательных организаций, психолого-педагогической помощи детям и их родителям. | 2025 год: Не менее 30% общеобразовательных организаций -инклюзивные; не менее 65% общеобразовательных организаций оснащены новым современным оборудованием, в том числе для оказания методической помощи педагогическим работникам инклюзивных общеобразовательных организаций, психолого-педагогической помощи детям и их родителям. 2026 год: Не менее 35% общеобразовательных организаций -инклюзивные; не менее 75% общеобразовательных организаций оснащены новым современным оборудованием, в том числе для оказания методической помощи педагогическим работникам инклюзивных общеобразовательных организаций, психолого-педагогической помощи детям и их родителям. 2027 год: Не менее 40% общеобразовательных организаций -инклюзивные; не менее 85% отдельных общеобразовательных организаций оснащены новым современным оборудованием, в том числе для оказания методической помощи педагогическим работникам инклюзивных общеобразовательных организаций, психолого-педагогической помощи детям и их родителям. | 2030 год: Не менее 90% отдельных общеобразовательных организаций оснащены новым современным оборудованием, в том числе для оказания методической помощи педагогическим работникам инклюзивных общеобразовательных организаций, психолого-педагогической помощи детям и их родителям. | НП «Образование»; текущая деятельность администрации АМО и отдела образования ААМО (в пределах исполняемых полномочий) |
| 4. | Создание условий в организациях дополнительного образования для образования обучающихся с инвалидностью и ОВЗ | отдел образования ААМО | 2022 - 2030 годы | 2022-2024 год: Разработка, апробация и внедрение методического обеспечения по организации инклюзивного процесса, и создание условий для детей с инвалидностью и ОВЗ в организациях дополнительного образования АМО. В 2022 году в АМО в не менее 2 организациях дополнительного образования реализована возможность получения детьми с инвалидностью и ОВЗ инклюзивного дополнительного образования. В 2023 году в АМО в не менее 3 организациях дополнительного образования реализована возможность получения детьми с инвалидностью и ОВЗ инклюзивного дополнительного образования. В 2024 году в АМО в не менее 4 организациях дополнительного образования реализована возможность получения детьми с инвалидностью и ОВЗ инклюзивного дополнительного образования. | 2025-2027 год: Обеспечено сетевое взаимодействие организаций дополнительного образования по созданию условий для детей с инвалидностью и ОВЗ | 2028-2030 год: Обобщен и распространен передовой опыт по образованию детей с инвалидностью и ОВЗ во всех образовательных дополнительных организациях АМО | текущая деятельность администрации АМО и отдела образования ААМО (в пределах исполняемых полномочий) |
| 5. | Создание условий в организациях отдыха и их оздоровления для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ | отдел образования ААМО | 2022 - 2024 годы | 2022 год В 1 организации отдыха детей и их оздоровления АМО созданы условия для проведения инклюзивных смен для детей с ОВЗ 2023 год В 2 организациях отдыха детей и их оздоровления АМО созданы условия для проведения инклюзивных смен для детей с ОВЗ 2024 год В 3 организациях отдыха детей и их оздоровления АМО созданы условия для проведения инклюзивных смен для детей с ОВЗ | 2025 год: В 4 организациях отдыха детей и их оздоровления создана доступная инфраструктура организаций отдыха детей и их оздоровления для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. 2026 год: В 5 организациях отдыха детей и их оздоровления создана доступная инфраструктура организаций отдыха детей и их оздоровления для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. 2027 год: В 6 организациях отдыха детей и их оздоровления создана доступная инфраструктура организаций отдыха детей и их оздоровления для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. | 2028 год: В 7 организациях отдыха детей и их оздоровления создана доступная инфраструктура организаций отдыха детей и их оздоровления для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. 2029 год: В 8 организациях отдыха детей и их оздоровления создана доступная инфраструктура организаций отдыха детей и их оздоровления для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. 2030 год: В 9 организациях отдыха детей и их оздоровления создана доступная инфраструктура организаций отдыха детей и их оздоровления для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. | ГП «Доступная среда»; текущая деятельность администрации АМО и отдела образования ААМО (в пределах исполняемых полномочий) |
| V. Развитие системы психолого-педагогического сопровождения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Развитие системы психолого-педагогического сопровождения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | отдел образования ААМО | 2022 - 2030 годы | 2022 год: обеспечено функционирование муниципальной службы психолого-педагогического сопровождения. 2023 год: обеспечено функционирование муниципальной службы психолого-педагогического сопровождения. 2024 год: апробация новой модели деятельности центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, предусматривающей в том числе отработку новых механизмов и методов психолого-педагогического сопровождения обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, в условиях реализации пункта 2 раздела II настоящего Плана. | 2025 год: Доработана ресурсная модель деятельности центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, предусматривающей в том числе отработку новых механизмов и методов психолого-педагогического сопровождения обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, в условиях реализации пункта 2 раздела II настоящего Плана. 2026 - 2027 годы: Апробирована ресурсная модель деятельности центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, предусматривающей в том числе отработку новых механизмов и методов психолого-педагогического сопровождения обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, в условиях реализации пункта 2 раздела II настоящего Плана. | 2028 год: Доработана ресурсная модель деятельности центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, предусматривающей в том числе отработку новых механизмов и методов психолого-педагогического сопровождения обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, в условиях реализации пункта 2 раздела II настоящего Плана. 2029 - 2030 годы: Обеспечено адресное психолого-педагогическое сопровождение образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, в том числе посредством реализации новой модели деятельности центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, предусматривающей в том числе отработку новых механизмов и методов психолого-педагогического сопровождения обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, в условиях реализации пункта 2 раздела II настоящего Плана. | текущая деятельность администрации АМО и отдела образования ААМО (в пределах исполняемых полномочий) |
| 2. | Совершенствование деятельности психолого-медико-педагогической комиссии | Администрация АМО, отдел образования ААМО | 2022 - 2030 годы | 2022 год: В АМО функционирует 1 территориальная комиссия. В личных кабинетах руководителей ПМПК размещены стандартизированные формы заключений ПМПК. Подготовлены предложения по модернизации личных кабинетов руководителей ПМПК, предусматривающие проведение анализа динамики исполнения рекомендаций ПМПК. 2023 год: В АМО функционирует 1 территориальная комиссия. Апробированы методические рекомендации для территориальных ПМПК по проведению мониторинга и учету рекомендаций ПМПК в деятельности образовательных организаций. 2024 год: В АМО функционирует 1 территориальная комиссия. Начата апробация стандарта ПМПК. | 2025 – 2027 годы В АМО функционирует 1 территориальная комиссия. Ведется апробация стандарта ПМПК | 2030 год: Обеспечено адресное психолого-педагогическое сопровождение образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ в АМО. | текущая деятельность администрации АМО и отдела образования ААМО (в пределах исполняемых полномочий) |
| VI. Развитие информационного пространства образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение функционирования информационных порталов, посвященных вопросам образования и воспитания обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. (В том числе – информационный портал «Учимся вместе») | Отдел образования ААМО, образовательные организации дополнительного образования (по согласованию) | 2022 - 2030 годы | 2022 - 2024 годы: Обеспечено функционирование: - информационного портала по вопросам образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, «Учимся вместе»; - Навигатора дополнительного образования детей СК. Обеспечено повышение уровня информированности педагогических работников и родителей в части научно-методического обеспечения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ; обеспечен доступ к нормативным правовым актам и информационным материалам по вопросам общего и дополнительного образования и психолого-педагогического сопровождения обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. 2022 год: Анализ предложений по созданию системы учета обучающихся с ОВЗ и (или) учета особых образовательных потребностей обучающихся. | 2025 - 2030 годы: Обеспечено функционирование: - информационного портала по вопросам образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, «Учимся вместе»; - Навигатора дополнительного образования детей СК. - социального портала СК. Обеспечено повышение уровня информированности педагогических работников и родителей в части научно-методического обеспечения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ; обеспечен доступ к нормативным правовым актам и информационным материалам по вопросам общего и дополнительного образования и психолого-педагогического сопровождения обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. | 2028 - 2030 годы: Обеспечено функционирование: - информационного портала по вопросам образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, «Учимся вместе»; - Навигатора дополнительного образования детей СК. - социального портала СК. Обеспечено повышение уровня информированности педагогических работников и родителей в части научно-методического обеспечения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ; обеспечен доступ к нормативным правовым актам и информационным материалам по вопросам общего и дополнительного образования и психолого-педагогического сопровождения обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. | ГП «Доступная среда»; текущая деятельность отдела образования ААМО (в пределах исполняемых полномочий) |