ИСПОЛНЕНИЕ

ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНА - ГРАФИКА

реализации муниципальной программы Арзгирского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами Арзгирского муниципального округа на 2024-2029 годы »

за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  основного  мероприятия  (мероприятия) программы, контрольного события основного  мероприятия  (мероприятия) программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель   (Ф.И.О.,   должность) | Плановая дата наступления контрольного события | Фактическая дата наступления промежуточного или конечного контрольного события | Действия, осуществленные в целях получения промежуточного или конечного результата контрольного события | Плановый Объемы финансирования основных мероприятий (мероприятий), контрольных событий за счет всех источников финансирования (тыс. рублей) | Фактический  Кассовый расход основных мероприятий (мероприятий), контрольных событий за счет всех источников финансирования (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие «Повышение качества управления муниципальными финансами Арзгирского муниципального округа» | Овсянникова Н. Ю. начальник финансового управления ААМО СК |  |  |  | 28 428,80 | 28 402,46 |
| 1.1. | Мероприятие:  Расширение налоговой базы и достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Арзгирского муниципального округа. | Мовчан Ж.С. начальник отдела планирования и исполнения бюджета финансового управления ААМО СК |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Контрольное событие:  Обеспечение роста поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Арзгирского округа к уровню предыдущего года | Мовчан Ж.С. начальник отдела планирования и исполнения бюджета финансового управления ААМО СК | Ежеквартально  01.04.2024г.  01.07.2024г.  01.10.2024г.  31.12.2024г. | 01.04.2024г.  01.07.2024г.  01.10.2024г.  31.12.2024г. | Отчет об исполнении бюджета АМО за 1 квартал 2024г.  Отчет об исполнении бюджета АМО за 1 полугодие 2024г.  Отчет об исполнении бюджета АМО за 9 месяцев 2024г.  Отчет об исполнении бюджета АМО за 2024г. |  |  |
| 1.1.2. | Контрольное событие:  Обеспечение снижения объема недоимки по налогам и сборам, зачисляемым в бюджет Арзгирскогоокруга, не менее чем на 10 процентов, ежегодно | Мовчан Ж.С. начальник отдела планирования и исполнения бюджета финансового управления ААМО СК | Ежеквартально  01.04.2024г.  01.07.2024г.  01.10.2024г.  31.12.2024г. | 01.04.2024г.  01.07.2024г.  01.10.2024г.  31.12.2024г. | Данные с программы "Web-консолидация"- "отчеты по ФНС 65Н за 1 квартал 2024г., 1 полугодие2024г., 9 месяцев 2024г., за 2024 год. |  |  |
| 1.2. | Мероприятие:  Координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования | Тугушева Л. Ф. Сиволап О. А.  специалисты отдела планирования и исполнения бюджета финансового управления ААМО СК |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Контрольное событие:  Обеспечение удельного веса расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Арзгирского муниципального округа в общем объеме расходов местного бюджета не менее 93,25% | Тугушева Л. Ф. Сиволап О. А.  специалисты отдела планирования и исполнения бюджета финансового управления ААМО СК | В срок подготовки проекта решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от 15.12.2023 года № 61 «О бюджете Арзгирского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»;  15.11.2024г.при подготовки проекта решения Совета депутатов «О бюджете Арзгирского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»; | 21.02.2024г.  26.07.2024г.  27.08.2024г.  14.10.2024г.  21.11.2024г.  16.12.2024г  13.11.2024г. | решения Совета депутатов АМО "О внесении изменений и дополнений в решение о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" № 1 от 04 марта 2024г.;  № 25 от 02 августа 2024 года;  № 30 от 12 сентября 2024 года;  № 46 от 25 октября 2024 года;  № 54 от 27 ноября 2024 года;  № 65 от 27 декабря 2024 года.  решения Совета депутатов «О бюджете Арзгирского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» № 60 от 19 декабря 2024 года |  |  |
| 1.2.2. | Контрольное событие:  Приведение параметров бюджетного прогноза Арзгирского муниципального округа на долгосрочный период в соответствие с решением совета Арзгирского муниципального округа Ставропольского края о местном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов | Тугушева Л. Ф. специалист отдела планирования и исполнения бюджета финансового управления ААМО СК | 01 февраля 2024г. | 12.01.2024г | распоряжение администрации Арзгирского муниципального округа №3-р от 12.01.2024г."Об утверждении бюджетного прогноза Арзгирского муниципального округа на долгосрочный период" |  |  |
| 1.3. | Мероприятие:  Методическое обеспечение оказания муниципальных услуг | Захарова Н. Н. заместитель начальника финансового управления ААМО СК совместно с отделом образования и отделом культуры ААМО СК |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Контрольное событие:  Отслеживание внесение изменений в НПА Российской Федерации, Ставропольского края в части регламентирующей оказания муниципальных услуг. Контроль за своевременным и качественным внесением изменений в НПА ОМС и ГРБС в касающейся части. | Захарова Н. Н. заместитель начальника финансового управления ААМО СК совместно с отделом образования и отделом культуры ААМО СК | Постоянно в течение 2024г | Март 2024г  Декабрь 2024г. | 1.Постановление администрации АМО от 02.03.2024г. №140 «Об организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере при формировании муниципального социального заказа…»  2.Постановление администрации АМО от 22.03.2024г. №161 « О внесении изменений в постановление ААМО от 02.03.2024г. № 140  3.Постановление администрации АМО от 22.03.2024г. №162 « Об утверждении Правил выдачи единого социального сертификата на получение двух и более муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям ОМС АМО СК»;  4.Постановление администрации АМО от 27.12.2024г. №809 «Об утверждении Порядка выполнения муниципальной работы «Организация благоустройства и озеленения» на территории Арзгирского муниципального округа Ставропольского края муниципальным бюджетным учреждением «Участок благоустройства» |  |  |
| 1.4. | Мероприятие:  Нормативное правовое регулирование и организационно-методическое обеспечение бюджетного процесса в Арзгирском муниципальном округе. | Овсянникова Н. Ю. начальник финансового управления ААМО СК |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Контрольное событие:  Разработка и предоставление в администрацию АМО проектов НПА Арзгирского муниципального округа в целях поддержания нормативной правовой базы Арзгирского муниципального округа, регулирующей бюджетные правоотношения в Арзгирскм муниципальном округе, в актуальном состоянии. | Овсянникова Н. Ю. начальник финансового управления ААМО СК | Постоянно в течение 2024г | Февраль 2024г  Март 2024г.  Май 2024г.  Август 2024г.  Сентябрь 2024г.  Октябрь 2024г.  Ноябрь 2024г.  Декабрь 2024г. | 1. Проекты решения совета от № 1 от 04 марта 2024г.;  № 25 от 02 августа 2024 года;  № 30 от 12 сентября 2024 года;  № 46 от 25 октября 2024 года;  № 54 от 27 ноября 2024 года;  № 65 от 27 декабря 2024 года.  «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от 15.12.2023 года № 61 «О бюджете Арзгирского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»  2. Проект решения совета от 27 мая 2024г. №17 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от 26.11.2020г. № 39 «Об утверждении Положения о размерах и порядке осуществления ежемесячных и иных дополнительных выплат выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим полномочия на постоянной основе и муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Арзгирского муниципального округа» (в редакции решений от 03.12.2021г. № 118, от 15.08.2022г. № 34, от 24 ноября 2023г. № 59)  3. Проект решения совета № 41 от 25 октября 2024г. «О внесении изменений в Положение о финансовом управлении администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края, утвержденное решением Совета депутатов Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от 01 декабря 2020г. №47 « Об учреждении финансового управления администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края с правом юридического лица и утверждении положения о нем»  4.Проект решения Совета депутатов» № 60 от 19 декабря 2024 года «О бюджете Арзгирского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.»  5. Проекты решения Совета депутатов № 45 от 25 октября 2024г.; № 53 от 27 ноября 2024г. «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края, утвержденное решением Совета депутатов Арзгирского муниципального округа Ставропольского края первого созыва 13 октября 2020 года № 17 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края»  6. Проект решения Совета депутатов № 43 от 25 октября 2024г. « О внесении изменений в подпункт 2.1 пункта 2 решения Совета депутатов Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от 23 октября 2020 г. № 24 «О земельном налоге на территории муниципального образования Арзгирского муниципального округа Ставропольского края»  7. Проекты решения Совета депутатов № 52 от 27ноября 2024г., № 67 от 27 декабря 2024г. «О внесении изменений в подпункт 5.3. пункта 5 решения Совета депутатов Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от 23 октября 2020 г. № 24 «О земельном налоге на территории муниципального образования Арзгирского муниципального округа Ставропольского края»  8. Проект решения Совета депутатов № 44 от 25 октября 2024г. «О внесении изменений в подпункт 3.3 пункта 3 решения Совета депутатов Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от 23 октября 2020 г. № 25 «О налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования Арзгирского муниципального округа Ставропольского края»  9. Проект решения Совета депутатов № 42 от 25 октября 2024г. «Об установлении туристического налога и введение его в действие на территории Арзгирского муниципального округа Ставропольского края»  10. Проект постановления ААМО 28 марта 2024г. №188 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет Арзгирского муниципального округа Ставропольского края, пеням и штрафам по ним»  11.Проект распоряжения ААМО от 14 марта 2024г. № 84-р «О мерах по увеличению оплаты труда работников муниципальных учреждений Арзгирского муниципального округа Ставропольского края»  12. Проекты постановлений ААМО от 22 марта 2024г. №166, от 22 марта 2024г. № 164, от 22 марта 20224г. №165, от 26 марта 2024г. № 173 в части увеличения ФОТ на 7 % с 01.01.2024г.  13. Проект постановления № 626 от 21 октября 2024г. «О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза Арзгирского муниципального округа на долгосрочный период, утвержденный постановлением администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от 01 июня 2021 г. N 452».  14. Проект распоряжения ААМО №260-р от 16 сентября 2024г. «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики Арзгирского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» |  |  |
| 1.5. | Мероприятие:  Организация планирования и исполнения местного бюджета. | Овсянникова Н. Ю. начальник финансового управления ААМО СК , Магда Н. И. начальник отдела бухгалтерского учета отчетности и контроля финансового управления ААМО СК , МКУ «Централизованная бухгалтерия Арзгирского муниципального округа» и главные распорядители бюджетных средств Арзгирского муниципального округа |  |  |  | 28 428,80 | 28 402,46 |
| 1.5.1 | Контрольное событие:  Отсутствие просроченной кредиторской задолженности, по расходам местного бюджета. | Магда Н. И. начальник отдела бухгалтерского учета отчетности и контроля финансового управления ААМО СК | Ежемесячно до 12 числа месяца следующего за отчетным, утверждены приказом министерства финансов Ставропольского края от 25 декабря 2023г. № 331 | Ежемесячно до 12 числа месяца следующего за отчетным. | Отчет о фактических сроках предоставления сводной месячной и квартальной отчетности об исполнении бюджета АМО за 1 полугодие 2024г., за 9 месяцев 2024г., за 2024 год |  |  |
| 1.5.2. | Контрольное событие:  Контроль за утверждением муниципальных программ Арзгирского муниципального округа основные параметры, которых сформированы с учетом видов муниципальных услуг, оказываемых в рамках их реализации | Овсянникова Н. Ю. начальник финансового управления ААМО СК | 20 декабря 2024г. |  |  |  |  |
| 1.5.3. | Контрольное событие :  Своевременное предоставление бухгалтерской отчетности в министерство финансов Ставропольского края | Магда Н. И. начальник отдела бухгалтерского учета отчетности и контроля финансового управления ААМО СК | Сроки предоставления отчетности утверждены приказом министерства финансов Ставропольского края от 25 декабря 2023г. № 331 | Ежемесячно до 04,08,07,11,12, 17, 20 числа месяца следующего за отчетным. | Отчет о фактических сроках предоставления сводной месячной и квартальной отчетности об исполнении бюджета АМО за 1 полугодие 2024г., за 9 месяцев 2024г., за 2024 год |  |  |
| 1.6. | Мероприятие:  Недопущение образования муниципального долга Арзгирского муниципального округа. | Овсянникова Н. Ю. начальник финансового управления ААМО СК |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Контрольное событие:  Принятие и исполнение сбалансированного бюджета Арзгирского муниципального округа | Овсянникова Н. Ю. начальник финансового управления ААМО СК | При внесении изменений в бюджет Арзгирского муниципального округа СК на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов;  До 15 ноября 2024г. Проект бюджета Арзгирского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов | 21.02.2024г.  26.07.2024г.  27.08.2024г.  14.10.2024г.  21.11.2024г.  16.12.2024г  13.11.2024г. | решения Совета депутатов АМО "О внесении изменений и дополнений в решение о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" № 1 от 04 марта 2024г.;  № 25 от 02 августа 2024 года;  № 30 от 12 сентября 2024 года;  № 46 от 25 октября 2024 года;  № 54 от 27 ноября 2024 года;  № 65 от 27 декабря 2024 года.  решения Совета депутатов «О бюджете Арзгирского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» № 60 от 19 декабря 2024 года |  |  |
| 1.7. | Мероприятие:  Осуществление финансового контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств местного бюджета, средствами администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета. | Семенова Н. В., заместитель начальника отдела бухгалтерского учета отчетности и контроля финансового управления ААМО СК |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Контрольное событие:  Проведение контрольных мероприятий направленных на осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения | Семенова Н. В., заместитель начальника отдела бухгалтерского учета отчетности и контроля финансового управления ААМО СК | Сроки проведения мероприятий определены в Плане проверок на 2024 год, утвержденный приказом финансового управления ААМО от 09 ноября 2023г. № 242 | 2024год  12.01по 31.01  02.02 по 29.02  01.03.по 28.03  04.04 по 27.07  07.05 по 31.05  03.06 по 28.06  08.07 по 02.08  06.08 по 31.08  02.09 по 26.09  02.09 по 27.09  08.10 по 31.10  11.11 по 29.11  05.12 по 25.12 | Отчет о фактических сроках проведения контрольных мероприятий за 1 полугодие 2024г и 2024 год |  |  |
| 2. | Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной Программы Арзгирского муниципального округа Ставропольского края "Управление финансами Арзгирского муниципального округа» и общепрограммные мероприятия» | Овсянникова Н. Ю. начальник финансового управления ААМО СК |  |  |  | 14 396,10 | 14 383,91 |
| 2.1. | Мероприятие:  Создание условий для реализации программы | Овсянникова Н. Ю. начальник финансового управления ААМО СК |  |  |  | 14 396,10 | 14 383,91 |
| 2.1.1. | Контрольное событие:  Формирование отчета о реализации программы | Овсянникова Н. Ю. начальник финансового управления ААМО СК | Ежеквартально до 20 числа 2024 года месяца следующего за отчетным;  Годовой отчет до 01 февраля 2025г. | 15 апреля 2024г. | Отчет предоставлен в отдел экономического развития ААМО:  Исх. № 61 от 15.04.2024г.  Исх. № 83 от 05.07.2024г.  Исх. № 160 от 16.10.2024г. |  |  |
| 2.1. 2 | Контрольное событие:  Заслушивание на заседании администрации Арзгирского муниципального округа итогов реализации муниципальной Программы "Управление финансами Арзгирского муниципального округа» за 1 полугодие | Овсянникова Н. Ю. начальник финансового управления ААМО СК | Август 2024г. | 17 июля 2024г. | Постановление администрации АМО СК от 17 июля 2024г. № 437 «Об итогах исполнения муниципальной программы Арзгирского муниципального округа Ставропольского края «Управления финансами Арзгирского муниципального округа на 2024-2029 годы» за 1 полугодие 2024 года |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 42 824,91 | 42 786,37 |

Начальник финансового управления

администрации Арзгирского

муниципального округа

Ставропольского края Н. Ю. Овсянникова