- ОТЧЕТ

о выполнении районной целевой (муниципальной) программы

«Социальная поддержка граждан в Арзгирском муниципальном округе»

за 2024 год

тыс. рублей

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Источник финансирования программы | Объем финансирования, предусмотренный программой |  | Предусмотрено к финансированию программы на текущий финансовый год |  | Кассовые расходы программы с начала ее реализации |  | Кассовые расходы программы с начала текущего финансового года |  | Фактические расходы с начала текущего финансового года исполнителя мероприятий программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего на весь период реализации программы | в том числе на текущий финансовый год | всего | в % к объему финансирования, предусмотренному программой на текущий финансовый год ((гр.6/гр.5)× 100%) | всего | в % к объему финансирования, предусмотренному программой на весь период реализации программы ((гр.8/гр.4)× 100%) | всего | в % к объему финансирования на текущий финансовый год ((гр.10/гр.6)× 100%) | всего | в % к объему финансирования на текущий финансовый год ((гр.12/гр.6)× 100%) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Осуществление выплат социального характера | Всего: | 688 417,17 | 101 800,07 | 101 800,07 | 100% | 99 784,70 | 14,5% | 99 784,70 | 98,0% | 99 784,70 | 98,0% |
|  |  | федеральный бюджет | 110 712,40 | 23 176,16 | 23 176,16 | 100% | 23 120,88 | 20,9% | 23 120,88 | 99,8% | 23 120,88 | 99,8% |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 577 704,77 | 78 623,91 | 78 623,91 | 100% | 76 663,82 | 13,3% | 76 663,82 | 97,5% | 76 663,82 | 97,5% |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия | Всего: | 90 319,09 | 14 754,92 | 14 754,92 | 100% | 14 680,91 | 16,3% | 14 680,91 | 99,5% | 14 680,91 | 99,5% |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 90 156,87 | 14 592,70 | 14 592,70 | 100% | 14 518,69 | 16,1% | 14 518,69 | 99,5% | 14 518,69 | 99,5% |
|  |  | местный бюджет | 162,22 | 162,22 | 162,22 | 100% | 162,22 | 100% | 162,22 | 100% | 162,22 | 100% |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Всего: | 9 043,68 | 9 043,68 | 9 043,68 | 100% | 9 043,68 | 100% | 9 043,68 | 100% | 9 043,68 | 100% |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 9 043,68 | 9 043,68 | 9 043,68 | 100% | 9 043,68 | 100% | 9 043,68 | 100% | 9 043,68 | 100% |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  | Всего: | 787 779,94 | 125 598,67 | 125 598,67 | 100% | 123 509,29 | 15,7% | 123 509,29 | 98,3% | 123 509,29 | 98,3% |
|  |  | федеральный бюджет | 110 712,40 | 23 176,16 | 23 176,16 | 100% | 23 120,88 | 20,1% | 23 120,88 | 99,8% | 23 120,88 | 99,8% |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 676 905,32 | 102 260,29 | 102 260,29 | 100% | 100 226,19 | 14,8% | 100 226,19 | 98,0% | 100 226,19 | 98,0% |
|  |  | местный бюджет | 162,22 | 162,22 | 162,22 | 100% | 162,22 | 100% | 162,22 | 100% | 162,22 | 100% |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник УТСЗН Арзгирского округа                        						          	И.М.Геращенко

К отчету прилагается пояснительная записка к отчету о выполнении районной целевой (муниципальной) программы по утверждённой форме.