ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы «Модернизация экономики, улучшение инвестиционного климата

в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края, развитие малого и среднего предпринимательства,

потребительского рынка и качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 2024-2029 годы»

за 2024 год

 млн. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятияпрограммы | Источник финансированияпрограммы | Объем финансирования, предусмотренный программой | Предусмотрено кфинансированию программы на текущий финансовый год | Кассовые расходы программы с начала ее реализации | Кассовые расходы программы с начала текущего финансового года | Фактические расходы с начала текущего финансового года исполнителя мероприятий программы |
| всего на весь период реализации программы | в том числе на текущий финансовый год | всего | в % к объему финансирования, предусмотренному программой на текущий финансовый год((гр.6/гр.5)×100%) | всего | в % к объему финансирования, предусмотренному программой на весь период реализации программы ((гр.8/гр.4)×100%) | всего | в % к объему финансирования на текущий финансовый год ((гр.10/гр.6)×100%) | всего | в % к объему финансирования на текущий финансовый год((гр.12/гр.6)×100%) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВСЕГО** **по программе**  | **Всего:** | **708,51** | **110,09** | **110,09** | **100** | **684,74** | **97** | **684,74** | **в 6,2 р.** | **684,74** | **в 6,2 р.** |
| **средства бюджета** **Арзгирского муниципального округа (далее – местный бюджет),** **всего** | **58,51** | **10,09** | **10,09** | **100** | **9,74** | **17** | **9,74** | **96,5** | **9,74** | **96,5** |
| **в.т.ч.: ответственному исполнителю** | **0,51** | **0,51** | **0,51** | **100** | **0,51** | **100** | **0,51** | **100** | **0,51** | **100** |
| **соисполнителю (МКУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Арзгирского округа)** | **58,00** | **9,58** | **9,58** | **100** | **9,23** | **16** | **9,23** | **96,35** | **9,23** | **96,35** |
| **Средства участников Программы, всего** | **650,0** | **100,0** | **100,0** | **100** | **675** | **104** | **675** | **в 6,8 р.** | **675** | **в 6,8 р.** |
| **в том числе средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей** | **650,0** | **100,0** | **100,0** | **100** | **675** | **104** | **675** | **в 6,8 р.** | **675** | **в 6,8 р.** |
| 1 | Основное мероприятие «Формирование положительного инвестиционного имиджа Арзгирского муниципального округа, создание благоприятного инвестиционного климата» | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 635 | 97,5 | 97,5 | 100 | 667,5 | 105 | 667,5 | в 6,8 р. | 667,5 | в 6,8 р. |
| 2 | Основное мероприятие «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края» | средства местного бюджета | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 100 | 0,51 | 100 | 0,51 | 100 | 0,51 | 100 |
| юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 100 | 0,62 | 21 | 0,62 | 124 | 0,62 | 124 |
| 3 | Основное мероприятие «Развитие потребительского рынка в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края», всего | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 12,0 | 2,0 | 2,0 | 100 | 6,88 | 57 | 6,88 | в 3,4 р. | 6,88 | в 3,4 р. |
| 4. | Основное мероприятие «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | средства местного бюджета, в том числе средства от оказания платных услуг | 58,00 | 9,58 | 9,58 | 100 | 9,23 | 16 | 9,23 | 96,35 | 9,23 | 96,35 |
| юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |

Начальник отдела экономического

развития администрации

Арзгирского муниципального округа М.В. Лаврова

(должность руководителя органа) (подпись) (расшифровка подписи)

 (86560) 31500

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых индикаторов (показателей), показателей социально-экономической эффективности

реализации муниципальной программы «Модернизация экономики, улучшение инвестиционного климата в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края, развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 2024-2029 годы»

за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целей, задач, целевых индикаторов и показателей программы и показателей социально-экономической эффективности реализации программы | Единицаизмерения | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г.план | в том числе: | 2024 г. факт (за отчетный период) | в том числе: | Примечание (источник получения информации, методика расчета)\* |
| план | факт | план | факт | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| **Цель «Обеспечение устойчивого социально - экономического развития Арзгирского муниципального округа Ставропольского края путем****создания комфортных условий для ведения бизнеса, улучшения инвестиционного климата, снижения административных барьеров»** |
| *Основное мероприятие «Формирование положительного инвестиционного имиджа Арзгирского муниципального округа, создание благоприятного инвестиционного климата»* |
| *Задача «Создание благоприятных экономических и социальных условий для динамичного развития территории Арзгирского муниципального округа»* |
| 1. | Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами всего по промышленным видам деятельности | млн. руб.  | 135,8 | 137,1 | 135,4 | 136,4 | 135,3 | 35,0 | 75,0 | 100,0 | 135,3 | 138,2 | 38,2 | 55,5 | 97,8 | 138,2 | Росстат(данные приведены нарастающим итогом) |
| 2. | Объём продукции сельского хозяйства | млн. руб. | 4031,8 | 4036,2 | 4084,3 | 4124,3 | 4384,7 | 485,5 | 1350,5 | 3025,5 | 4384,7 | 4382,8 | 492,1 | 1449,5 | 3342,0 | 4382,8 | Информация отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды (данные приведены нарастающим итогом) |
| 3. | Объём инвестиций в основной капитал | млн. руб. | 352,0 | 584,0 | 385,0 | 890,0 | 549,6 | 135,0 | 290,0 | 425,0 | 549,6 | 667,5 | 122,3 | 338,6 | 607,3 | 667,5 | Росстат(данные приведены нарастающим итогом) с учетом инвестиций СМП (прогноз) |
| *Основное мероприятие «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Арзгирском муниципальном округе* *Ставропольского края»* |
| *Задача «Содействие активизации участия предпринимательского сообщества округа в механизмах государственной поддержки* *субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае»* |
| 4. | Численность субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 975 | 908 | 980 | 949 | 990,0 | 900 | 920 | 950 | 990 | 997 | 858 | 822 | 844 | 997 | Данные статрегистра на 01.01.2025г. |
| *Основное мероприятие «Развитие потребительского рынка в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края»*  |
| *Задача «Создание благоприятных условий для динамичного развития инфраструктуры потребительского рынка»* |
| 5. | Оборот розничной торговли, общественного питания, платных услуг населению | млн. руб. | 1222,9 | 1241,6 | 1274,8 | 1329,2 | 1183,4 | 290,0 | 602,0 | 919,0 | 1183,4 | 1532 | 297,4 | 580,8 | 922,5 | 1532 | Росстат(данные приведены нарастающим итогом) |
| *Основное мероприятие «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных* *и муниципальных услуг»* |
| *Задача «Повышение качества государственных и муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями и отделами администрации Арзгирского муниципального округа, в том числе посредством многофункционального центра»* |
| 6. | Доля муниципальных образований, на территории которых обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | % | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | Собственная информация |
| 7. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 70 | 75,9 | 80 | 82 | 72,8 | 70 | 70 | 71,5 | 72,8 | 79,6 | 74 | 76,3 | 79 | 79,6 | Собственная информация |

\* Указывается источник информации или методика расчета

Начальник отдела экономического

развития администрации

Арзгирского муниципального округа М.В. Лаврова

(должность руководителя органа) (подпись) (расшифровка подписи)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о выполнении муниципальной программы

«Модернизация экономики, улучшение инвестиционного климата

в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края, развитие

малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 2024-2029 годы»

за 2024 год

1. Общие положения

Муниципальная программа «Модернизация экономики, улучшение инвестиционного климата в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края, развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 2024-2029 годы», утвержденная постановлением администрации Арзгирского муниципального округа от 29 декабря 2023 г. № 936, разработана в целях реализации Стратегии социально-экономического развития Арзгирского района Ставропольского края на долгосрочный период. Цели и задачи программы соответствуют Стратегии развития Ставропольского края.

Мероприятия программы охватывают 100% населения и территории Арзгирского района.

2. Финансовое обеспечение программы

В рамках реализации программы предусмотрено финансирование в сумме 708,51 млн. рублей на весь период ее реализации, в том числе на 2024 год предусмотрено 110,09 млн. рублей.

Объем финансирования конкретных мероприятий составил:

Формирование положительного имиджа Арзгирского муниципального округа, создание благоприятного инвестиционного климата предусматривает финансирование в сумме 635,0 млн. рублей, в том числе на 2024 год – 97,5 млн. рублей за счет внебюджетных источников, конкретно в рамках реализации данного мероприятия предусмотрено повышение конкурентоспособности товаров (работ, услуг), производимых в Арзгирском районе, развитие созданных и внедрение новых инвестиционных площадок и инвестиционных проектов на территории Арзгирского муниципального округа.

Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства предусматривает финансирование за счет внебюджетных источников в сумме 3,0 млн. рублей, в том числе на 2024 год – 0,5 млн. рублей, указанные средства предполагается потратить на продвижение товаров, работ и услуг местных производителей на внешний рынок. Кроме того, за счет средств местного бюджета предусмотрена выплата субсидии юридическому лицу, 100 процентов акций (долей) которого принадлежит Арзгирскому муниципальному округу Ставропольского края (ООО «Коммунальное хозяйство Арзгирского муниципального района Ставропольского края» в сумме 0,51 млн.рублей.

Развитие потребительского рынка в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края предусматривает финансирование в сумме 12,0 млн. рублей, в том числе на 2024 год – 2,0 млн. рублей за счет внебюджетных источников, в рамках реализации данного мероприятия планируется формирование современной инфраструктуры розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, развитие социального сектора потребительского рынка, ориентированного на население с низким уровнем дохода, повышение ценовой доступности товаров и услуг, развитие системы бытового обслуживания населения округа.

В рамках снижения административных барьеров в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг в 2024 году продолжена работа многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и удаленных рабочих мест специалистов в шести территориальных отделах администрации, а также проводится перевод муниципальных услуг в электронный вид. На указанные цели из бюджета Арзгирского муниципального округа предусмотрено выделить средства в сумме 9,58 млн. рублей.

3. Основные мероприятия:

Формирование положительного имиджа Арзгирского муниципального округа, создание благоприятного инвестиционного климата в рамках реализации данного мероприятия предусмотрено повышение конкурентоспособности товаров (работ, услуг), производимых в Арзгирском районе, развитие созданных и внедрение новых инвестиционных площадок и инвестиционных проектов на территории Арзгирского муниципального округа данное мероприятие финансировалось в 2024 году за счет внебюджетных источников и фактически составило 667,5 млн. рублей, значение достигнуто за счет проведения учета объема инвестиций, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства.

Развитие малого и среднего предпринимательства предполагает содействие в получении финансовой поддержки субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, совершенствование механизмов использования недвижимого имущества, находящегося в собственности Арзгирского муниципального округа для развития малого и среднего предпринимательства, развитие системы информационной и консультативной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг) на краевой и общероссийский рынок. Затраты хозяйствующих субъектов на проведение маркетинговых операций составили 0,62 млн. рублей или 124% к плановым назначениям по году, за счет средств местного бюджета выплачена субсидия ООО «Коммунальное хозяйство Арзгирского муниципального района Ставропольского края» в сумме 0,51 млн.рублей или 100% от плановых показателей.

Развитие потребительского рынка в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края, в рамках реализации данного мероприятия планируется формирование современной инфраструктуры розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, развитие социального сектора потребительского рынка, ориентированного на население с низким уровнем дохода, повышение ценовой доступности товаров и услуг, развитие системы бытового обслуживания населения округа, в рамках реализации данного мероприятия индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами проведена работа по улучшению материально-технической базы объектов потребительского рынка на общую сумму 6,88 млн. рублей или более чем в 6 раз превышает годовые плановые назначения.

В рамках снижения административных барьеров в текущем году работает многофункциональный центр предоставления услуг и удаленные рабочие места в поселениях, что призвано повысить качество предоставляемых населению услуг и создать новые рабочие места в округе. На указанные цели выделены и фактически израсходованы средства в сумме 9,23 млн. рублей, в том числе средства бюджета округа – 8,97 млн.рублей, за счет оказания платных услуг населению 0,26 млн.рублей.

4. Оценка эффективности реализации программы:

Реализация программных мероприятий в 2024 году характеризуется достижением основного числа целевых индикаторов, установленных для анализируемого периода, в целом эффект от реализации программы положительный как для экономической, так и для социальной сферы.

5. Предложения по дальнейшей реализации программы.

 Действие муниципальной программы «Модернизация экономики, улучшение инвестиционного климата в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края, развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и качества предоставления государственных и муниципальных услуг» должно быть продолжено, возможна корректировка плановых назначений в сторону увеличения.

Начальник отдела

экономического развития

администрации Арзгирского

муниципального округа М.В. Лаврова

 (должность руководителя) (подпись) (расшифровка подписи)