ИСПОЛНЕНИЕ

ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНА - ГРАФИКА

программы «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, наркомании, алкоголизма и табакокурения в Арзгирском муниципальном округе на 2024-2029 годы» за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы (мероприятия подпрограммы), контрольного события основного мероприятия программы (мероприятия подпрограммы) | Ответственный исполнитель, соисполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановая дата наступления контрольного события | Фактическая дата наступления промежуточного или конечного контрольного события | Действия, осуществленные в целях получения промежуточного или конечного результата контрольного события | Плановый Объемы финансирования основных мероприятий (мероприятий), контрольных событий за счет всех источников финансирования (тыс. рублей) | ФактическийКассовый расход основных мероприятий (мероприятий), контрольных событий за счет всех источников финансирования (тыс. рублей) |
|  | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, наркомании, алкоголизма и табакокурения в Арзгирском муниципальном округе на 2023-2026 годы» |  | х |  |  | 724,1 | 724,1 |
|  | Основное мероприятие 1 **«**Проведение мероприятий, направленных на укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений и укрепление общероссийского гражданского единства на территории Арзгирского муниципального округа Ставропольского края»1 кв. охват 1300 человек;2 кв. охват 1300 человек;3 кв. охват 1300 человек;4 кв. охват 1300 человек;  |  Олейник А.В., заместитель начальника отдела социального развития администрации, (далее отдел социального развития), Подкладов Н.М , начальник отдела образования администрации (далее – отдел образования администрации), Скотникова М.В., начальник отдела культуры администрации (далее- отдел культуры администрации), Алехин Ю.В., начальник отдела МВД России «Арзгирский» (далее(по согласованию);Кашникова Е.С., и.о.главного врача ГБУЗ СК «Арзгирская РБ» (далее- ГБУЗ СК «Арзгирская РБ») (по согласованию) | 30.03.2024г.30.06.2024 г.30.09.2024г.30.12.2024г. | 30.03.2024г.30.06.2024 г.30.09.2024г.30.12.2024г. | без финансирования |  |  |
|  | Контрольное событие 1.1проведение муниципального фестиваля-конкурса национальных искусств «Многоликая Россия» | отделы социального развития, образования, культуры, территориальные отделы администрации Арзгирского муниципального округа | 30.03.2024г. | 30.03.2024г. | денежные средства освоены в полном объёме, мероприятие проведено 01.03.2024, распоряжение ААМО от 26.02.2024 г. № 58-р | 15 550 | 15 550 |
|  | Контрольное событие 2.1участие в краевом фестивале «Мир на Нефтекумской земле»  | отдел образования | 30.06.2024г. | 30.06.2024г. | без финансирования |  |  |
|  | Контрольное событие 3.1 реализация проекта «Диалог религий во имя мира и добра» | отделы социального развития, образования, культуры, территориальные отделы администрации Арзгирского муниципального округа, отдел МВД России «Арзгирский» (по согласованию) религиозные и общественные объединения) (по согласованию) | 30.12.2024г. | 30.12.2024г. | денежные средства освоены в полном объёме, мероприятие проведено 13.09.2024, распоряжение ААМО от 30.08.2024 г. № 246-р | 4450 | 4450 |
|  | Контрольные события 4.1-9.1Проведение мероприятий (акций), посвященных Дню России, Дню Российского флага, Дню борьбы с терроризмом, Дню народного единства | отделы социального развития, образования, культуры, территориальные отделы администрации Арзгирского муниципального округа, отдел МВД России «Арзгирский» (по согласованию)  | 30.03.2024г.30.06.2024 г.30.09.2024г.30.12.2024г. | 30.03.2024г.30.06.2024 г.30.09.2024г.30.12.2024г. | без финансирования |  |  |
|  | Контрольное событие 10.1Районный фестиваль «Все МЫ-разные, все МЫ-равные!» | отделы социального развития, образования | 15.11.2024г. | 02.11.2024 г. | денежные средства освоены в полном объёме, мероприятие проведено 02.11.2024, распоряжение ААМО от 30.10.2024 г. № 321-р | 10000 | 10000 |
|  | Основное мероприятие 2 Программы: «Проведение мероприятий по реализации государственной национальной политики в сфере профилактики правонарушений на территории Арзгирского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  | 30000 | 30000 |
|  | МероприятиеПроведение мероприятий профилактической направленности среди несовершеннолетних в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края | отделы социального развития, образования, культуры, комиссия по делам несовершеннолетних защите их прав, территориальные отделы администрации Арзгирского муниципального округа, отдел МВД России «Арзгирский» (по согласованию) | х |  | х | х |  |
|  | Контрольное событие 11.2Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Арзгирского муниципального округа  | комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Арзгирского муниципального округа | 30.12.2024г. | 30.12.2024г. |  | 624,1 | 624,1 |
|  | Контрольное событие 12.2 пополнение банка данных: о количестве несовершеннолетних, не посещающих общеобразовательные учреждения или систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам;о беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних;о семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации | комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Арзгирского муниципального округа, отдел образования администрации округа, УТСЗН администрации округа, ГБУСО «Арзгирский КЦСОН» (по согласованию), отдел МВД России «Арзгирский» (по согласованию) | 30.03.2024г.30.06.2024 г.30.09.2024г.30.12.2024г. | 30.03.2024г.30.06.2024 г.30.09.2024г.30.12.2024г. | без финансирования |  |  |
|  | Контрольное событие 13.2Проведение разъяснительной работы в общеобразовательных учреждениях об уголовной и административной ответственности в сфере незаконного оборота наркотических средств, профилактики правонарушений | отделы культуры, образования администрации округа, отдел МВД России «Арзгирский» (по согласованию) | 30.03.2024г.30.06.2024 г.30.09.2024г.30.12.2024г. | 30.03.2024г.30.06.2024 г.30.09.2024г.30.12.2024г. | без финансирования |  |  |
|  | Контрольное событие 14.2Организация и проведение родительско-педагогических патрулей на территориях, прилегающих к общеобразовательным учреждениям с целью выявления, предупреждения фактов совершения несовершеннолетними правонарушений, употребления ими алкогольных напитков, наркосодержащих средств | отдел образования администрации округа, отдел МВД России «Арзгирский» (по согласованию) | 30.03.2024г.30.06.2024 г.30.09.2024г.30.12.2024г. | 30.03.2024г.30.06.2024 г.30.09.2024г.30.12.2024г. | без финансирования |  |  |
|  | Контрольное событие 15.2Распространение среди обучающихся общеобразовательных организаций Арзгирского муниципального округа информации о телефонах доверия (времени их работы), по которым можно звонить в случае совершения насилия в отношении них, в том числе бытового | отдел образования | 30.12.2024г. | 30.12.2024г. | без финансирования |  |  |
|  | Контрольное событие 16.2Проведение межведомственных оперативно-профилактических операций «Подросток»; «Безопасность детства»; «Ребенок и семья»; «Твой выбор»; «Соберем ребенка в школу»; «Помоги пойти учиться» | комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Арзгирского муниципального округа, отдел образования администрации округа, ГБУЗ СК «Арзгирская РБ» (по согласованию), отдел МВД России «Арзгирский» (по согласованию) | 30.03.2024г.30.06.2024 г.30.09.2024г.30.12.2024г. | 30.03.2024г.30.06.2024 г.30.09.2024г.30.12.2024г. | без финансирования |  |  |
|  | Контрольное событие 17.2Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета в общественно-полезную деятельность, популяризация наставничества | комиссия по делам несовершенно-летних и защите их прав, отделы культуры и образования, территориаль-ные отделы администрации округа, отдел МВД России «Арзгирский» (по согласованию) | 30.12.2024г. | 30.12.2024г. | денежные средства освоены в полном объёме, распоряжение ААМО от 22.11.2024 г. № 357-р | 2300 | 2300 |
|  | Контрольное событие 18.2 изготовление и распространение полиграфической продукции, на территории Арзгирского муниципального округа, направленной на информирование лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, о формах их социальной поддержки и возможности трудоустройства от числа освободившихся и прибывших на территорию округаохват 100% | отдел социального развития, территориальные отделы администрации | х |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 19.2проведение профилактической работы с лицами, освободившимися из мест лишения свободы, направленной на предупреждение совершения ими повторных преступлений и других правонарушений | отдел социального развития администрации округа, ГКУ «Центр занятости населения Арзгирского района» (по согласованию), УТСЗН администрации округа, территориальные отделы администрации округа, ГБУСО «Арзгирский КЦСОН» (по согласованию), отдел МВД России «Арзгирский» (по согласованию) | 30.03.2024г.30.06.2024 г.30.09.2024г.30.12.2024г. | 30.03.2024г.30.06.2024 г.30.09.2024г.30.12.2024г. | денежные средства освоены в полном объёме, распоряжение ААМО от 18.06.2024 г. № 184-р | 3800 | 3800 |
|  | Контрольное событие 20.2 содействие в трудоустройстве и организации профессионального обучения лиц, освободившихся из мест лишения свободы, изъявивших желание пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование, или получении ими дополнительного профессионального образования | отделы социального развития, территориальные отделы администрации округа, ГКУ «Центр занятости населения Арзгирского района, УТСЗН администрации округа, отдел МВД России «Арзгирский» (по согласованию) | 30.12.2024г. | 30.12.2024г. | без финансирования |  |  |
|  | Контрольное событие 21.2 изготовление и распространение полиграфической продукции, на территории Арзгирского муниципального округа, направленной на профилактику пьяной преступности | отдел социального развития, отдел МВД России «Арзгирский»(по согласованию), ГБУЗ СК «Арзгирская РБ» (по согласованию) | 30.03.2024г.30.06.2024 г.30.09.2024г.30.12.2024г. | 30.03.2024г.30.06.2024 г.30.09.2024г.30.12.2024г. | денежные средства освоены в полном объёме, распоряжение ААМО от 18.06.2024 г. № 184-р | 3800 | 3800 |
|  | Контрольное событие 22.2 Информирование населения района о последствиях нахождения на улицах и в других общественных местах с признаками сильного алкогольного опьянения, а также о действиях граждан в случае обнаружения ими на улице и в других общественных местах лиц с признаками сильного алкогольного опьянения (в том числе по порядку оказания им первой медицинской помощи) | отдел социального развития, отдел МВД России «Арзгирский»(по согласованию), ГБУЗ СК «Арзгирская РБ» (по согласованию) | 30.03.2024г.30.06.2024 г.30.09.2024г.30.12.2024г. | 30.03.2024г.30.06.2024 г.30.09.2024г.30.12.2024г. | без финансирования |  |  |
|  | Контрольное событие 23.2Проведение районных информационно-разъяснительных акций, направленных на профилактику алкоголизма | отдел социального развитияобщественное объединение правоохранительной направленности (по согласованию) | 30.03.2024г.30.06.2024 г.30.09.2024г.30.12.2024г. | 30.03.2024г.30.06.2024 г.30.09.2024г.30.12.2024г. | без финансирования |  |  |
|  | Контрольное событие 24.2информирование граждан Арзгирского муниципального округа Ставропольского края о способах и видах мошеннических действий посредством распространения полиграфической продукции и публикаций в социальных сетях «Интернет», СМИ, от общей численности населения Арзгирского муниципального округа1 кв. проинформировано 1300 человек;2 кв. проинформировано 1300 человек; 3 кв. проинформировано 1350 человек;4 кв. проинформировано 1350 человек | отделы социального развития, образования, культуры, территориальные отделы администрации Арзгирского муниципального округа, отдел МВД России «Арзгирский» (по согласованию) | 30.03.2024г.30.06.2024 г.30.09.2024г.30.12.2024г. | 30.03.2024г.30.06.2024 г.30.09.2024г.30.12.2024г. | денежные средства освоены в полном объеме мун. контракт № 10 от 12.03.2024;мун. контракт № 36 от 30.07.2024 г. | 10300 | 10300 |
|  | Контрольное событие 25.2проведение информационно-просветительских акций «Стоп, мошенники!»;«Осторожно, мошенники!» | отдел социального развития,отдел МВД России «Арзгирский» (по согласованию) | 30.03.2024г.30.06.2024 г.30.09.2024г.30.12.2024г. | 30.03.2024г.30.06.2024 г.30.09.2024г.30.12.2024г. | без финансирования |  |  |
|  | Контрольное событие 26.2Объявление на радио по профилактике мошенничества | отдел социального развития администрации округа, отдел МВД России «Арзгирский» (по согласованию) | 30.03.2024г.30.06.2024 г.30.09.2024г.30.12.2024г. | 30.03.2024г.30.06.2024 г.30.09.2024г.30.12.2024г. |  Договор от 01 марта 2024 года № 178/24 | 6000 | 6000 |
|  | Контрольное событие 27.2 изготовление и распространение полиграфической продукции, направленной на информирование об уголовной и административной ответственности за совершение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улице1 кв. проинформировано 1150 человек;2 кв. проинформировано 1150 человек; 3 кв. проинформировано 1150 человек;4 кв. проинформировано 1150 человек | отдел социального развития администрации округа, отдел МВД России «Арзгирский» (по согласованию) | 30.03.2024г.30.06.2024 г.30.09.2024г.30.12.2024г. | 30.03.2024г.30.06.2024 г.30.09.2024г.30.12.2024г. | денежные средства освоены в полном объёме, распоряжение ААМО от 18.06.2024 г. № 184-р | 3800 | 3800 |
|  | Контрольное событие 28.2Публикация и распространение материалов по предупреждению всех видов уголовно наказуемых преступлений и административных правонарушений, независимо от степени их тяжести, а также о вреде токсикомании, алкоголизма, в том числе в подростковой среде | отделы социального развития, культуры, образования администрации округа, ГБУЗ СК«Арзгирская РБ» (по согласованию), отдел МВД России «Арзгирский» (по согласованию) | 30.03.2024г.30.06.2024 г.30.09.2024г.30.12.2024г. | 30.03.2024г.30.06.2024 г.30.09.2024г.30.12.2024г. | без финансирования |  |  |
|  | Контрольное событие 29.2Распространение среди жителей округа информации об участковом уполномоченном полиции, его контактных телефонах и местонахождении опорных пунктов полиции, а также информации о правомерных способах защиты от преступных посягательств лиц, допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, и действиях в случае их совершения | отдел МВД России «Арзгирский» (по согласованию) | 30.03.2024г. | 30.03.2024г. | без финансирования |  |  |
|  | Контрольное событие 30.2 информирование организаций различных форм собственности о создании участков исправительного центра для обеспечения исполнения наказаний в виде принудительных работ | отдел социального развития администрации округа | 30.12.2024г. | 30.12.2024г. | без финансирования |  |  |
|  | Основное мероприятие 3 «Проведение мероприятий по реализации приоритетных направлений Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на территории Арзгирского муниципального округа Ставропольского края» | отделы социального развития, образования, культуры, начальники территориальных отделов администрации Арзгирского муниципального округа, отдел МВД России «Арзгирский» (по согласованию), ГБУЗ СК «Арзгирская РБ» (по согласованию) | х |  |  | 40000 | 40000 |
|  | Мероприятиепроведение профилактических мероприятий, направленных на профилактику незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ | отделы социального развития, образования, культуры, начальники территориальных отделов администрации Арзгирского муниципального округа, отдел МВД России «Арзгирский» (по согласованию), ГБУЗ СК «Арзгирская РБ» (по согласованию) | х |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 31.3Организация совместной со средствами массовой информации деятельности по вопросам антинаркотической пропаганды, направленной на повышение уровня осведомленности граждан, в первую очередь несовершеннолетних и их родителей (законных представителей), о рисках, связанных с незаконным потреблением наркотиков и последствиях такого потребления | отделы социального развития, образования, культуры, начальники территориальных отделов администрации Арзгирского муниципального округа, отдел МВД России «Арзгирский» (по согласованию), ГБУЗ СК «Арзгирская РБ» (по согласованию) | 30.03.2024г.30.06.2024 г.30.09.2024г.30.12.2024г. | 30.03.2024г.30.06.2024 г.30.09.2024г.30.12.2024г. | без финансирования |  |  |
|  | Контрольное событие 32.3Организация деятельности по проведению разъяснительной работы среди населения, руководителей организаций, сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств, находящихся на территории Арзгирского муниципального округа об уголовной и административной ответственности за незаконное выращивание наркосодержащих культур, а также о неприятии мер по предотвращению произрастания и уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений и необходимости незамедлительного сообщения в отдел МВД России «Арзгирский» об обнаружении участков произрастания наркосодержащих растений. | отдел социального развития, территориальные отделы администрации Арзгирского муниципального округа, отдел МВД России «Арзгирский» (по согласованию) | 30.03.2024г.30.06.2024 г.30.09.2024г.30.12.2024г. | 30.03.2024г.30.06.2024 г.30.09.2024г.30.12.2024г. | без финансирования |  |  |
|  | Контрольное событие 33.3Организация работы по проведению мероприятий, направленных на выявление и уничтожение незаконных посевов и мест произрастания, дикорастущих наркосодержащих растений на территории Арзгирского муниципального округа  | отделы социального развития, имущественных и земельных отношений, территориальные отделы администрации Арзгирского муниципального округа, отдел МВД России «Арзгирский» (по согласованию)  | 30.10.2024г. | 30.10.2024г. | без финансирования |  |  |
|  | Контрольное событие 34.3Организация работы по взаимному обмену информацией о выявленных в процессе оперативно-служебной деятельности преступлениях и административных правонарушениях, связанных с незаконным выращиванием наркосодержащих культур, а также непринятием мер по предотвращению произрастания и уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений | отдел МВД России «Арзгирский» (по согласованию), отдел социального развития, территориальные отделы администрации Арзгирского муниципального округа  | 30.12.2024г. | 30.12.2024г. | без финансирования |  |  |
|  | Контрольное событие 35.3Организация и проведение работы по учету бесхозных и заброшенных земель и проведение мониторинга их состояния с принятием мер предупреждающего характера по недопущению произрастания наркосодержащих растений | отделы сельского хозяйства и охраны окружающей среды, имущественных и земельных отношений, территориальные отделы администрации Арзгирского муниципального округа  | 30.06.2024 г. | 30.10.2024 г. | без финансирования |  |  |
|  | Контрольное событие 36.3Организация и проведение мероприятий в рамках дня борьбы с наркоманией, посвящённых Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков | отделы социального развития, культуры и образования администрации округа, ГБУЗ СК «Арзгирская РБ» (по согласованию), отдел МВД России «Арзгирский» (по согласованию) | 30.09.2024г. | 20.06.2024г | денежные средства освоены в полном объёме, мероприятие проведено 20.06.2024, распоряжение ААМО от 18.06.2024 г. № 183-рденежные средства освоены в полном объёме, распоряжение ААМО от 18.06.2024 г. № 184-р | 182003800 | 182003800 |
|  | Контрольное событие 37.3Проведение конкурса среди территориальных отделов на лучшую организацию работы по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни | отдел социального развития, территориальные отделы администрации Арзгирского муниципального округа | 30.12.2024г. | 30.10.2024г. | денежные средства освоены в полном объёме, распоряжение ААМО от 18.11.2024 г. № 337-р | 8000 | 8000 |
|  | Контрольное событие 38.3Проведение конкурса среди общеобразовательных учреждений округа на лучшую организацию работы по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни | отделы социального развития, образования администрации Арзгирского муниципального округа | 30.12.2024г. | 30.10.2024г. | денежные средства освоены в полном объёме, распоряжение ААМО от 14.11.2024 г. № 338-р | 10000 | 10000 |
|  | Контрольное событие 39.3Проведение районной акции «Молодежь против наркотиков» | отдел социального развитияобщественное объединение правоохранительной направленности (по согласованию) | 30.03.2024г.30.06.2024 г.30.09.2024г.30.12.2024г. | 30.03.2024г.30.06.2024 г.30.09.2024г.30.12.2024г. | без финансирования |  |  |
|   | Контрольное событие 40.3Проведение информационно-разъяснительных акций, направленных на профилактику табакокурения | отдел социального развитияобщественное объединение правоохранительной направленности (по согласованию) | 30.03.2024г.30.06.2024 г.30.09.2024г.30.12.2024г. | 30.03.2024г.30.06.2024 г.30.09.2024г.30.12.2024г. | без финансирования |  |  |
|  | Контрольное событие 41.3Организация и проведение мониторинга информационно-телекоммуникационной сети Интернет на предмет выявления сайтов, рекламирующих информацию об изготовлении и распространении наркотических и психотропных веществ  | отделы социального развития и образования администрации округа, отдел МВД России по Арзгирскому району (по согласованию) | 30.03.2024г.30.06.2024 г.30.09.2024г.30.12.2024г. | 30.03.2024г.30.06.2024 г.30.09.2024г.30.12.2024г. | без финансирования |  |  |
|  | Контрольное событие 42.3Участие во всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»  | отдел МВД России «Арзгирский»(по согласованию) | 30.03.2024г.30.12.2024г. | 30.03.2024г.30.12.2024г. | без финансирования |  |  |
|  | Контрольное событие 43.3Участие в проведении межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак» | отдел МВД России «Арзгирский» (по согласованию) | 30.03.2024г.30.06.2024 г.30.09.2024г.30.12.2024г. | 30.03.2024г.30.06.2024 г.30.09.2024г.30.12.2024г. | без финансирования |  |  |
|  | Контрольное событие 44.3Участие в общероссийской профилактической антинаркотической акции «Призывник» | отдел социального развития, ГБУЗ СК «Арзгирская РБ» (по согласованию), отдел МВД России «Арзгирский» (по согласованию), военный комиссариат Туркменского и Арзгирского районов (по согласованию) | 30.06.2024 г.30.12.2024г. | 30.06.2024 г.30.12.2024г. | без финансирования |  |  |
|  | Контрольное событие 45.3Участие в оперативно-профилактической акции «Наркопотребитель» | отдел МВД России «Арзгирский» (по согласованию) | 30.06.2024 г.30.12.2024г. | 30.06.2024 г.30.12.2024г. | без финансирования |  |  |
|  | Контрольное событие 46.3Участие в оперативно-профилактической акции «Притон» | отдел МВД России «Арзгирский» (по согласованию) | 30.06.2024 г.30.12.2024г. | 30.06.2024 г.30.12.2024г. | без финансирования |  |  |
|  | Контрольное событие 47.3Проведение социально-психологического тестирования обучающихся общеобразовательных учреждений и профилактических медицинских осмотров обучающихся на предмет немедицинского | отдел образования администрации округа | 30.12.2024г. | 30.12.2024г. | без финансирования |  |  |
|  | Контрольное событие 48.3Проведение добровольного тестирования обучающихся общеобразовательных учреждений Арзгирского муниципального округа на предмет немедицинского употребления наркотических средств | отдел образования администрации округа, ГБУЗ СК «Арзгирская РБ» (по согласованию) | 30.06.2024 г. | 30.06.2024 г. | без финансирования |  |  |
|  | Контрольное событие 49.3Проведение кинолектория по пропаганде здорового образа жизни | отделы культуры, образования администрации округа | 30.06.2024 г.30.12.2024г. | 30.06.2024 г.30.12.2024г. | без финансирования |  |  |
|  | Контрольное событие 50.3проведение работы по информированию граждан, больных наркоманией, о возможности и условиях прохождения социальной реабилитации в негосударственных организациях, осуществляющих свою деятельность на территории Ставропольского края, оказывающих услуги в сфере социальной реабилитации больных наркоманией, с использованием сертификата | ГБУЗ СК «Арзгирская РБ» (по согласованию) | 30.12.2024г. | 30.12.2024г. | без финансирования |  |  |
|  | Контрольное событие 51.3 проведение работы по профучету лиц, не исполняющих решение суда по исполнению обязанности пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании или социальную реабилитацию | отдел социального развития администрации округа, ГБУЗ СК «Арзгирская РБ» (по согласованию), отдел МВД России «Арзгирский» (по согласованию), УФСИН по Ставропольскому краю» (по согласованию) | 30.03.2024г.30.06.2024 г.30.09.2024г.30.12.2024г. | 30.03.2024г.30.06.2024 г.30.09.2024г.30.12.2024г. | без финансирования |  |  |

Заместитель главы администрации

Арзгирского муниципального округа

Ставропольского края Е.В.Ковалева