ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы «Модернизация экономики, улучшение инвестиционного климата

в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края, развитие малого и среднего предпринимательства,

потребительского рынка и качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 2021-2026 годы»

за I квартал 2023 года

млн. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия  программы | Источник  финансирования  программы | Объем  финансирования, предусмотренный программой | | Предусмотрено к  финансированию  программы на текущий финансовый год | | Кассовые расходы  программы с начала ее реализации | | Кассовые расходы  программы с начала текущего финансового года | | Фактические расходы с начала текущего финансового года исполнителя мероприятий программы | |
| всего на весь период реализации программы | в том числе на текущий финансовый год | всего | в % к объему финансирования, предусмотренному программой на текущий финансовый год  ((гр.6/гр.5)× 100%) | всего | в % к объему финансирования, предусмотренному программой на весь период реализации программы ((гр.8/гр.4)× 100%) | всего | в % к объему финансирования на текущий финансовый год ((гр.10/гр.6)× 100%) | всего | в % к объему финансирования на текущий финансовый год  ((гр.12/гр.6)× 100%) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВСЕГО**  **по программе** | | **Всего:** | **808,33** | **91,504** | **91,504** | **100** | **479,34** | **59** | **38,07** | **42** | **38,07** | **42** |
| **средства бюджета Арзгирского муниципального округа (далее – местный бюджет), всего** | **53,16** | **8,504** | **8,504** | **100** | **19,62** | **37** | **1,469** | **17,2** | **1,469** | **17,2** |
| **в.т.ч.: ответственному исполнителю** | **2,02** | **0,0** | **0,0** | **100** | **2,02** | **100** | **0,0** | **100** | **0,0** | **100** |
| **соисполнителю (МКУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Арзгирского округа)** | **51,14** | **8,504** | **8,504** | **100** | **17,60** | **34** | **1,469** | **17,2** | **1,469** | **17,2** |
| **Средства участников Программы, всего** | **755,17** | **83,00** | **83,00** | **100** | **459,72** | **61** | **36,6** | **44** | **36,6** | **44** |
| **в том числе средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей** | **755,17** | **83,00** | **83,00** | **100** | **459,72** | **61** | **36,6** | **44** | **36,6** | **44** |
| 1 | Основное мероприятие «Формирование положительного инвестиционного имиджа Арзгирского муниципального округа, создание благоприятного инвестиционного климата» | средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 739,82 | 80,50 | 80,50 | 100 | 453,52 | 61 | 35,7 | 44 | 35,7 | 44 |
| 2 | Основное мероприятие «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края» | средства местного бюджета | 2,02 | 0,0 | 0,0 | 100 | 2,02 | 100 | 0,0 | 100 | 0,0 | 100 |
| юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 3,09 | 0,50 | 0,50 | 100 | 1,20 | 39 | 0,1 | 20 | 0,1 | 20 |
| 3 | Основное мероприятие «Развитие потребительского рынка в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края», всего | средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 12,21 | 2,00 | 2,00 | 100 | 5,0 | 42 | 0,8 | 40 | 0,8 | 40 |
| 4. | Основное мероприятие «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | средства местного бюджета, в том числе средства от оказания платных услуг | 51,14 | 8,504 | 8,504 | 100 | 17,60 | 34 | 1,469 | 17,2 | 1,469 | 17,2 |

Начальник отдела экономического

развития администрации

Арзгирского муниципального округа М.В. Лаврова

(должность руководителя органа) (подпись) (расшифровка подписи)

(86560) 31500

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых индикаторов (показателей), показателей социально-экономической эффективности

реализации муниципальной программы «Модернизация экономики, улучшение инвестиционного климата в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края, развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 2021-2026 годы»

за I квартал 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  целей, задач, целевых индикаторов и  показателей программы и показателей социально-экономической эффективности реализации программы | Единица  измерения | | 2021 г. | | | 2022 г. | | 2023 г.  план | в том числе: | | | | | 2023 г. факт  (за отчетный  период) | в том числе: | | | | | | Примечание  (источник  получения  информации, методика  расчета)\* |
| план | факт | | план | факт | I кв. | II кв. | III кв. | | IV кв. | I кв. | | II кв. | | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | | 15 | | 16 | 17 | 18 |
| **Цель «Обеспечение устойчивого социально - экономического развития Арзгирского муниципального округа Ставропольского края путем создания комфортных условий для ведения бизнеса, улучшения инвестиционного климата, снижения административных барьеров»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами всего по промышленным видам деятельности | млн. руб. | 136,7 | | | 132,8 | 135,8 | 137,1 | 135,4 | 27,1 | 54,2 | 94,8 | | 135,4 | 36,75 | 36,75 | |  | |  |  | Росстат  (данные  приведены нарастающим итогом) |
| 2. | Объём продукции сельского хозяйства | млн. руб. | 4082,0 | | | 3722,3 | 4031,8 | 4036,2 | 4084,3 | 408,4 | 1225,3 | 2859,1 | | 4084,3 | 419,5 | 419,5 | |  | |  |  | Информация отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды (данные приведены нарастающим итогом) |
| 3. | Объём работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» | млн. руб. | 92,5 | | | 93,7 | 83,6 | 94,3 | 95,2 | 9,5 | 38,1 | 66,5 | | 95,2 | 12,1 | 12,1 | |  | |  |  | Собственная  информация (данные приведены нарастающим итогом) |
| *Основное мероприятие «Формирование положительного инвестиционного имиджа Арзгирского муниципального округа,*  *создание благоприятного инвестиционного климата»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Задача «Создание благоприятных экономических и социальных условий для динамичного развития территории Арзгирского муниципального округа»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Объём инвестиций в основной капитал | млн. руб. | 349,6 | | | 572,0 | 352,0 | 584,0 | 385,0 | 38,5 | 115,5 | 250,3 | 385,0 | | 35,7 | 35,7 | |  | |  |  | Росстат  (данные  приведены нарастающим итогом) с учетом инвестиций СМП (прогноз) |
| *Основное мероприятие «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Арзгирском муниципальном округе*  *Ставропольского края»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Задача «Содействие активизации участия предпринимательского сообщества округа в механизмах государственной поддержки*  *субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Численность субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 984 | | | 948 | 975 | 908 | 980 | 908 | 930 | 950 | 980 | | 923 | 923 | |  | |  |  | Собственная  информация (данные приведены нарастающим итогом) |
| *Основное мероприятие «Развитие потребительского рынка в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Задача «Создание благоприятных условий для динамичного развития инфраструктуры потребительского рынка»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Оборот розничной торговли, общественного питания, платных услуг населению | млн. руб. | 1183,4 | | | 1096,5 | 1222,9 | 1241,6 | 1274,8 | 255,0 | 510,0 | 894,0 | 1274,8 | | 258,0 | 258,0 | |  | |  |  | Росстат  (данные  приведены нарастающим итогом) |
| *Задача «Создание условий для эффективной защиты установленных* [*законодательством Российской Федерации*](http://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/) *прав потребителей»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Количества жалоб, поступивших на нарушение прав потребителей | ед. | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |  | |  |  | Собственная  информация (данные приведены нарастающим итогом) |
| *Основное мероприятие «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных*  *и муниципальных услуг»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Задача «Повышение качества государственных и муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями и отделами администрации Арзгирского муниципального округа, в том числе посредством многофункционального центра»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Доля муниципальных образований, на территории которых обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | % | 87,5 | | | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | | 87,5 | 87,5 | | 87,5 | |  |  |  | Собственная  информация |
| 10. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 82 | | | 81 | 70 | 75,9 | 80 | 76 | 78 | 80 | | 80 | 77,4 | | 77,4 | |  |  |  | Собственная  информация |

\* Указывается источник информации или методика расчета

Начальник отдела экономического

развития администрации

Арзгирского муниципального округа М.В. Лаврова

(должность руководителя органа) (подпись) (расшифровка подписи)

(86560) 31500

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о выполнении муниципальной программы

«Модернизация экономики, улучшение инвестиционного климата

в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края, развитие

малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 2021-2026 годы»

за I квартал 2023 года

1. Общие положения

Муниципальная программа «Модернизация экономики, улучшение инвестиционного климата в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края, развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 2021-2026 годы», утвержденная постановлением администрации Арзгирского муниципального округа от 19 января 2021 г. № 24, разработана в целях реализации Стратегии социально-экономического развития Арзгирского района Ставропольского края на долгосрочный период. Цели и задачи программы соответствуют Стратегии развития Ставропольского края.

Мероприятия программы охватывают 100% населения и территории Арзгирского района.

2. Финансовое обеспечение программы

В рамках реализации программы предусмотрено финансирование в сумме 808,33 млн. рублей на весь период ее реализации, в том числе на 2023 год предусмотрено 91,504 млн. рублей.

Объем финансирования конкретных мероприятий составил:

Формирование положительного имиджа Арзгирского муниципального округа, создание благоприятного инвестиционного климата предусматривает финансирование в сумме 483,0 млн. рублей, в том числе на 2023 год – 80,5 млн. рублей за счет внебюджетных источников, конкретно в рамках реализации данного мероприятия предусмотрено повышение конкурентоспособности товаров (работ, услуг), производимых в Арзгирском районе, развитие созданных и внедрение новых инвестиционных площадок и инвестиционных проектов на территории Арзгирского муниципального округа.

Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства предусматривает финансирование за счет внебюджетных источников в сумме 3,09 млн. рублей, в том числе на 2023 год – 0,5 млн. рублей, указанные средства предполагается потратить на продвижение товаров, работ и услуг местных производителей на внешний рынок.

Развитие потребительского рынка в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края предусматривает финансирование в сумме 12,21 млн. рублей, в том числе на 2023 год – 2,0 млн. рублей за счет внебюджетных источников, в рамках реализации данного мероприятия планируется формирование современной инфраструктуры розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, развитие социального сектора потребительского рынка, ориентированного на население с низким уровнем дохода, повышение ценовой доступности товаров и услуг, развитие системы бытового обслуживания населения округа.

В рамках снижения административных барьеров в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг в 2023 году продолжена работа многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и удаленных рабочих мест специалистов в шести территориальных отделах администрации, а также проводится перевод муниципальных услуг в электронный вид. На указанные цели из бюджета Арзгирского муниципального округа предусмотрено выделить средства в сумме 8,504 млн. рублей, в том числе за счет оказания платных услуг - 0,2 млн. рублей.

3. Основные мероприятия:

Формирование положительного имиджа Арзгирского муниципального округа, создание благоприятного инвестиционного климата в рамках реализации данного мероприятия предусмотрено повышение конкурентоспособности товаров (работ, услуг), производимых в Арзгирском районе, развитие созданных и внедрение новых инвестиционных площадок и инвестиционных проектов на территории Арзгирского муниципального округа данное мероприятие финансировалось в 2023 году за счет внебюджетных источников и фактически составило 35,7 млн.рублей, значение достигнуто за счет проведения учета объема инвестиций, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства.

Развитие малого и среднего предпринимательства предполагает содействие в получении финансовой поддержки субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, совершенствование механизмов использования недвижимого имущества, находящегося в собственности Арзгирского муниципального округа для развития малого и среднего предпринимательства, развитие системы информационной и консультативной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг) на краевой и общероссийский рынок. Затраты хозяйствующих субъектов на проведение маркетинговых операций составили 0,10 млн.рублей или 20% к плановым назначениям по году.

Развитие потребительского рынка в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края, в рамках реализации данного мероприятия планируется формирование современной инфраструктуры розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, развитие социального сектора потребительского рынка, ориентированного на население с низким уровнем дохода, повышение ценовой доступности товаров и услуг, развитие системы бытового обслуживания населения округа, в рамках реализации данного мероприятия индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами проведена работа по улучшению материально-технической базы объектов потребительского рынка на общую сумму 0,8 млн. рублей или 40% к плану.

В рамках снижения административных барьеров в текущем году работает многофункциональный центр предоставления услуг и удаленные рабочие места в поселениях, что призвано повысить качество предоставляемых населению услуг и создать новые рабочие места в округе. На указанные цели из бюджета округа выделены и фактически израсходованы средства в сумме 1,469 млн. рублей.

4. Оценка эффективности реализации программы:

Реализация программных мероприятий в 2023 году характеризуется достижением основного числа целевых индикаторов, установленных для анализируемого периода, в целом эффект от реализации программы положительный как для экономической, так и для социальной сферы.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей), показателей социально-экономической эффективности реализации муниципальной программы «Модернизация экономики, улучшение инвестиционного климата в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края, развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 2021-2026 годы» за первый квартал 2023 года приведены в приложении к настоящей пояснительной записке.

5. Предложения по дальнейшей реализации программы.

Действие муниципальной программы «Модернизация экономики, улучшение инвестиционного климата в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края, развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и качества предоставления государственных и муниципальных услуг» должно быть продолжено.

Начальник отдела

экономического развития

администрации Арзгирского

муниципального округа М.В. Лаврова

(должность руководителя) (подпись) (расшифровка подписи)